## Sheet1
产品 | 项目 | 任务项 | 轮次 | 计划提测时间 | 实际提测时间 | 提测延期 | 开始测试时间 | 结束测试时间 | 当前状态 | 2020.01.06-2020.01.12 |  |  | 2019 12.30-2020 01.05
[10 empty] | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入
P023 | 华宝/特斯威尔核心板项目 | RW_CA_SU_SW_V200R001B121 | 1 | 2020-01-02 | 2020-01-05 | 3 | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 中止 |  |  |  | 核心新功能缺失，已打回重做。 | 张正强 | 否
P023 | 华宝/特斯威尔核心板项目 | RW_CA_SU_SW_V200R001B121 | 2 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 0 | 2020-01-06 | 2020-01-08 | 打开 | 已发布。 | 张正强 | 否 |  | 张正强 | 是
P023 | 华宝/特斯威尔核心板项目 | RW_CA_SU_V200R001B123 | 1 | 2020-01-14 |  |  |  |  | 未提测
P023 | 通立核心板项目 | RW_CA_SU_SW_V200R001B122 | 1 | 2020-01-17 |  |  |  |  | 未提测
P023 | 苏标外设网口分体机 | RW_CA_SU_SW_V100R001B106 | 1 | 2020-01-04 | 2020-01-04 | 0 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 打开 | 已发布。 | 张正强 | 否
P023 | 苏标外设串口分体机 | RW_CA_SU_SW_V100R002B106 | 1 | 2020-01-04 | 2020-01-04 | 0 | 2020-01-10 |  | 打开 | 测试环境出问题，怀疑串口线故障，待排查问题。 | 张正强 | 是
P023 | 苏标终端分体机 | RW_CA_V100R001B115 | 1 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | 2020-01-02 | 2020-01-08 | 打开 | 测试完成。 | 熊亮亮 | 否 | 目前已经完成了已修改的问题、基本功能、部分双IP及远程配置参数的测试，尚未出现严重问题。预计还需要花两天的时间进行测试； | 熊亮亮 | 是
P023 | 顺丰项目 | [7 empty] | 结束
P023 | 中安项目 | [7 empty] | 结束
P023 | 有为项目（USBNET） | [7 empty] | 结束
P023 | 中集项目 | [7 empty] | 结束
P023 | 玖合项目 | [7 empty] | 结束
P023 | 三峰项目 | [7 empty] | 结束
P200 | 渝标网口版（+苏标终端） | RW_CA_SU_V410R001B006 | 1 | 2019-12-17 | 2019-12-17 |  | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 结束
P200 | 渝标网口版（+苏标终端） |  | 2 | 2019-12-27 | 2019-12-27 |  | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 结束
P200 | 渝标网口版（+苏标终端） |  | 3 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 结束
P200 | 渝标网口版（+苏标终端） |  | 4 | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 结束
P200 | 渝标网口版（+苏标终端） |  | 5 | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 结束 |  |  |  | 已发布。 | 熊亮亮 | 否
P200 | 渝标4G版 | RW_CA_V410R004B006 | 1 | 2020-01-15 |  |  |  |  | 未提测
P200 | 厦门中交四路录像4G版 | RW_CA_V410R004B007 | [6 empty] | 未提测
P200 | 蓝斯核心板 | [7 empty] | 结束
P200 | 天津公交项目 |  | 1 | [5 empty] | 结束
P110 | 优必飞 | RW_CA_V110R004B015 | 1 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | 2020-01-02 | 2020-01-08 | 打开 | 已完成 | 许嘉俊 | 否 | 目前已经完成了已修改的问题、基本功能、部分双IP及远程配置参数的测试，尚未出现严重问题。预计还需要花两天的时间进行测试。 | 许嘉俊 | 是
P110 | 优必飞 | RW_CA_V110R004B015 | 2 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 1 | 2020-01-10 |  | 打开 | 目前已经回归了部分bug，和一些基本功能的验证，预计本周需要在投入两天时间； | 许嘉俊 | 是
P500 | P500 | [7 empty] | 结束
运营平台 | 运营平台 | V2.0.0 | 1 | 2019-12-30 | 2020-01-04 | 5 | 2020-01-04 |  | 打开 | 第一轮各个模块均存在明显问题，部分问题阻塞测试工作开展，已打回重新提测。 | 陈江滨 | 是 | 测试人员更改为陈江滨和许嘉俊，无法全职投入，测试进度将受影响。 | 李中文 | 是
安装平台 | 安装平台 | [7 empty] | 结束
调试APP | 调试APP | V1.6.5 | 1 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 0 | 2019-12-12 | 2019-12-18 | 挂起 |  |  |  | 第一轮测试完成，目前发现设备端存在较多问题，影响APP测试的开展，需等待设备端进行优化后方可测试。 | 袁昭 | 否
摄像头 | AHD_DSM | FH8536_GC2053_20200103_V001R001C012B007 | 1 | 无计划 | 2020-01-08 |  | 2020-01-09 |  | 打开 | 由于天气原因，部分测试项目待下周测试。 | 陈银红 | 是
摄像头 | AHD_DSM | FH8536_GC2053_20200103_V001R001C012B008 | 1 | 无计划 | 2020-01-08 |  | 2020-01-09 |  | 打开 | 由于天气原因，部分测试项目待下周测试。 | 陈银红 | 是
摄像头 | AHD_DSM | FH8536_IMX323_20200103_V001R001C003B013 | 1 | 无计划 | 2020-01-08 |  | 2020-01-09 |  | 打开 | 由于天气原因，部分测试项目待下周测试。 | 陈银红 | 是
识别效果 | 识别效果测试 | [7 empty] | 结束
工装程序 | 工装程序 | [7 empty] | 结束
其他项目 | 其他项目 | [7 empty] | 结束