## Slide 1
1、当前项目进展
2、版本提测及Bug分析
3、存在问题汇总
4、5月工作计划
目录

## Slide 2
当前项目进展

## Slide 3
2018.08
页面重构前第一轮测试
03.25-04.18
Web功能测试用例编写
05.07-05.10
河南项目测试
05.13-05.26
正式测试Web功能
05.27-05.31
Bug回归
06.03-06.10
平台数据走向用例编写
确保河南项目验收通过
2019.01
平台V1.0.0
APP V1.0.0
测试
2019.02
APP V1.0.1
测试
04.01-04.02
APP V1.0.2
第一轮测试
04.25-04.28
平台V1.0.1
Web功能测试
04.29-04.30
APP V1.0.2
第二轮测试
组织项目组分析平台性能指标
完成功能测试
运营平台
安装平台
当前项目进展

## Slide 4
月份 | 计划提测版本数 | 实际提测版本数 | 取消提测版本数 | 未提测版本数 | 按时提测版本数 | 按时提测率 | 无排期计划版本数
四月 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0% | 1
版本提测情况
版本提测及Bug分析

## Slide 5
月份 | 提交Bug总数 | 严重Bug总数/比例 | 激活状态Bug总数/比例 | Bug平均解决周期 | 多次激活Bug数/比例 | PMS激活Bug总数
四月 | 49 | 20/40.82% | 26/53.06% | 6.52 | 2/4.10% | 78
Bug情况
版本提测及Bug分析

## Slide 6
存在问题汇总
设备端问题：
  1、版本排期不合理，延期率非常高；
  2、新项目缺少需求，如P200项目、有为项目等；
  3、版本控制隐患；
  4、测试进度较为落后；
平台端问题：
  1、需求与实际开发内容不一致；
  2、尽快上线基准版本进行迭代；

## Slide 7
5月工作计划
设备端版本计划：
  1、版本测试
  P023版本：包括项目版本有顺丰、天津公交、通立、苏标分体机、双AHD、中安、有为、河南玖合、河南中集
  标红项目为新项目，未测试过
  2、P200版本：优必飞出货版本、P200主线开发版本
  3、摄像头模组测试
  4、算法识别效果测试
平台端版本计划：
  1、运营平台
  05.07-05.13 优先确保河南项目验收
  05.13-05.26 基准版本Web功能测试
  05.27-05.31 Web Bug回归测试
项目测试改善：
  1、测试文档规范化——测试用例、功能交互流程、开发设计逻辑、算法/模组等测试方法
  2、产品大局观梳理
  3、测试脚本结构讲解
  4、总结版本提测多次的原因