## 2019.3.5
版本号 | 客户/项目 | 状态 | 软件类型 | 接口与通讯 | 预计提测时间4.19 | 预计提测时间5.9 | 实际提测时间 | 每轮测试周期 | 投入总工作量 | 备注
RW_CA_SU_SW_V200R001B106 | 华宝/博实结 | CLOSE | 设备软件 | 核心板双AHD 网口 苏标协议 | 【3.6排期】3.7 |  | 3.7 | 七轮 |  | 一、3月7日测试直接介入开发的调试阶段，边测边修改； 二、从3月5日的发布排期开始计算，包括最终发布的版本共经历五轮测试，此排期之前，该项目已经提测两轮。
RW_CA_SU_V200R001B106SP01 | 华宝/博实结 | CLOSE | P023固件 | 核心板双AHD 网口 苏标协议 | 【3.19排期】3.14 |  | 3.14 | 一轮
RW_CA_SU_V200R001B106SP01 | 华宝/博实结 | CANCLE | P023升级包 | 核心板双AHD 网口 苏标协议 | 【3.19排期】3.21
RW_CA_V100R001B105 | 顺丰 | CLOSE | 设备软件 | 4G、JT808协议 | 【3.6排期】3.8 |  | 3.9 | 一轮
RW_CA_V100R001B106 | 顺丰 | CANCLE | P023固件 | 4G、类JT808协议 | 【3.19排期】3.26 |  | 3.28 |  |  | B106未测试就投入生产，后开发发现升级存在问题，重新打包SP01版本，该版本终止测试。
RW_CA_V100R001B106SP01 | 顺丰 | CLOSE | P023固件 | 4G、类JT808协议 | 无排期 |  | 3.30 | 第一轮：4.1-4.4 | 4
RW_CA_V100R001B106SP02 | 顺丰 | OPEN | P023固件 | 4G、类JT808协议 | 无排期 |  | 4.9 | 第一轮：4.11-4.20 | 6
| 顺丰 | CLOSE | 工装 | 4G、类JT808协议 | 【3.6排期】3.7 |  | 3.9 | 一轮
RW_CA_V100R001B107 | 天津公交 |  | P023固件 | 分体机、4G、JT808 | 【3.19排期】3.25 【4.18排期】4.26 | 5.14
V100R002B003 | 天津公交 | CANCLE | P023工装 | 私有协议 | 【3.6排期】3.7 【3.19排期】3.22 【4.18排期】5.6
RW_CA_SUT_V100R001B001 | 天津公交 | CANCLE | P023固件 | 分体机网口 苏标终端协议 | 【3.6排期】3.7 【3.19排期】取消
RW_CA_SW_V200R001B104 | 通立 | CLOSE | 设备软件 | 核心板 网口 苏标协议 | 【3.6排期】3.7 |  | 3.9 | 三轮
RW_CA_SW_V200R001B104 | 通立 | CLOSE | 软件升级包 | 核心板 网口 苏标协议 | 【3.6排期】3.7 |  | 3.11 | 一轮
RW_CA_SU_V100R001B100 | 亿程、有为、金海星 | CLOSE | 设备软件 | 分体机网口 苏标 | 【3.6排期】3.11 |  | 3.11 | 两轮 |  | 3.10号晚上打包版本用于稳定性验证，3.11晚正式提测
RW_CA_SU_V100R001B100SP01 | 亿程、有为、金海星 | CLOSE | P023固件 | 分体机网口 苏标 | 【3.19排期】3.11 |  | 3.11 | 两轮
RW_CA_SU_V100R001B100SP02 | 亿程、有为、金海星 | CLOSE | P023固件 | 分体机网口 苏标 | 【3.19排期】3.15 |  | 3.15 | 一轮
RW_CA_SU_V100R002B100 | 有为 | CANCLE | 设备软件 | 分体机串口 苏标 | 【3.6排期】3.11 【3.19排期】取消
RW_CA_SU_V100R001B100 | 易流、金海星、中安 | CANCLE | 软件升级包 | 分体机网口 苏标 | 【3.6排期】3.11 【3.19排期】取消
RW_CA_SU_V100R001B100SP02 | 易流、金海星、中安 | CANCLE | 软件升级包 | 分体机网口 苏标 | 【3.19排期】3.22
RW_CA_V100R001B103 | 能信安 | OPEN | 设备软件 | 4G、JT808协议 | 【3.6排期】3.14 【3.19排期】3.20 |  | 3.19 | 第一轮：3.22-3.27 第二轮：4.10-4.17 第三轮：4.17 第四轮：4.17-4.19 第五轮：4.26-4.28 第六轮：4.28 | 12 | 第三轮测试提测后存在严重问题不通过。
RW_CA_SUT_V100R001B002 | 上海中安 | CANCLE | 设备软件 | 分体机网口/4G 苏标 | 【3.19排期】4.10 |  | 4.16
RW_CA_SU_V410R001B002 | 优必飞 | CANCLE | 设备软件 | 分体机网口 苏标 | 【3.6排期】3.22 【3.19排期】4.3
RW_CA_SU_V200R003B100SP02 | 有为 |  | P023固件 | 核心板、usb接口、苏标协议 | 【4.18排期】4.22 | 5.9 | 4.29 | 第一轮：4.29-5.2 | 3
RW_CA_SU_V200R001B108 | 通立 |  | P023固件 | 核心板 网口 苏标协议 | 【4.18排期】4.22 | 5.10 | 4.24 | 第一轮：4.24-4.27 | 3
RW_CA_SU_V200R001B108 | 通立 |  | P023升级包 | 核心板 网口 苏标协议 | 【4.18排期】4.22 | 5.10
RW_CA_SU_V200R001B109 | 华宝/博实结 |  | P023固件 | 核心板 网口 苏标协议 | 【4.18排期】4.26 | 5.14
RW_CA_SU_V200R001B109 | 华宝/博实结 |  | P023升级包 | 核心板 网口 苏标协议 | 【4.18排期】4.26 | 5.14
RW_CA_SU_SW_V100R001B101 | 易流、金海星、中安 |  | P023固件 | 分体机网口，苏标 | 【4.18排期】4.25 | 5.15
RW_CA_SU_SW_V100R001B101 | 易流、金海星、中安 |  | P023 升级包 | 分体机网口，苏标 | 【4.18排期】4.25 | 5.15
RW_CA_V100R001B106SP03 | 顺丰 |  | P023 升级包 | 4G、类JT808协议 | 【4.18排期】4.22 | 5.15
RW_CA_SU_V410R001B001 | P200渝标出货 |  | P200固件 | 分体机网口，苏标 | 【3.6排期】3.16 【3.19排期】3.20 【4.18排期】4.30 | 5.16 | 4.15 | 第一轮：4.16-4.20 第二轮：4.29-5.7 | 10
V410R001B001 |  |  | P200工装 | 4G协议 | 【4.18排期】4.26 | 5.14
RW_CA_V100R001B008 | 上海中安 |  | P023固件 | 分体机、4G，苏标 | 【4.18排期】4.25
RW_CA_V100R001B009 | 河南玖和/金海星/慧视通/亿程 |  | P023固件 | 分体机、4G，苏标
RW_CA_SU_V100R001B101 | 亿程、有为、金海星 |  | P023固件 | 分体机网口，苏标
RW_CA_SU_V420R001B001 | 有为 |  | P200固件 | 核心板、usb接口、苏标协议
RW_CA_V410R001B001 | 优必飞 |  | P200固件 | 分体机4G，终端苏标
RW_CA_V100R001B200 | —— |  | P023固件 | 通用版本 | 【3.6排期】3.18 【3.19排期】无
RW_CA_V410R001B003 | 优必飞 |  | P200固件 | P200分体机网口，苏标
RW_CA_V100R001B110 | 河南中集 |  | P023固件 | 分体机、4G、JT808 |  | 5.16
RW_CA_V100R001B111 | 河南玖合 |  | P023固件 | 分体机、4G、JT808 |  | 5.25
V100R002B004 |  |  | P023工装 |  |  | 5.15
V410R001B001 |  |  | P200工装 |  |  | 5.14