## Sheet2
本周工作情况 | [7 empty] | 本周工作总结 | 下周工作计划
日期 | 产品 | 项目/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 工作量（天） | 进展（%） | 主要问题/结论/困难/风险 |  | 序号 | 产品 | 项目/工作项 | 任务描述 | 投入人员（工作量） | 计划完成时间
2019-4-28 | P023/P200 | 摄像头模组测试 | 测试背景了解、方案制定 | 陈江滨 | 1 | 80% | 验收标准不明确，部分测试需要开发帮忙制作版本。 | 1、确定P023、P200的DSM和ADAS模组测试方案，经和产品部讨论，主要质量由文工进行把控，测试部负责进行图像成像验证及给出主观感受； 2、有为项目重点关注连接的稳定性，应用层功能和原来基本一致； 3、P200项目开发边调试测试边进行测试，目前由于需求不够明确、功能未实现等，很多测试工作无法开展； 4、安装平台需共同确认性能指标，下周先暂时进行运营平台测试。 | 1 | P023 | 版本测试跟进 | 双AHD、通立、分体机、顺丰等版本测试 | 2
2019-4-28 | P023 | 有为项目第一轮测试跟进 | 测试范围、方法确定，问题分析 | 陈江滨 | 1 | 70% | 有为项目采用新的USB通信方式，新增RTSP功能，通信传输稳定性方面需重点关注。 |  | 2 | P200 | 版本测试跟进 | P200第二轮测试跟进 | 1
2019-4-29 | P200 | P200项目第二轮测试跟进 | 测试范围、方法确定，问题分析 | 陈江滨 | 0.5 | 50% | P200项目第二轮相比第一轮稳定性有较大提升，但还是存在部分崩溃问题，另外有很多功能还未实现，如升级等。 |  | 3 | P023/P200 | 摄像头模组测试 | 跟进测试过程，输出测试过程中采集的图片、视频等。 | 1
2019-4-30 | 安装平台 | 安装平台第一轮测试 | 测试结果跟进 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 安装平台第一轮功能测试完成，接下来需组织产品和开发共同确认性能测试点及需求指标。 |  | 4 | P023/P200 | 测试用例整理 | 规范各个协议的测试用例。 | 2
2019-5-5 ——5-12 | P023/P200 | 摄像头模组测试 | 测试方案制定、测试执行跟进、测试结果分析 | 陈江滨 | 3 | 70% | 1、P023 ADAS新老对比，新版本综合来看由于老版本； 2、P023 USB DSM测试，已完成曝光测试问题验证，清晰度待验证； 3、P023 AHD DSM测试未开始； 4、P200 2735方案DSM，存在部分场景过暗和灯杯聚光范围不在中心的问题； 5、P200 323方案ADAS，和P023的图像对比各有优缺点，无法明确哪个比较好； | 1、摄像头模组测试，难度不大，但是耗时长且测试环境比较难以搭建，受天气影响较为严重，测试效率较为低下，经过周末两天的加班，目前基本已经赶上最新的进度； 2、测试用例评审目前开展较难，原因是该内容耗时多，目前整个产品线工作较多，所以后期考虑按模块跟相关开发和产品进行沟通确认； | 1 | P023/P200 | 摄像头模组测试 | 1、P023 USB DSM清晰度验证； 2、P023 AHD DSM测试； 3、P200 0237方案 ADAS测试； | 2
2019-5-6 | P200 | 灌视频问题排查 | 分别进行P200设备三路摄像头的灌视频操作 | 陈江滨 | 0.5 | 50% | DSM 1080/720P均可以通过灌视频继续测试，但是ADAS和第三路无法显示画面，各项排查后仍未知原因。 |  | 2 | P023 | 版本测试跟进 | 双AHD、通立、分体机、顺丰等版本测试 | 2
2019-5-5 ——5-12 | P023 | JT808测试用例整理及评审 | 整理测试用例及组织评审 | 陈江滨 | 2 | 70% | 测试用例整理完成，组织评审过程中被其他事项打断，评审会议终止。 |  | 3 | P023 | 产品信息汇总 | 汇总产品信息，塑造产品大局观 | 1
2019-5-9 | P023 | 能信安提测过程总结 | 总结能信安提测多轮且耗时长的过程 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 对能信安六轮测试过程及耗时进行汇总，分析原因，吸取经验教训。