## 车载项目测试进度
项目 | 任务项 | 里程碑 | 关键事件 | 当前状态 | 2019 11.11-11.17 |  |  | 2019 11.04-11.10 |  |  | 2019 10.28-11.03 |  |  | 2019 10.21-10.27 |  |  | 2019 10.14-10.20 |  |  | 2019 10.08-10.12 |  |  | 2019 09.23-09.30 |  |  | 2019 09.16-09.22 |  |  | 2019 09.09-09.15 |  |  | 2019 09.02-09.08 |  |  | 2019 08.26-09.01 |  |  | 2019 08.19-08.25 |  |  | 2019 08.12-08.16 |  |  | 2019 07.29-08.04 |  |  | 2019 07.29-08.04 |  |  | 2019 07.12-07.28 |  |  | 2019 07.15-07.21 |  |  | 2019 07.08-07.14 |  |  | 2019 07.01-07.07 |  |  | 2019 6.24-6.30 |  |  | 2019 6.17-6.23 |  |  | 2019 6.10-6.16 |  |  | 2019 6.3-6.9 |  |  | 2019 5.27-6.2 |  |  | 2019 5.20-5.26 |  |  | 2019 5.13-5.19 |  |  | 2019 5.06-5.12 |  |  | 2019 4.28-5.4 |  |  | 2019 4.22-4.27 |  |  | 2019 4.15-4.21 |  |  | 2019 4.8-4.14 |  |  | 2019 4.1-4.8 |  |  | 2019 3.25-3.31 |  |  | 2019 3.18-3.24 |  |  | 2019 3.11-3.17
[5 empty] | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入
华宝双AHD核心板项目 | 双AHD核心板方案 RW_CA_SU_V200R001B101 RW_CA_SU_V200R001B102 RW_CA_SU_V200R001B103 RW_CA_SU_V200R001B105 RW_CA_SU_V200R001B106 RW_CA_SU_V200R001B106SP01 | 【02.21】B101版本测试 【03.02】B102版本测试 【03.07】由于项目紧急，测试直接参与到开发的调试阶段，期间测试了B103、B105、B106的第一轮和第二轮 【03.08】由于交付时间到期，提交中间版本B105版本 【03.11】B106版本发布 【03.14】 B106SP01版本提测 |  | CLOSE | [93 empty] | 测试B100SP02版本，统一升级方式为应用升级。 | 段小松 | 是 |  |  |  | RW_CA_SU_V200R001B106SP01版本已完成测试，未发现新增问题。 | 段小松 | 否 | 客户反馈驾驶员变更告警上报的ID为0，本地测试多次均无法复现，开发排查代码未发现问题，最终在代码上对该现象做屏蔽处理，提测RW_CA_SU_V200R001B106SP01版本。 | 段小松 | 是
| 双AHD核心板方案 RW_CA_SU_V200R001B109及升级包 | 第一轮测试：5.17-5.18（原计划4.26提测，实际5.14提测） 第二轮测试：5.24-5.25 | 【05.14】第一轮提测，5.20测试完成，不通过 【05.23】第二轮提测，5.25测试完成，不通过 【05.29】第三轮提测 | CLOSE | [66 empty] | 仍有遗留问题未解决，但由于项目紧急，版本已申请发布。 | 段小松 | 否 | 抽烟问题难以触发，需排查是烟感还是图像问题导致。 | 段小松 | 是 | 第一轮存在APP无法连接、算法崩溃等问题。 第二轮存在通信链路传输其他协议等问题。 | 段小松 | 是 | 因华宝机子有问题且无法连接到手机APP，部分功能暂无法进行验证。 | 段小松 | 是
| 双AHD核心板方案 RW_CA_SU_V200R001B111 | 第一轮测试：07.11-07.13 第二轮测试：07.29-07.30 第三轮测试：08.01-08.02 | 【07.11】第一轮提测，07.13完成，不通过 【07.26】第二轮提测 | CLOSE | [39 empty] | 已完成评审发布。 | 段小松 陈银红 | 否 | 一、第三轮功能测试已完成，图像异常问题待确认，ADAS室内误报遮挡问题通过灌视频方式确认，报文异常导致系统崩溃问题未解决； 二、更新后的性能测试结果，驾驶员变更无法触发，抽烟漏报20%，打电话误报20%。 | 段小松 陈银红 | 是 | 存在驾驶员变更难以触发的问题，按照此情况需重新打包。 | 段小松 | 是 | 等待第二轮提测。 | 段小松 | 是 | 第一轮测试完成，存在较多严重问题。 | 段小松 | 是
| RW_CA_SU_V200R001B112 | 第一轮测试： |  | CANCLE | [15 empty] | 版本已取消。 |  |  |  | 熊亮亮 | 是 |  | 熊亮亮 | 是 |  | 熊亮亮 | 是
| RW_CA_SU_SW_V200R001B116 | 第一轮测试：11.10-11.12 第二轮测试：11.14 |  | OPEN | 已发布。 | 许嘉俊 | 否 | 提测两次均存在阻塞测试的问题，第三次提测成功，目前刚展开测试。 | 许嘉俊 | 是
通立核心板项目 | 通立核心板 RW_CA_SW_V200R001B104固件及升级包 | 【03.09】B104固件第一轮测试 【03.10】B104固件第二轮测试 【03.11】B104固件第三轮测试及升级包测试 【03.12】B104固件发布，升级包测试完成 |  | CLOSE | [19 empty] | 熊亮亮 | 是 |  | 熊亮亮 | 是 | [69 empty] | 本周共新增9个问题，包括3个严重问题，严重问题中最急需解决的是重启后有十分之一的概率出现未加载到加密芯片数据导致DSM告警无法产生。 | 段小松 | 是 | [6 empty] | B104版本第三轮测试及升级包测试，升级包新增升级后不上报升级状态的问题。 | 熊亮亮 | 否
| 通立核心板 RW_CA_SU_V200R001B108及固件 | 第一轮测试：4.25-4.27（原计划4.22提测，实际4.24提测） 第二轮测试：5.10-5.13 | 【04.24】第一轮提测，4.27测试完成，不通过 【05.10】第二轮提测，5.12完成 【05.14】版本发布 | CLOSE | [75 empty] | 版本已发布。 | 熊亮亮 | 否 | 新增手机恢复出厂设置后，IP地址丢失的问题，配置项重构后引入问题。 | 熊亮亮 | 是 | 第二轮未提测。 | 熊亮亮 | 是 | 第一轮测试完成，存在重启后看不到ADAS和DSM画面的问题，且获取告警多媒体数据时有很大概率获取不到。 | 熊亮亮 | 是
| 通立核心板 RW_CA_SU_V200R001B110及RW_CA_SU_V200R001B110SP01 RW_CA_SU_V200R001B110SP02 | B110第一轮测试：07.08-07.16 B110SP01第一轮测试：07.26-07.29 B110SP01第二轮测试：08.01 B110SP02第一轮测试：08.15 | 【07.08】第一轮提测，07.16完成，不通过 【07.25】第二轮提测 | CLOSE | [36 empty] | SP02版本根据客户要求关闭ADAS遮挡告警，已完成基本功能测试。 | 熊亮亮 | 否 | 已完成评审发布。 | 熊亮亮 陈银红 | 否 | 一、功能测试已完成，ADAS室内误报遮挡问题通过灌视频方式确认。 | 熊亮亮 | 是 | 存在驾驶员变更难以触发的问题，按照此情况需重新打包。 | 熊亮亮 | 是
| RW_CA_SU_V200R001B113 | 第一轮测试：10.8-10.9 |  | CANCLE | [12 empty] | 已取消 |  |  | 存在两个轻微问题。 | 熊亮亮 | 是 |  | 熊亮亮 | 是 |  | 熊亮亮 | 是 |  | 熊亮亮 | 是
| RW_CA_SU_V200R001B115 | 第一轮测试：11.1-11.2 第二轮测试：11.2 第三轮测试：11.3 |  | CLOSE |  |  |  | 已发布。 | 熊亮亮 | 否 | 经过三轮的测试，目前仍存在稳定性问题。 | 熊亮亮 | 是
苏标外设分体机 | 分体机网口版方案 RW_CA_SU_V100R001B100 RW_CA_SU_V100R001B100SP01 RW_CA_SU_V100R001B100SP02 升级包 RW_CA_SU_SW_V100R001B100SP02-fromB004 | B100版本测试：3.12完成 B100SP01版本测试：3.14完成 B100SP02版本测试：3.16完成（无提测时间排期） B100SP02升级包测试：3.30（原计划3.22提测，实际3.28提测） | 【03.09】提前打包版本用于作稳定性测试 【03.11】正式提测并开始测试 【03.13】版本发布 【03.14】B100SP01第一轮、第二轮测试 【03.15】为了统一升级方式，将升级方式从固件升级改为应用升级，提测B100SP02版本 【03.28】SP02升级包提测 【03.29】客户反馈左顾右盼灵敏度过高，需打包新版本降低灵敏度 | CLOSE | [93 empty] | 需打包新版本，但是无提测时间排期。 |  |  | SP02升级包测试结束，需打包新版本。 | 段小松 | 否 | 测试B100SP02版本，统一升级方式为应用升级。 | 段小松 | 是 | 1、测试B100版本； 2、测试B100SP01版本，解决客户反馈测试模式下上报速度为0，影响室内演示； | 段小松 | 是
| 分体机网口版方案 RW_CA_SU_SW_V100R001B101及升级包 | 第一轮测试：5.17-5.18（原计划4.25提测，实际5.15提测） 第二轮测试：5.23-5.24 | 【05.15】第一轮提测，5.18完成，不通过 【05.23】第二轮提测，5.24完成，未发现新增问题 【05.27】评审发布 | CLOSE | [72 empty] | 未发现新增问题。 | 熊亮亮 | 否 | CVBS摄像头切换会导致设备重启，转向灯的获取方式错误。 | 熊亮亮 | 是
| RW_CA_SU_SW_V100R001B104 | 第一轮测试：11.1-11.2 第二轮测试：11.2 第三轮测试：11.3 |  | CLOSE |  |  |  | 已发布。 | 袁昭 | 否 | 经过三轮的测试，目前仍存在稳定性问题。 | 袁昭 | 是
苏标终端分体机 | RW_CA_V100R001B114 | 第一轮测试：09.16-09.21 第二轮测试：09.23-09.25 第三轮测试：09.26-09.27 第四轮测试：09.27-09.30 第五轮测试：10.12- |  | CLOSE | [12 empty] | 已发布。 | 熊亮亮 | 否 | 第五轮测试刚启动。 | 熊亮亮 | 是 | 第二轮打包新增的自动重启功能未生效。 第三轮打包未开启网口，无法授权。 第四轮发现4G连接模块存在问题。 | 熊亮亮 | 是 | 第一轮测试完成，存在服务器参数错误、版本号命名错误等严重的打包问题。 | 熊亮亮 | 是 |  | 段锦文 | 是
| RW_CA_V100R001B115 |  |  | 未开始
JT808 | 亿程/能信安版本 RW_CA_V100R001B103 | 第一轮测试：3.22-3.27（原计划3.14提测，期间再次更改提测计划为3.20，实际3.22提测） 第二轮测试：4.10-4.16 第三轮测试：4.17（代码管理混乱，重要功能不可用） 第四轮测试：4.17-4.20 | 【03.22】第一轮提测，3.28完成第一轮测试，不通过 【04.10】第二轮提测，4.16完成第二轮测试，不通过 【04.17】第三轮提测，转测不通过 【04.17】第四轮提测，4.20完成第四轮测试 【04.28】第五轮提测，4.28完成 | CLOSE | [81 empty] | 已完成测试。 | 段小松 | 否 | 开发未提测新版本。 | 段小松 | 是 | 第二轮测试依然存在较多问题，不通过； 第三轮测试转测不通过； 第四轮测试已完成，待实车验收测试。 | 段小松 | 否 | 第二轮测试中，暂未发现问题。 | 段小松 | 是 | 开发自测中。 |  |  | 第一轮测试结束，存在问题较多，测试不通过。 | 段小松 | 是 | 第一轮测试进行中。 | 段小松 | 是
顺丰项目 | RW_CA_V100R001B105 RW_CA_V100R001B106 RW_CA_V100R001B106SP01 RW_CA_V100R001B106SP02 | 工装程序及B105版本测试：3.10完成 B106版本测试：未测试，版本已作废（原计划03.26提测，生产后发现问题重新打包SP01版本） B106SP01版本测试：3.30-4.4（原计划中无SP01版本，但是B106版本未经过测试发往工厂，生产后才发现存在问题，又再次提交B106SP01版本，生产和测试同步进行。） B106SP02版本测试：4.12-4.20 | 【03.09】工装程序及B105版本测试 【03.21】外出协助开发测试内置陀螺仪方案 【03.30】B106SP01版本提测，测试“三急”功能，生产与测试同步进行 【04.12】B106SP02版本提测，因能信安项目插入，该项目暂停测试 【04.18】顺丰验收测试中出现三急功能影响ADAS识别问题，该问题会影响测试，已确定B106SP02版本不通过 | CLOSE | [75 empty] | 新建一列数据跟进。 |  |  | 开发未提测新版本。 | 段小松 | 是 | 开发未提测新版本。 | 段小松 | 是 | 开发未提测新版本。 | 段小松 | 是 | B106SP02版本存在较多问题，不通过； | 段小松 | 是 | 三级功能：外出测试颠簸路段和安装倾斜时的告警情况，颠簸路段测试3次未出现误报，倾斜角度为15度的情况下告警正常。 软件功能：存在数据丢失等问题。 | 熊亮亮 段小松 | 是 | 已完成“三急”功能的初步摸底，由于测试难度较高，急转弯和颠簸路段的场景未测试。 协议测试进行中，由于告警附件上传接口写在代码中无法修改，该功能尚无法测试。 需打包新版本，但是无提测时间排期。 | 熊亮亮 段小松 | 是 | “三急”功能仍需优化。 | 陈江滨 熊亮亮 段小松 | 是 | 外出协助开发测试内置陀螺仪方案。 | 段小松 | 是 | 无进展 | - | 是
| RW_CA_V100R001B106SP03 | 第一轮测试：5.14-5.16（原计划4.22提测，实际5.13提测） 第二轮测试：5.21-5.23 | 【05.13】第一轮提测，5.16完成，不通过 【05.20】第二轮提测，5.23完成，不通过 | CLOSE | [66 empty] | 仍有遗留问题未解决，但由于项目紧急，版本已申请发布。 | 段小松 | 否 | 未提测新版本 |  |  | 存在重启后数据无法重传、ADAS视频花屏等问题。 | 段小松 | 是 | 存在数据信息错误、连接断开等问题。 | 段小松 | 是
| RW_CA_V100R001B106SP09 | 第一轮测试：08.16 第二轮测试：08.19 |  | CLOSE | [30 empty] | 版本已发布。 | 熊亮亮 | 否 | 目前存在GPS信号丢失后停车仍有20S内仍有速度等问题，经产品评估先不解决。 | 熊亮亮 | 否 | 第一轮测试完成，存在GPS信号丢失后的20s内无速度以及低速仍能触发告警等问题。 | 熊亮亮 | 是
| RW_CA_V100R001B106SP10 | 第一轮测试：10.14-10.17 |  | CLOSE | [12 empty] | 已发布。 | 段锦文 | 否 | 已完成MQTT测试工作的开发，可开始投入测试。 | 段锦文 | 是
| RW_CA_V100R001B117 |  |  | 未开始
P200网口版项目 | RW_CA_SUT_V410R001B001 RW_CA_SUT_V410R001B001SP01 | 第一轮测试：4.17-4.20（原计划4.3提测） 第二轮测试：4.29-5.6 正式提测第一轮测试：06.10 稳定版本提测：6.29 | 【04.17】P200项目第一轮提测 【04.29】P200项目第二轮提测 【06.10】渝标版本正式版第一轮提测，因出货紧急，值留给测试一天时间用于功能验证 【06.29】网口版第一个较为稳定的版本，计划将以前测试过的用例重新过一遍 | CLOSE | [48 empty] | 稳定性测试出现图像异常，无法再进行识别，重启可恢复。 | 熊亮亮 | 否 | 重新进行用例评审，明确功能与测试范围。 | 熊亮亮 段锦文 | 否 | 提测SP01版本，因着急生产，只测试基本功能和之前未测试过的功能。存在升级过程中MCU收不到心跳导致断电重启，TF升级过程中断电成砖等问题。 | 全组人员 | 是 | 本周六打包了网口版较为稳定的版本，该版本将作为基准版本进行全功能测试。 | 全组人员 | 是 | 本周已基本完成外设版本的测试工作。 | 全组人员 | 是 | 1、已对告警、上传、升级等功能进行验证； 2、已搭建好稳定性测试环境； 3、效果测试进行中； 4、已核对好需求功能并完成功能测试用例； | 全组人员 | 是 | 出货任务紧急，发货前无法做到完全测试。 | 全组人员 | 是 | 未提测新版本 |  |  | 开发未提测新版本。 |  |  | 开发未提测新版本。 |  |  | 开发未提测新版本。 | 段小松 | 是 | 测试中，相比第一版稳定性有较大的提升，可着手进行算法识别效果测试。 | 段小松 | 是 | 开发未提测新版本。 | 熊亮亮 | 是 | 第一轮测试，版本非常不稳定，且部分功能未实现，阻塞测试进展。 | 熊亮亮 | 是
| RW_CA_SU_V410R001B002 | 第一轮测试：08.21-08.23 第二轮测试：08.24 |  | CLOSE | [30 empty] | 版本已发布。 | 段锦文 | 否 | 经过两轮测试仍存在较多问题，由于改动较为频繁，经常引入新问题。 | 段锦文 | 是
| RW_CA_SU_V410R001B003 | 第一轮测试：09.11-09.12 第二轮测试：09.16-09.17 第三轮测试：09.27-09.29 |  | CLOSE | [18 empty] | 版本已发布。 | 段锦文 | 否 | 第二轮测试完成，测试报告已发出，但是版本的动态无更新。 | 段锦文 | 否 | 存在无法升级的问题。 | 段锦文 | 是
P2004G版项目 | RW_CA_V410R004B001 RW_CA_V410R004B001SP01 | B001第一轮测试：06.12 SP01第一轮测试：07.15-07.19 SP01第二轮测试：07.24-07.31 SP01第三轮测试：08.14-08.16 SP01第四轮测试：08.29-09.02 SP01第五轮测试：09.09 | 【06.12】4G版本正式版第一轮提测，因出货紧急，只留给测试一天时间用于功能验证 【07.15】SP01版本第一轮提测 【07.24】SP01版本第二轮提测 | CLOSE | [24 empty] | 版本已发布。 | 段锦文 | 否 | 第四轮测试完成，待第五轮打包。 | 段锦文 | 是 | 存在较多的严重问题，需打包新版本。 | 段锦文 | 是 | 未提测新版本。 | 段锦文 | 是 | 引入了疲劳严重漏报的问题，且部分问题回归验证未通过，需再次提测。 | 段锦文 | 是 | 优先级降低，项目暂停。 | 段锦文 | 否 | 第二轮测试完成，目前遗留5个严重问题未解决，包括系统崩溃、TF卡升级后设备不断重启等问题。 | 段锦文 | 是 | 存在告警多媒体数据存储错误等问题，按照此情况需重新打包。 | 段锦文 | 是 | 4G版本首次完整测试，存在问题较多。 | 段锦文 | 是 | 未打包新版本 | 段锦文 | 是 | 未打包新版本 | 全组人员 | 是 | 由于人员调整，开发目前对于4G版本的协议实现代码不熟悉，目前发现的问题较多，待重新打包版本进行测试。 | 全组人员 | 是 | 4G版本的部分功能及协议实现程度待确认。 | 全组人员 | 是 | 1、已对告警、上传、升级等功能进行验证； 2、效果测试进行中； 3、已核对好需求功能并完成功能测试用例； | 全组人员 | 是 | 出货任务紧急，发货前无法做到完全测试。 | 全组人员 | 是
| RW_CA_V410R004B002（厦门中交） | 第一轮测试：08.01-08.06 第二轮测试：08.06-08.10 |  | CLOSE | [39 empty] | 测试过程中发现4G链接模块存在较多问题，排查定位问题耗时两个工作日，由于项目紧急，版本已发布。 | 段小松 | 否 | 未开始
| RW_CA_V410R004B003 | 第一轮测试：10.17-10.19 第二轮测试：10.19-10.22 第三轮测试：10.25-10.26 |  | CLOSE | [9 empty] | 已发布。 | 袁昭 | 否 | 存在录像数据丢失、重启等问题。 | 袁昭 | 是
| RW_CA_SU_V410R004B004 | 第一轮测试：11.07-11.10 |  | OPEN | 第一轮测试完成，待提测。 | 李中文 | 是 | 存在较多严重问题，如崩溃、录像回放导致重启等问题，需再次提测。 | 李中文 | 是
P200核心板项目 | RW_CA_SU_V420R001B001 RW_CA_SU_V420R001B001SP01 | 第一轮测试：09.26-09.27 SP01测试：10.10-10.11 |  | CLOSE | [12 empty] | 已发布。 | 袁昭 | 否 | SP01版本只修改一个配置项，已评审发布。 | 段锦文 | 否 | 已评审发布。 | 段锦文 | 否
中安项目 | RW_CA_V100R001B112 | 主干测试：07.23-08.01 存储管理测试：08.01-08.02 告警上传模块测试：08.06- 设置参数模块测试：08.26-09.02 集成测试：09.03-09.07 |  | CLOSE | [24 empty] | 版本已发布。 | 段锦文 | 否 | 集成测试后存在问题较多，所花时间比预期多三天，目前已完成测试，部分遗留问题待发布评审评估。 | 段锦文 熊亮亮 | 否 | 设置参数模块存在的问题较多，从问题的类型来看，大部分都是开发考虑不周导致。 | 熊亮亮 | 是 | 告警上传模块仍存在两个问题。 | 段锦文 | 是 | 告警上传模块重构后测试，由于P200项目优先，该项目暂停。 | 段锦文 | 是 | 完成存储管理模块的测试。 | 段锦文 | 是 | 存储管理功能第一轮测试完成，遗留2个问题未解决。 | 段锦文 | 是
有为项目（USBNET） | RW_CA_SU_V200R001B106SP01 | 第一轮测试：4.29-5.2（原计划4.22提测） | 【04.29】第一轮提测，5.2测试完成，不通过 | CLOSE | [75 empty] | 该版本已停止，新版本跟进。 |  |  | 开发未提测新版本。 | 熊亮亮 | 是 | 第一轮测试完成，存在较为严重的问题，需重新打包版本。
| RW_CA_SU_V200R001B106SP02 | 第一轮测试：5.15-5.16（原计划5.9提测，实际5.13提测） | 【05.13】第一轮提测，5.16完成 | CLOSE | [75 empty] | 测试完成。 | 熊亮亮 | 否
| RW_CA_SU_V200R003B103 | 第一轮测试：08.19 |  | CLOSE | [30 empty] | 版本已发布。 | 熊亮亮 | 否 | 有为设备存在问题，采用夹具进行测试，与真实环境可能有所差别。 | 熊亮亮 | 否
| RW_CA_SU_V200R003B110 | 第一轮测试：11.08-11.10 |  | OPEN | 已发布。 | 熊亮亮 | 否 | 部分新增功能提测文档以及需求中未提及，暂无法测试。 | 熊亮亮 | 是
有为项目（P200） | RW_CA_V410R001B005 | 第一轮测试： |  | 未开始
天津公交项目 | RW_CA_V100R001B107 | 第一轮测试：5.20-5.21 第二轮测试：5.21-5.21 | 【05.17】第一轮提测 【05.21】第二轮提测，因工厂着急生产，只做升级和告警上报的简单验证 【05.22】因ADAS画面异常又再次打包RW_CA_V100R001B107SP01，未经过测试 | CLOSE | [66 empty] | 仍有遗留问题未解决，但由于项目紧急，版本已申请发布。 | 段小松 | 否 | 双AHD核心板方案优先级高，该项目延后。 | 段小松 | 是 | 因项目紧急，只验证升级和告警上报功能，后期测试完成后打包新版本通过远程升级解决。 | 段小松 | 是
| RW_CA_SU_V410R001B004 | 第一轮测试：11.20-11.22 |  | OPEN | 第一轮测试完成，待提测。 | 熊亮亮 | 是
中集项目 | RW_CA_V100R001B101 | 第一轮测试：5.20-5.22 第二轮测试：5.27-5.28 | 【05.17】第一轮提测，05.22完成，不通过 【05.25】第二轮测试，05.28完成 【05.29】评审发布 | CLOSE | [69 empty] | 已评审发布。 | 熊亮亮 | 否 | 存在服务器地址无法修改、告警无法产生等问题。 | 熊亮亮 | 是
| RW_CA_V100R001B113 | 第一轮测试：09.06-09.11 |  | CLOSE | [24 empty] | 版本已发布。 | 陈江滨 | 否 | 该版本配合运营平台使用，采用平台和设备联调测试，发现问题后再分析问题来源，本周已完成告警上传及升级验证。 | 熊亮亮 李中文 | 是
玖合项目 | RW_CA_V100R001B110 | 第一轮测试：6.12 | 【06.12】第一轮提测 | CANCLE
| RW_CA_V100R001B111 | 第一轮测试：08.16-08.26 |  | CLOSE | [30 empty] | 版本已发布。 | 熊亮亮 | 否 | 存在工装授权查询失败的问题，待排查原因。 | 熊亮亮 | 是 | 告警上传过程存在较多问题。 | 段小松 | 是
| RW_CA_V100R001B116 | 第一轮测试：10.30-10.31 |  | CLOSE |  |  |  | 已发布。 | 袁昭 | 否 | 第一轮测试完成，存在部分Bug，经评估暂不解决。 | 袁昭 | 是
三峰项目 | RW_CA_SU_SW_V100R001B103 | 第一轮测试：10.30-10.31 |  | CLOSE |  |  |  | 已发布。 | 熊亮亮 | 否 | 第一、二轮测试完成，部分问题修复未完全，经评估暂不解决。 | 熊亮亮 | 是
东运项目 | RW_CA_V100R002B101 | 第一轮测试：10.21 第二轮测试：10.22 |  | CLOSE | [9 empty] | 已发布。 | 熊亮亮 | 否
运营平台 | RW_CA_PL_V100R001B001 | 第一轮测试：2018.08.22-2018.08.30 | 【2018.08.30】开发进行代码重构，测试终止。 | CLOSE
| RW_CA_PL_V100R001B002 | 页面用例编写：3.25-4.18 河南项目测试：05.05-05.10 V1.0.1-ALPHA：05.14-05.18 V1.1.0-ALPHA：05.20-05.24 V1.1.2-ALPHA：06.05-06.06 V1.1.3-ALPHA：06.17-06.19 V1.2.0-ALPHA：07.04-07.23 | 【04.18】页面测试用例编写完成，由于优先级降低，该项目暂停 【05.05】确保河南项目验收通过，着重测试升级、数据上传两方面，并以该版本作为基准版本，后续进行版本迭代，基准版本号为V1.0.0-ALPHA 【05.14】V1.0.0-ALPHA版本发布，解决部分Bug 【05.20】TTS功能发布，05.24测试完成并上线 【06.05】V1.1.2版本迭代，修复部分Bug 【06.17】V1.1.3版本迭代，部分功能优化 【07.04】V1.2.0需求评审、用例编写与评审 【07.16】V1.2.0功能测试 | CLOSE | [45 empty] | 1、编写测试脚本模拟测试重传场景； 2、定位轨迹回放偏移和飞线的问题。 | 李中文 | 是 | V1.2.0功能较少，但存在问题较多，其中设计时考虑步骤问题占大多数。 | 李中文 | 是 | 完成用例编写与评审。 | 李中文 | 是 | V1.1.4版本需求评审与用例编写。 | 李中文 | 是 | 本周暂无更新。 | 李中文 | 是 | 页面优化及Bug修复。 | 李中文 | 是 | 数据走向测试和性能测试。 | 李中文 | 是 | Bug修复验证。 | 李中文 | 是 | 页面功能Bug回归。 | 李中文 | 是 | 页面功能测试完成，V1.1.0-ALPHA 增加TTS功能，已测试完成并上线。 | 李中文 | 是 | 页面功能测试进行中，已完成90%左右。 | 李中文 | 是 | 已完成河南项目的验收测试，开始进入基准版本测试和功能迭代。 | 李中文 | 是 | 未投入测试。 | 李中文 | 否 | 安装平台未提测，空闲期投入测试2天。 | 李中文 | 否 | 页面测试用例已编写完成。 | 李中文 | 否 | 测试用例重新编写中。 | 李中文 | 是 | 测试用例重新编写中。 | 李中文 | 是
| V1.2.0-ALPHA | 第一轮测试：07.16-07.19 第二轮测试：08.05-08.08 第三轮测试：08.13-08.16 |  | CLOSE | [36 empty] | 轨迹回放功能存在部分性能问题。 另经产品确定，该版本不进行发布，功能合入到1.3.0版本中。 | 李中文 | 是 | 第二轮测试由于开发打包错误，部分修复问题的代码未合入，需再进行一轮提测。 | 李中文 | 是 | 第一轮测试完成，遗留1个搜索问题未解决。 | 李中文 | 是
| V1.3.0-ALPHA | 用例编写：08.19-08.21 迭代测试：09.02-9.08 新迭代功能测试：09.09-09.10 |  | CLOSE | [24 empty] | 版本已发布。 | 李中文 | 否 | 由于项目紧急，该版本采取“边改边测”的方案，省略流程加快速度，目前已测试完成，剩余部分暂时无法解决的问题。 临时新增功能下周进行测试。 | 李中文 | 是 | 由于安装平台的插入，运营平台优先级降低。 | 李中文 | 是 | 已完成测试用例的编写。 | 李中文 | 是
| V1.4.0-ALPHA | 用例编写：09.25-11.18 |  | OPEN | 第一轮提测失败，待重新提测。 | 李中文 | 是 | 本周无测试投入。 |  |  | 未按计划10.30提测1.4.0版本，且无项目周期计划安排表。 |  |  | 本周无测试投入。 |  |  | 紧急测试日志提取功能。 | 李中文 | 是 | 测试用例已编写完成， | 李中文 | 是 | 核对需求编写测试用例。 | 李中文 | 是
安装平台 | 安装APP1.0.2 | 无项目进度计划 第一轮测试：3.29-4.2 第二轮测试：4.19-4.20，简单验证功能 第三轮测试：4.25-4.26 | 【03.29】第一轮版本提测 【04.02】APP存在问题阻塞测试进展，提测不通过 【04.18】仅作简单验证，确保业务流程走通即可 【04.25】第三轮测试 | CLOSE | [81 empty] | 未投入测试。 | 李中文 | 否 | 已完成业务功能测试。 | 李中文 | 是 | 简单验证业务流程及功能。 | 李中文 | 否 | 无进展 |  |  | 已完成基本功能测试，将用于顺丰项目的安装试验。 | 李中文 | 否
| 安装平台1.0.1 | 无项目进度计划 第一轮测试：4.25-4.30 | 【04.28】第一轮提测，4.30完成测试Web功能测试，待产品制定性能指标和开发提供设计文档做数据走向测试、性能测试等。 | CLOSE | [81 empty] | 第一轮功能测试完成。 | 李中文 | 是 | 刚提测，测试进行中。 | 李中文 | 是
| 安装APP1.5.0 安装平台1.5.0 | 测试用例编写：08.22-08.23 第一轮测试：08.28-08.29 |  | CLOSE | [27 empty] | 安装APP已测试完成，但从APP与设备端的功能来看，存在兼容的风险，正式使用前需评估风险。 | 李中文 | 否 | APP存在严重的问题，需打包新版本。 | 李中文 | 是 | 完成测试用例编写工作。 | 李中文 | 是
调试APP | V1.5.0版本 | 第一轮测试：5.31 | 【04.03】第一轮版本提测，需要P200的软件版本测试APP新功能，P200版本未提测。 【05.30】优化部分问题后重新提测 | CANCLE | [57 empty] | 版本已更新，该版本终止。 | 李中文 | 否 | P200稳定版下周提测后可进行测试。 | 李中文 | 是 | 暂无进展。 | 李中文 | 是 | 待P200提测后进行测试。 | 李中文 | 是 | 测试P023机器的兼容性，连接依旧不稳定。 | 李中文 | 是 | [15 empty] | P200版本不稳定，无法用于APP测试。 |  |  | 需要P200的软件版本测试APP新功能，P200版本未提测，测试无法开展。 |  |  | 需要P200的软件版本测试APP新功能，P200版本未提测，测试无法开展。
| V1.5.1版本 | 第一轮测试：6.29 | 【06.29】1.5.1版本提测 | CLOSE | [57 empty] | 着重验证连接稳定性问题，目前存在个别型号的手机会一直连不上OTG，另外目前APP对于P200的功能兼容较差，主要是新增功能和代码重构后的版本兼容较差。 | 李中文 | 否
| V1.6.0版本 V1.6.1版本 | 需求评审：07.03 第一轮测试：08.21-08.27 | 【07.03】需求评审 | 挂起 | [6 empty] | 第二轮已提测，改动内容及固件未提供，未达到测试准入条件。 | [20 empty] | 第一轮测试完成，待第二轮打包。 | 熊亮亮 | 否 | 存在问题较多，需打包新版本。 | 熊亮亮 | 是 | 完成第一轮测试。 | 熊亮亮 | 是 | [15 empty] | 待提测版本。 | 李中文 | 是 | 本周进行需求评审。 | 李中文 | 是
摄像头测试 | P023 ADAS优化测试 | 新老版本对比：5.07-5.09 优化版本对比：5.13-5.15 | 【05.07】新老版本对比 【05.13】优化版本对比 【05.22】增加测试高速路和夜晚无路灯场景 | CLOSE | [57 empty] | 逆变器采购后可补充雨天夜晚场景。 | 陈银红 | 是 | 逆变器采购后可补充雨天夜晚场景。 | 陈银红 | 是 | 待雨天夜晚场景补充。 | 陈银红 | 是 | 待雨天夜晚场景补充。 | 陈银红 | 是 | 整理测试报告，剩余部分场景待特定天气补充测试。 | 陈银红 | 是 | 增加测试高速路和夜晚无路灯场景。 | 陈银红 | 是 | 优化版本画面比较干净。 | 陈银红 | 否 | 新版本综合白天、晴天夜晚、雨天夜晚来看会优于老版本。 | 陈银红 | 否
| P023 USB DSM优化测试 | 曝光测试：5.12 清晰度对比：5.15-5.16 | 【05.12】曝光测试 【05.15】清晰度对比 | CLOSE | [75 empty] | 清晰度所有提升，但是细节有损失。 | 陈银红 | 否 | 老版本的特定场景下过暗问题已解决。 | 陈银红 | 是
| P023 AHD DSM测试 | 曝光测试：05.13 清晰度对比：05.23 | 【05.13】曝光测试 【05.23】清晰度对比 | CLOSE | [72 empty] | 和P200的DSM镜头成像进行对比。 | 陈银红 | 是
| P200 DSM测试 | 曝光测试：5.11 | 【05.11】曝光测试 | CLOSE | [78 empty] | 存在两个问题： 1、背景有较大的亮区域时，暗区域过暗； 2、灯杯的聚光效果不在画面正中央； | 陈银红 | 是
| P200 ADAS测试 | 323方案测试：5.9-5.10 0237方案测试：5.13-5.16 | 【05.13】0237方案的两种版本测试 【05.22】增加测试高速路和夜晚无路灯场景 | CLOSE | [72 empty] | 增加测试高速路和夜晚无路灯场景。 | 陈银红 | 是 | 0237第一个版本亮度偏暗，清晰度不够，第二个版本有所优化 | 陈银红 | 否 | P200的ADAS画面成像与P023新版本的画面成像各有优缺点。 | 陈银红 | 是
| 0130和1235 | 第一轮测试：09.04-09.06 第二轮测试：09.16-09.18 |  | CLOSE | [21 empty] | 摄像头测试完成，0130存在曝光异常、画质偏白等问题，1235存在画面模糊问题，由于工厂生产任务紧急，已经过评审发布。 | 陈银红 | 否 |  |  |  | 临时添加的项目，无提测信息等，从两轮测试来看，成像效果均很差。 | 陈银红 | 是
| 1235模组取图失败测试 |  |  | CLOSE | [15 empty] | 已完成15帧和30帧摄像头的对比测试，抓图失败目前来看跟芯片有关。 | 熊亮亮 | 否
| P200PWM控制红外补光灯版本 | 第一轮测试：10.19 |  | CLOSE | [12 empty] | 已完成测试。 | 陈银红 | 否
| P023降功率组合测试 | 第一轮测试：11.08 |  | OPEN | 本周无进展。 |  |  | 目前由于摄像头缺失，目前只能覆盖到8种组合中的4种，其中1235带灯杯摄像头画面存在异常。 | 陈银红 | 是
| P200ADAS加宽散热片版本 | 第一轮测试：10.24 |  | CLOSE | [9 empty] | 已发布。 | 陈银红 | 否
| P110/P500 ADAS对比测试 |  |  | 未开始
| P023、P200、P500、P100无红曝摄像头测试 |  |  | 未开始
DSM攻关推广版本 | RW_CA_SU_V200R001B114SP01到 RW_CA_SU_V200R001B114SP05 | 开发测试联调：10.16-10.27 |  | CLOSE |  |  |  | 已结束联调，正式进入提测阶段。 | 熊亮亮 | 否 |  |  |  | 已发布。 | 熊亮亮 | 否 | 开发与测试联调，发现问题及时解决，目前来看新架构存在问题较多。 | 熊亮亮 | 是
识别效果测试 | A柱DSM性能提升攻关 | 告警图片分析：07.23-08.26 告警动作录制：07.23-07.31 旧版本告警数据统计：07.23-09.05 新版本告警数据统计：09.16-10.14 版本导入测试：10.16-10.31 结项：11.1 | 【07.18】开始分析现有告警策略下实车测试的数据，并对误报原因进行分类，同时开始录制误报动作用于灌视频测试验证 | CLOSE |  |  |  | 分类完成。 | 陈银红 | 否 | 攻关组结论已出，后续需对误报视频进行分类汇总。 | 陈银红 | 是 | 基本已输出效果测试结论，下周完成部分优化的结论，版本导入测试完成，遗留部分问题暂不解决，版本已发布。 | 陈银红 | 是 | 本周完成第一轮实车数据统计和第二轮动作模拟测试统计。 | 陈银红 | 是 | 本周已完成动作模拟测试，预计下周可以给出详细对比报告。 | 陈银红 | 是 | 告警模块功能测试和效果测试已初步完成，国庆前将升级到实车环境中统计告警准确率。 | 陈银红 | 是 | 已完成新版本分神和疲劳的初步效果统计。 | 陈银红 | 是 |  |  |  | 截止本周，攻关小组的前期测试工作均已完成，包括旧版本数据统计、竞品分析、视频录制等。 | 陈银红 | 否 | 1、完成锐明设备的准确率摸索； 2、完成中交版本的数据统计及顺丰版本的准确率统计。 | 陈银红 | 是 | 1、完成了旧版本的告警数据统计； 2、简单摸索锐明设备的动作识别； | 陈银红 熊亮亮 | 是 |  |  |  | 已完成旧版本的告警统计分析，由于人员休假，报告后续发出。 | 陈银红 熊亮亮 | 否 | 告警动作录制已完成。 | 陈银红 熊亮亮 | 是 | 进行准确率统计及误报原因分类，同时进行视频录制工作。 | 陈银红 | 是 | 进行准确率统计及误报原因分类，同时进行视频录制工作。 | 陈银红 熊亮亮 | 是
| 人眼8点疲劳初版算法 | 效果验证：09.09- |  | 挂起 | [24 empty] | 本周完成用录制的视频灌输测试新模型的得分效果，初步摸索了眼睛向下看的效果。 | 陈银红 | 是
工装程序 | 工装程序V410R001B001 | 第一轮测试：05.29 第二轮测试：06.21 第三轮测试：07.02 | 【05.29】第一轮提测 【06.21】第二轮测试，已实现外设版本和4G版本的工装检测项 【07.02】第三轮测试，修复了部分问题 | CLOSE | [54 empty] | 功能已基本可用，存在部分可以优化的地方 | 熊亮亮 | 否 | 暂无对应的设备端软件可用于测试。 | 熊亮亮 | 是 | ADAS授权功能无法验证； | 熊亮亮 | 是 | ADAS授权功能无法验证。 | 熊亮亮 | 是 | ADAS授权功能无法验证。 | 熊亮亮 | 否 | 工装软件与设备软件均存在问题。 | 熊亮亮 | 是
其他项目 | A柱DSM摄像头横放方案 | 测试方案编写：07.04 测试执行：07.08-07.17 | 【07.04】确定测试内容，编写测试方案 【07.08】测试执行 【07.17】完成测试报告及误报对比测试 | CLOSE | [48 empty] | 完成A柱摄像头横放测试，并对其中误报的项进行了A柱方案的对比测试。 | 陈银红 | 否 | 完成90%的测试工作，已进行反馈。 | 陈银红 | 是 | 横向方案测试前的疑问点确认，如算法检测、曝光、烟感等问题，制定测试方案和计划。 | 陈银红 | 是
| P200安全带安装位置考察 | 测试执行及报告：07.10 | 【07.10】测试执行及报告 | CLOSE | [51 empty] | 已完成中控台摄像头和第三路摄像头的安装位置考察工作。 | 熊亮亮 | 否
| 相对速度模型测试 | 相对速度模型测试：09.10 |  | 挂起 | [24 empty] | 已完成简单验证，从目前的情况来看，夜晚的误差较大。 | 陈银红 | 否
| P023双路实时视频版本 P200 RTSP版本 P200 V05版本 | 稳定性测试：10.18-10.26 |  | OPEN | 和开发一起定位录像存储失败和GPS丢失的问题。 | 袁昭 | 是 |  |  |  | V05掉电测试存在录像文件异常的问题。 | 袁昭 | 是 | P023双路实时视频功能测试完成，无问题，功能已合入提测版本中。 P200 RTSP版本取消。 P200 V05版本挂机测试中。 | 袁昭 | 是 | P023双路实时视频版本和P200V05版本均已搭建环境测试。 | 袁昭 | 是
| ADAS优化调试 | 测试开发联调：11.08 |  | CLOSE |  |  |  | 协助开发联调ADAS车道偏移的数据。 | 陈银红 | 是
P500 | 功能核对及测试方案编写 | 测试功能熟悉：11.14-11.15 |  | 挂起 | 暂未导入测试，只发布版本用于熟悉功能。 | 袁昭 | 是 | [12 empty] | 由于缺少样机，且相关资料较少，本周拿竞品设备熟悉DVR相关功能。 | 袁昭 | 是 | 已完成部分功能模块的测试用例。 | 袁昭 | 是 | 由于相关文档信息较少且需求粒度较大，目前对产品的功能认知还有待加深。 | 袁昭 | 是
P110 | 演示版本测试 | 演示版本测试：09.18-09.21 |  | CLOSE | [18 empty] | 测试了两个版本，均未达到市场部要求的演示要求。 | 段锦文 | 是
| RW_CA_V110R004B001 RW_CA_V110R004B002 RW_CA_V110R004B003 RW_CA_V110R004B004 RW_CA_V110R004B005 RW_CA_V110R004B006 | B001：10.19-10.20 B002：10.21-10.25 B003：10.29-11.01 B004：11.04-11.07 B005：11.07-11.08 B006：11.13-11.15 |  | OPEN | 回归B005部分问题。 | 许嘉俊 | 是 | 开发和测试同步联调问题。 | 段锦文 | 是 | 开发和测试同步联调问题。 | 段锦文 | 是 | 存在问题较多，最主要的问题包括： 1、摄像头画面偏白； 2、GPS信号错乱； 3、升级未实现； | 段锦文 | 是 | 稳定性较差，存在较多的功能问题。 | 段锦文 | 是
| RW_CA_V110R004B007 |  |  | 未开始