## 提测版本
版本提测汇总表
产品 | 项目 | 提测版本号 | 版本说明 | 轮次 | 计划提测时间 | 计划结束时间 | 计划工期 | 任务状态 | 本周进度 | 实际提测时间 | 实际结束时间 | 用例设计工期 | 测试执行工期 | 版本类型 | 计划类型 | 提测是否通过 | 提测延期（天） | 备注（如延期原因等）
P023/P200/运营平台等 | 华宝/分体机网口等 |  | 对版本特性进行简单描述，即提测说明中的总结 |  |  |  |  | 打开/结束/中止/挂起 |  | 2019-11-19 | 2019-11-19

## 新增Bug
统计时间 | 项目名称 | 新增Bug数 | 解决Bug数 | 严重等级Bug数
2019-11-18—2019-11-24 | P023
P200
P110
P500
运营平台
安装平台
调试APP
2019-11-04—2019-11-10 | P023
P200
P110
P500
运营平台
安装平台
调试APP

## P023每周严重级别Bug
统计时间 | ID | 标题 | 状态 | 迭代 | 严重程度 | 所属项目 | 创建人 | 创建时间 | 缺陷版本 | 功能分类 | 解决时间 | 备注（对Bug进行分析）
2019-11-18—2019-11-24 | 1001264 | 车牌号设置不支持部分中文字符 | 接受/处理 | RW_CA_SU_V410R001B005（P200有为网口） | 严重 | P200 | 熊亮亮 | 2019-11-15 18:37:09 |  | 苏标外设
| 1001230 | 驾驶员变更告警触发不了 | 新 | RW_CA_SU_V200R001B116（P023华宝核心板） | 严重 | P023 | 熊亮亮 | 2019-11-11 11:27:59 |  | 通用功能
| 1001229 | 平台向设备请求录像回放时，设备奔溃重启 | 已修复 | RW_CA_SU_V410R004B004（P200 4G渝标） | 严重 | P200 | 李中文 | 2019-11-11 11:19:54 |  | 苏标终端
| 1001221 | 设置格式错误的车牌号码后，调试APP的三个摄像头界面都无法获取视频 | 接受/处理 | RW_CA_SU_V410R004B004（P200 4G渝标） | 严重 | P200 | 李中文 | 2019-11-11 10:09:06 |  | 苏标终端
2019-11-04—2019-11-10

## P200每周严重级别Bug
统计时间 | ID | 标题 | 状态 | 迭代 | 严重程度 | 所属项目 | 创建人 | 创建时间 | 缺陷版本 | 功能分类 | 解决时间 | 备注（对Bug进行分析）
2019-11-18—2019-11-24
2019-11-04—2019-11-10

## P110每周严重级别Bug
统计时间 | ID | 标题 | 状态 | 迭代 | 严重程度 | 所属项目 | 创建人 | 创建时间 | 缺陷版本 | 功能分类 | 解决时间 | 备注（对Bug进行分析）
2019-11-18—2019-11-24
2019-11-04—2019-11-10

## P500每周严重级别Bug
统计时间 | ID | 标题 | 状态 | 迭代 | 严重程度 | 所属项目 | 创建人 | 创建时间 | 缺陷版本 | 功能分类 | 解决时间 | 备注（对Bug进行分析）
2019-11-18—2019-11-24
2019-11-04—2019-11-10

## 运营平台每周严重级别Bug
统计时间 | ID | 标题 | 状态 | 迭代 | 严重程度 | 所属项目 | 创建人 | 创建时间 | 缺陷版本 | 功能分类 | 解决时间 | 备注（对Bug进行分析）
2019-11-18—2019-11-24
2019-11-04—2019-11-10