## Sheet2
本周工作情况 | [7 empty] | 本周工作总结 | 下周工作计划
日期 | 产品 | 项目/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 工作量（天） | 进展（%） | 主要问题/结论/困难/风险 |  | 序号 | 产品 | 项目/工作项 | 任务描述 | 投入人员（工作量） | 计划完成时间
2019-4-28 | P023/P200 | 摄像头模组测试 | 测试背景了解、方案制定 | 陈江滨 | 1 | 80% | 验收标准不明确，部分测试需要开发帮忙制作版本。 | 1、确定P023、P200的DSM和ADAS模组测试方案，经和产品部讨论，主要质量由文工进行把控，测试部负责进行图像成像验证及给出主观感受； 2、有为项目重点关注连接的稳定性，应用层功能和原来基本一致； 3、P200项目开发边调试测试边进行测试，目前由于需求不够明确、功能未实现等，很多测试工作无法开展； 4、安装平台需共同确认性能指标，下周先暂时进行运营平台测试。 | 1 | P023 | 版本测试跟进 | 双AHD、通立、分体机、顺丰等版本测试 | 2
2019-4-28 | P023 | 有为项目第一轮测试跟进 | 测试范围、方法确定，问题分析 | 陈江滨 | 1 | 70% | 有为项目采用新的USB通信方式，新增RTSP功能，通信传输稳定性方面需重点关注。 |  | 2 | P200 | 版本测试跟进 | P200第二轮测试跟进 | 1
2019-4-29 | P200 | P200项目第二轮测试跟进 | 测试范围、方法确定，问题分析 | 陈江滨 | 0.5 | 50% | P200项目第二轮相比第一轮稳定性有较大提升，但还是存在部分崩溃问题，另外有很多功能还未实现，如升级等。 |  | 3 | P023/P200 | 摄像头模组测试 | 跟进测试过程，输出测试过程中采集的图片、视频等。 | 1
2019-4-30 | 安装平台 | 安装平台第一轮测试 | 测试结果跟进 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 安装平台第一轮功能测试完成，接下来需组织产品和开发共同确认性能测试点及需求指标。 |  | 4 | P023/P200 | 测试用例整理 | 规范各个协议的测试用例。 | 2
2019-5-5 ——5-12 | P023/P200 | 摄像头模组测试 | 测试方案制定、测试执行跟进、测试结果分析 | 陈江滨 | 3 | 70% | 1、P023 ADAS新老对比，新版本综合来看由于老版本； 2、P023 USB DSM测试，已完成曝光测试问题验证，清晰度待验证； 3、P023 AHD DSM测试未开始； 4、P200 2735方案DSM，存在部分场景过暗和灯杯聚光范围不在中心的问题； 5、P200 323方案ADAS，和P023的图像对比各有优缺点，无法明确哪个比较好； | 1、摄像头模组测试，难度不大，但是耗时长且测试环境比较难以搭建，受天气影响较为严重，测试效率较为低下，经过周末两天的加班，目前基本已经赶上最新的进度； 2、测试用例评审目前开展较难，原因是该内容耗时多，目前整个产品线工作较多，所以后期考虑按模块跟相关开发和产品进行沟通确认； | 1 | P023/P200 | 摄像头模组测试 | 1、P023 USB DSM清晰度验证； 2、P023 AHD DSM测试； 3、P200 0237方案 ADAS测试； | 2
2019-5-6 | P200 | 灌视频问题排查 | 分别进行P200设备三路摄像头的灌视频操作 | 陈江滨 | 0.5 | 50% | DSM 1080/720P均可以通过灌视频继续测试，但是ADAS和第三路无法显示画面，各项排查后仍未知原因。 |  | 2 | P023 | 版本测试跟进 | 双AHD、通立、分体机、顺丰等版本测试 | 2
2019-5-5 ——5-12 | P023 | JT808测试用例整理及评审 | 整理测试用例及组织评审 | 陈江滨 | 2 | 70% | 测试用例整理完成，组织评审过程中被其他事项打断，评审会议终止。 |  | 3 | P023 | 产品信息汇总 | 汇总产品信息，塑造产品大局观 | 1
2019-5-9 | P023 | 能信安提测过程总结 | 总结能信安提测多轮且耗时长的过程 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 对能信安六轮测试过程及耗时进行汇总，分析原因，吸取经验教训。
2019-5-13——5-14 | P023/P200 | 摄像头模组测试 | 跟进各个摄像头测试进展 | 陈江滨 | 1 | 100% | 1、P023 USB DSM测试清晰度方面新版本相对于老版本有提升，但是会损失细节； 2、P023 AHD DSM测试未发现有明显问题； 3、0237方案的ADAS优化前后的效果差异不大； | 1、摄像头模组测试还有部分场景未验证，验证完后将根据这段时间进行的测试过程总结摄像头测试方案； 2、灌视频设备支持1080P和720P，AHD的镜头均能进行测试； 3、顺丰和天津公交协议测试用例整理大部分完成，但是由于开发没有提供业务设计文档，部分用例难以编写。 | 1 | P023/P200 | 摄像头测试方案整理 | 整理各种摄像头的测试方法、所需设备、操作步骤等 | 2
2019-5-15 | P023/P200 | 灌视频操作 | 摸索灌视频操作，搭建去烟感测试环境 | 陈江滨 | 1 | 100% | 摸索HDMI转AHD设备的使用方法，包括如何输出1080P和720P画面 |  | 2 | P023 | 设备知识讲解及问题排查方法 | 整理讲解文档 | 2
2019-5-16 | P023/P200 | 和开发联调功能 | 和开发联调验证功能 | 陈江滨 | 1 | 100% | 编写脚本和开发联调验证苏标终端功能 |  | 3 | P023 | 各个测试版本跟进 | 跟进各个测试版本的进展 | 1
2019-5-17——5-18 | P023 | 编写测试用例 | 整理顺丰和天津公交私有协议测试用例 | 陈江滨 | 2 | 80% | 整理顺丰和天津公交私有协议的测试用例，由于开发无业务设计文档，部分用例难以编写。
2019-5-13 | P023 | 任务计划排期 | 任务计划排期 | 陈江滨 | 1 | 100% | 对近期提测的多个版本进行任务排期
2019-5-20——5-23 | P023/P200 | 摄像头模组测试 | 结果评审，用例编写 | 陈江滨 | 2 | 100% | 完成ADAS和DSM摄像头的测试用例编写 | 1、镜头测试相关的用例及关注点已完成，待和光学部确认； 2、测试脚本苏标终端完成通信服务器和文件服务器的合并； 3、P200第一版需求确认完成，测试前先规划好测试方案； 4、整理P023整体结构文档，让项目组成员对设备有个全局认识。 | 1 | P200 | 测试方案编写 | 规划好测试内容、所需资源、人力等 | 2
2019-5-21——5-24 | P023/P200 | 测试脚本修改及讲解 | 测试脚本修改及讲解 | 陈江滨 | 2 | 100% | 完成苏标终端的合并，向项目组成员讲解脚本用法 |  | 2 | P023 | 整体结构汇总 | 编写P023结构文档 | 2
2019-5-22 | P500 | APP需求评审 | APP需求评审 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 参与APP需求评审 |  | 3 | 平台 | 平台熟悉 | 了解平台架构、环境部署等 | 1
2019-5-22 | P023 | 天津公交工装 | 协助工厂进行工装使用 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 工装正常使用
2019-5-24 | P200 | P200测试方案 | 编写P200测试方案 | 陈江滨 | 0.5 | 10% | 目前完成P200第一版需求的确认
2019-5-24 | P023 | 整体结构汇总 | 了解P023的整体结构 | 陈江滨 | 0.5 | 20% | 找硬件、驱动、开发等了解P023的结构
2019-5-27—5-28 | P200 | 测试方案编写 | 制定测试范围，人员分配，资源准备等。 | 陈江滨 | 1.5 | 100% | 已完成方案编写，建议至少投入2周的测试时间，但是从产品线得到的消息，可能留给测试的时间一周都不到。 | 1、P200测试建议至少投入两周时间，但是实际可测试时间估计不到一周，且会同时提测两个版本，如果要完成所有的测试项，有非常大的概率会延期； 2、逐步完善P023的测试指导文档，便于新接触项目的人进行快速上手； 3、协议相关的业务流程及需求定义不清晰的问题无人解决，开发希望产品制定清楚需求，产品希望开发先梳理出目前的业务逻辑； | 1 | P200 | 测试工作开展 | 组织人员进行P200的功能、识别效果、稳定性等测试； | 3
2019-5-29—5-30 | P023 | P023设备整体结构分享 | 编写P023整体结构的文档，并和组员进行分享。 | 陈江滨 | 2 | 100% | 已完成整体结构的分享，目前打算将这类文档写成测试指导文档，已安排组员编写不同协议的测试指导文档。 |  | 2 | P023 | 修改测试脚本 | 修改测试脚本用于定制版本的测试 | 1
2019-5-28 | P023/P200 | 用例评审 | 评审摄像头测试用例及协议的测试用例。 | 陈江滨 | 1 | 100% | 摄像头测试用例评审完成并发邮件通知，协议测试评审出现问题，业务流程及需求定义不清晰的问题无人解决。 |  | 3 | 运营平台 | 性能相关测试熟悉 | 了解平台的数据走向，逐步分析性能测试点 | 1
2019-5-31 | 运营平台 | 流程评审参与 | 参与平台项目的流程评审并提出相关意见。 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 参与流程评审。
2019-6-3 | P200 | 测试方案评审 | 评审测试方案及任务分工安排。 | 陈江滨 | 1 | 100% | 完成方案评审及任务分工。 | 1、完成测试方案评审及分工，但P200延期太长，生产前基本没有测试时间； 2、玖合版本因需求更改，需重新打包版本。 | 1 | P200 | 测试 | 功能、协议、稳定性、算法识别等测试。 | 3
2019-6-4—6-6 | P023 | 玖合版本 | 包括测试用例整理、测试脚本修改、版本测试等。 | 陈江滨 | 3 | 100% | 1、用例和测试脚本已完成； 2、测试进展一半，因需求更改，版本将重新打包。 |  | 2 | P023 | 玖合 | 协议测试 | 2
2019-6-10—6-14 | P200 | P200测试工作 | 分工、评审、设备整理等。 | 陈江滨 | 5 | 100% | 完成了任务分工、需求整理、用例评审等。 | 1、任务分工如下：功能测试由负责人亮亮，协议和稳定性测试负责人小松，效果测试负责人银红，调试APP测试负责人中文； 2、完成P200外设版本和4G版本的需求整理与功能差异对比； 3、完成P200测试效果、稳定性用例评审； 4、完成P200功能测试方法评审。 | 1 | P200 | 测试 | 功能、协议、稳定性、算法识别等测试跟进与资源协调。 | 2
[9 empty] | 2 | 运营平台 | 测试 | 了解运营平台功能、架构等。 | 3
2019-6-17 | P200 | P200测试工作 | P200功能测试用例评审 | 陈江滨 | 1 | 100% | 确认P200外设版本和4G版本的功能以及需求，完成内部用例评审工作，并将发送出来让产品和开发核对。 | 1、P200需求描述不清，且功能实现与否不清晰，这块内容的确认工作花了几天时间； 2、了解平台各个组件的功能，后期可尝试进行环境部署、自动化测试搭建等操作； | 1 | P200 | 测试 | 各项测试工作跟进 | 2
2019-6-18 2019-6-20 | P023 | 新员工指导 | 新员工操作指导 | 陈江滨 | 2 | 100% | 指导新员工了解P023的设备，介绍苏标协议和JT808协议以及简单介绍测试工作、脚本运行等内容。 |  | 2 | 运营平台 | 测试 | 1、指导进行编写脚本模拟测试； 2、了解接口需求，着手进行接口自动化测试； | 2
2019-6-21 | 平台 | 平台结构了解 | 平台结构了解 | 陈江滨 | 1 | 30% | 了解平台的系统结构、环境部署、组件使用等情况。 |  | 3 | 新员工指导 | 指导 | 指导新员工 | 1
2019-6-24 | 会议及流程工作 | 问题处理方式 | 技术支持主导会议，主要针对版本管控及客户问题响应 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 任何版本都要进行测试，未提交测试部由研发进行自测，版本标明alpha、beta、release等字样明确测试程度。 | 1、Bug提交正式从新提测的版本开始正式切换到tapd上，任务也将在上面进行跟进； 2、根据目前市场的反馈情况，我们对于识别测试的投入远远不够，接下来会加强这块的测试，由于车载的效果测试非常多项，且产品形态也很多，可通过录制视频解决解决重复验证的工作，但是仍存在很多功能验证无法通过视频灌输，包括最佳安装位置的验证、摄像头形态变化后的验证、新增第三路摄像头的验证等，目前银红一个人无法完成所有的工作，上周稍微进行人员调整，让亮亮将手头的功能测试等工作交付给新员工段锦文，将亮亮的工作重心调整为效果测试。 | 1 | P200 | 网口外设版本 | 跟进外设版本测试
2019-6-24 | 会议及流程工作 | 流程梳理 | 明确功能需求制定、开发、测试等流程 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 三个节点必须把控好，需求评审、设计评审、用例评审。 |  | 2 | P023 | DSM性能提升测试方案 | 编写DSM性能提升测试方案
2019-6-25—6-26 | 会议及流程工作 | tapd用法切换 | 熟悉tapd用法，和产品、开发等进行流程讨论 | 陈江滨 | 2 | 100% | 1、根据项目特性将缺陷管理的字段重新调整； 2、明确版本创建、Bug提交等流程； |  | 3 | P200 | 安全带告警方式探索 | 采集中控台、第三路摄像头画面，分析安全带告警方案。
2019-6-27 | P200 | 苏标终端用例评审 | 讲解苏标终端协议及用例评审 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 在当前已知的信息下进行苏标终端用例评审工作；
2019-6-27 | 运营平台 | 运营平台用例评审 | 轨迹回放、实时视频等功能评审 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 参与运营平台用例评审；
2019-6-28 | P023 | DSM性能提升专题会议 | 讨论性能提升计划 | 陈江滨 | 1 | 100% | 成立性能提升攻关小组，进行性能代码重构及验证；
2019-6-24—6-29 | 其他 | 其他 | 中文转正答辩、跟开发进行功能联调、A柱摄像头横向方案考虑、新员工指导等。 | 陈江滨 | 1 | 100% | 中文转正答辩、跟开发进行功能联调、A柱摄像头横向方案考虑、新员工指导等。
2019-7-1—7-3 | P200 | 进度把控及问题跟进 | 在紧急生产交期前确保软件基本功能可用，跟进测试过程中发现的问题。 | 陈江滨 | 1.5 | 100% | 测试过程中发现的P200升级包过大导致失败的问题已解决，TF卡升级过程中断电导致设备变砖的问题延期解决。 | 1、P200提测了很多个版本，但是管理比较混乱，目前开发也无法明确说明哪个版本改了什么功能，还需对所有功能进行验证； 2、近期识别效果验证任务较多，本周主要探讨项的测试方案，一是摄像头横放验证，二是P200安全带功能考察； 3、通过与组员的沟通目前了解到的信息如下： 1）小松：明确表示不在车载线和商铺线工作，安防线待了解后再确定是否进行产品线更换； 2）亮亮：认为工作只是赚钱的方式，对于工作内容没有太多要求，只要做好分配的任务即可，这种想法是他目前的状态体现：1、服从性较好，对于安排的任务不会进行推脱；2、对于工作的积极度一般，不会主动去考虑如何把工作做好。目前亮亮对现在的工作没有什么不满意的地方。 3）银红：刚入职时正好碰上摄像头测试，工作量大且繁琐，曾经考虑过换工作，后面适应之后对现在做的内容比较满意，也有努力提高工作技能和改善现有测试工作的想法，具体成效如何还需后续考察。目前银红主要是在学习工作方式和流程等，后期需慢慢引导测试更加深入的内容，进行技能上的提升，增加个人成就感。 | 1 | P200 | 安全带功能考察
2019-7-1—7-3 | P023 | 需求评审 | 设备端与调试APP需求评审 | 陈江滨 | 1 | 100% | 提前了解需求规划，提早进行测试准备。 |  | 2 | P200 | 外设版本和4G版本功能测试
2019-7-3 | P023 | 顺丰紧急版本 | 紧急方案降低疲劳和分神的误报。 | 陈江滨 | 1 | 100% | 分析主要的误报动作，组织多人进行动作模拟录制，通过灌视频的方式进行验证。 |  | 3 | P023 | 摄像头横放验证
2019-7-4 | P023 | 摄像头横向摆放方案 | 讨论摄像头横放测试的方案。 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 排除对横放测试可能造成的干扰项，包括算法识别速度、曝光调节方案、烟感等，目前最有可能影响的是算法识别速度，需进一步验证。 |  | 4 | 其他 | 述职、新人指导等
2019-7-5 | 其他 | 组员意向了解 | 单独与组员进行沟通，了解想法等。 | 陈江滨 | 1 | 100% | 与小松沟通了解，与小白讨论目前组内的情况，单独和亮亮及银红进行沟通，之后会再和中文及锦文沟通。 |  | 5 | 其他 | 组织小组活动
2019-7-8 | P023 | 需求评审 | 评审中安的需求 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 了解中安版本的需求，确定测试流程。 | 1、中安版本，打算采用新的测试流程，即分模块测试，最后再集成测试，如果效果好将推行到其他版本； 2、tapd缺陷可自定义，自由度较高，但是测试用例和测试计划较难使用，后期需根据项目特性配合使用； 3、P200部分功能需要明确职责，如GPIO、系统自检等特性，待王实和金明确认。 | 1 | 会议及流程 | 制定Bug等级划分标准
2019-7-8 | P200 | 版本跟进 | 跟进测试过程中的问题 | 陈江滨 | 1 | 100% | 跟进TF卡升级测试进度，搭建稳定性及上下电测试环境。 |  | 2 | 会议及流程 | 探索通过tapd进行任务管控
2019-7-8—7-9 | P023 | 横向摄像头方案探讨 | 探讨AHD摄像头横放的测试方案 | 陈江滨 | 1 | 100% | 指定测试范围，确定测试内容。 |  | 3 | P023 | 跟进DSM性能提升及横放验证
2019-7-9 | 会议及流程 | 述职报告 | 参加述职报告会 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 参加述职报告会。
2019-7-10 | 运营平台 | 测试用例评审 | 评审轨迹回放测试用例 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 参与轨迹回放测试用例评审，输出评审结论。
2019-7-10—11 | 会议及流程 | 研究tapd用法流程 | 研究tapd的使用方法，与项目进行结合。 | 陈江滨 | 1 | 30% | 研究tapd的测试用例、测试计划、缺陷登记等模块用法如何应用到现有的车载项目。
2019-7-12 | P200 | 测试用例评审 | 评审P200的测试用例 | 陈江滨 | 0.5 | 70% | 评审测试用例，明确测试职责范畴。
2019-7-15 | 会议及流程 | 流程讨论 | 讨论中安版本研发测试流程。 | 陈江滨 | 1 | 100% | 研发过程代码管控及打包过程需由配置管理介入。 | 1、中安版本将试用新的开发模式，即不再是全部功能做完后再进行测试，而是按功能模块测试，最后再进行集成测试，其中涉及到开发打包的问题，我们要求代码管理及打包过程要由配置管理进行跟进，防止开发过程中代码、版本混乱等情况； 2、PMS上未解决的bug，除了tapd上未创建的安装平台项目外，其他项目的未解决问题均已导入到tapd上，后期将通过tapd进行跟踪； 3、制定bug的等级划分标准，分为致命、严重、一般、提示、建议五个等级，产品线一致同意版本发布前要根据bug的等级采取相应的措施，避免已知问题发出后引起的客户问题； | 1 | 会议及流程 | 测试用例重新整理
2019-7-16 | 会议及流程 | bug管理切换到tapd | 将PMS上激活问题导入到tapd | 陈江滨 | 1 | 100% | 将PMS上P023、P200、调试APP、运营平台等项目的Bug全部导入到tapd上进行跟踪，PMS逐渐停止使用。 |  | 2 | 会议及流程 | 研究tapd的测试用例及测试计划管理
2019-7-17—7-18 | 会议及流程 | Bug等级划分及评审 | 定义Bug严重程度的划分标准 | 陈江滨 | 2 | 100% | 制定Bug等级的划分标准，产品线对不同的等级采取相应的处理策略。 |  | 3 | 项目跟进 | 跟进各个项目进展
2019-7-19 | 会议及流程 | 计划排期、进度跟进等 | 进行版本计划排期，跟进测试进度和bug情况 | 陈江滨 | 1 | 100% | 进行版本计划排期，跟进测试进度和bug情况。
2019-7-22 | 会议及流程 | tapd测试用例及计划 | 探索测试用例及测试计划任务创建 | 陈江滨 | 1 | 50% | 测试用例可在tapd上进行管理，但是测试用例必须挂在需求下，测试计划必须关联需求，所以需要与产品部沟通版本的需求管理情况。 | 1、测试用例及测试计划等将切换到tapd上进行，测试用例将进行重构； 2、平台的轨迹回放问题定位； 3、规范处理Bug处理流程； 4、组织GPS专项测试； 5、编写测试工具使用及环境搭建方法； | 1 | P023、P200 | 把控测试进度及处理测试过程中的问题
2019-7-23 | 会议及流程 | 测试用例重构 | 1、开展头脑风暴会议探索测试点； 2、按照功能模块进行测试用例重构； 3、根据tapd的形式统一测试用例模板； | 陈江滨 | 1 | 30% | 测试点以梳理，目前在对功能点进行分类，测试用例模板已确定。 |  | 2 | P023、P200 | 跟进测试用例重构情况
2019-7-24 | 运营平台 | 轨迹回放功能问题排查 | 排查轨迹回放偏移及信号飞线问题 | 陈江滨 | 1 | 100% | 已确认轨迹偏移是平台的数据处理存在问题，飞线问题是设备上报数据缺失，目前暂无法定位缺失原因。 |  | 3 | P023、P200 | 跟进GPS专项测试过程
2019-7-25 | 会议及流程 | 编写流程文档、使用手册等 | 1、编写提测流程和Bug处理流程文档； 2、编写测试环境搭建及测试工具使用方法； | 陈江滨 | 1 | 60% | 1、流程文档为规范开发和测试的工作流程，避免引起不必要的矛盾； 2、测试环境搭建及测试工具使用不仅测试需要，开发调试时也需要使用，目前编写的是简易使用手册，计划开一个针对车载测试和开发的分享会，指导方法，提高工作效率； |  | 4 | 运营平台 | 实时视频功能及接口验证测试
2019-7-26 | 会议及流程 | IO告警需求评审、GPS测试任务及评审 | 1、参加IO告警需求评审； 2、组织GPS测试任务制定及测试方案评审； | 陈江滨 | 1 | 100% | 已确定GPS任务测试项。
2019-7-27 | P023、P200 | 项目问题跟进 | 跟进测试过程中遇到的问题及定位 | 陈江滨 | 1 | 100% | 跟进测试过程中遇到的问题及定位
2019-7-29 | P023、P200 | 算法/驱动模型测试想法 | 1、与算法沟通算法模型测试想法； 2、与肖工沟通测试实现难度； | 陈江滨 | 1 | 100% | 算法模型测试需考虑： 1、测试程序运行平台； 2、绕过加密芯片； 3、如何将应用层的因素考虑进去； |  | 1 | P023/P200 | 版本测试排期
2019-7-30 | 会议及流程 | 任务追踪软件试用 | 寻找一款任务分配与进度跟踪的软件。 | 陈江滨 | 1 | 100% | 最终确定使用Leangoo领歌，已正式开始试用。 |  | 2 | P023/P200 | 驾驶员变更、GPS专项测试
2019-7-31 | P023、P200、运营平台 | 需求及设计评审 | 1、苏标终端数据并行传输、补传设计评审； 2、平台实时视频评审； | 陈江滨 | 1 | 100% | 苏标终端数据上传需修改，但是短期内可在现有的设计上稍微修改后使用。 |  | 3 | 运营平台 | 任务排期及计划
2019-8-1 | 会议及流程、运营平台 | 1、设计评审； 2、流程讨论； | 1、评审平台新架构； 2、讨论Bug处理流程； | 陈江滨 | 1 | 100% | 已制定Bug处理流程，并输出成流程图。
2019-8-2 | P023 | 需求评审 | 离线电子地图需求评审 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 确定离线电子地图的需求。
2019-8-2 | 其他 | 接待客户 | 由于技术支持全部出差，由测试进行客户接待及问题排查。 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 已确定部分问题原因，更新版本解决客户问题。
2019-8-05 | P023 | 流程及会议 | 1、通立、华宝发布评审； 2、苏标终端告警串行讲解会议； | 陈江滨 | 1 | 100% | 1、版本已发布； 2、了解告警串行流程； | 1、苏标终端告警串行架构更改，测试脚本需与之对应修改，该功能将用于之后所有的苏标终端测试，包括近期的中安及玖合版本，以及P200版本。 2、P500需求开始了解，近期内将需要测试开始小范围接入测试，人力安排是个很严重的问题。 3、中交版本的4G连接问题，耗费两个工作日进行定位与解决，说到底还是之前每个版本都太赶，没有时间做细化测试。 | 1 | P023/P200/运营平台 | 任务安排 | P023苏标网口版、P023玖合版本、P023中安版本、P200渝标网口版、P200渝标4G版、运营平台1.2.0第三轮测试
2019-8-06 | P200 | 中交版本测试任务 | 确定测试范围。 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 由于版本必须紧急发布，协调人力测试，确定测试范围。 |  | 2 | 测试脚本 | 测试脚本优化
2019-8-06 | P500 | P500过检需求功能 | 了解P500的过检功能。 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 了解19056需求。
2019-8-07—2019-8-08 | P023/P200 | 新增脚本功能 | 设备苏标终端模式上报告警架构更改，脚本需修改对应内容。 | 陈江滨 | 2 | 90% | 功能已实现，但存在数据丢失及报错的问题，需进行排查。
2019-8-09—2019-8-10 | P200 | 中交版本问题定位 | 定位中交版本无法建立链接及建立链接后不发数据的问题。 | 陈江滨 | 2 | 100% | 通过抓包发现确实是设备Bug，开发已修复。
2019-8-12—2019-08-13 | P023/P200 | 测试脚本问题修复 | 修复测试脚本数据丢失及报错问题。 | 陈江滨 | 2 | 100% | 1、报错问题已解决； 2、数据丢失问题已确认是软件版本的Bug。 | 1、测试脚本已修改完成，并开分享会进行讲解，后面开发人员与测试人员均可通过测试脚本进行调试或者测试工作； 2、将设备端的工作落实到具体责任身上，自己负责进度的把控与重要环节的参与过程，腾出的时间将投入到平台端的自动化建设中。 | 1 | P023/P200/运营平台 | 任务进度跟进、版本质量把控
2019-8-14—2019-8-15 | P023/P200 | 技术分享会 | 面向全车载线设备端的开发与测试的分享会，讲解测试环境搭建以及测试脚本的使用方法。 | 陈江滨 | 2 | 100% | 讲解测试环境的搭建与测试工具的使用，便于开发进行调试。 |  | 2 | 运营平台 | 接口调试
2019-8-15 | P023/P200 | 工作调整 | 调整设备端的测试人员的工作方式。 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 明确产品的负责人及责任范围，P023亮亮负责，P200锦文负责。 |  | 3 | P500 | 逐步了解P500
2019-8-15 | 运营平台 | 接口调试 | 逐步开始使用python调试运营平台接口，为接下来的自动化做前期准备工作。 | 陈江滨 | 0.5 | 5%% | 完成验证码获取与登录的调试。
2019-8-19 | 运营平台 | 接口调试 | 调试接口，与平台架构师讨论近期规划。 | 陈江滨 | 1 | 100% | 1、接口调试时发现前后端限制条件不一致等问题； 2、和平台架构师讨论，本月平台会先做版本发布和内部代码规范，预计到下个季度才会进行接口的规范工作，如取值范围限定等，平台接口自动化的工作预计会因此延期，但是目前可做业务流程的测试。 | 1、接口规范工作延期，相应的自动化测试也会延期； 2、设备实时视频测试功能需借助平台进行测试。 | 1 | P023/P200/运营平台 | 任务进度跟进、版本质量把控
2019-8-20 | 运营平台 | GPS飞线问题排查 | 排查运营平台上轨迹回放功能飞线问题。 | 陈江滨 | 1 | 100% | 经排查，8月8日上午9点到下午14点左右，平台出现故障，设备上报的位置信息均丢失，导致飞线问题产生。 |  | 2 | 运营平台 | 接口调试
2019-8-21—2019-8-22 | P023/P200 | 测试脚本修改与开发 | 1、修复参数查询出错问题； 2、寻找与开发播放实时视频功能； | 陈江滨 | 2 | 100% | 1、参数查询出错问题已修复； 2、实时视频播放功能，暂无法实现直接播放，但是可通过将数据保存为文件，通过VLC进行播放，该方法测试时可用于查询画面质量等测试项，但无法用语测试流畅度、实时性等测试项，需借助平台进行测试。 |  | 3 | P500 | 逐步了解P500
2019-8-26 | P023/P200 | 任务安排 | P200和中安版本测试人员冲突。 | 陈江滨 | 1 | 100% | P200和中安版本测试冲突，协调亮亮测试中安版本，并指导亮亮中安版本的需求以及测试点等。 | 1、近期版本较多，测试资源存在冲突，有部分项目积压； 2、电池管理与录像、驾驶员变更等专项测试暂无人员投入测试； 3、接口文档混乱，调试起来需与开发人员确认，比较耗时； 4、P500优先级提到最高，需测试提前投入做调试工作，届时文档等内容将无法提供，项目测试会比较混乱。 | 1 | P023/P200/运营平台 | 任务进度跟进、版本质量把控
2019-8-27 | P200 | 电池管理与录像专项测试 | 制定电池管理与录像功能专项测试。 | 陈江滨 | 0.5 | 30% | 制定好测试方案，暂时无人员投入测试。 |  | 2 | 运营平台 | 接口调试
2019-8-27 | 运营平台 | 用例评审 | 评审V1.3.0测试用例。 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 评审V1.3.0测试用例。 |  | 3 | P500 | 需求确认
2019-8-28 | P023 | 驾驶员变更测试方法探索 | 探索驾驶员变更的测试方法。 | 陈江滨 | 0.5 | 10% | R16板子上进行人脸质量得分与实际设备的质量得分存在较大的差异，比对得分的差异还需验证。
2019-8-28—8-30 | 运营平台 | 接口调试 | 调试运营平台接口。 | 陈江滨 | 2 | 30% | 已完成登录、首页、监控的接口调试，从目前的情况来看，接口文档更新不及时，存在较多问题，且部分定义不清楚，调试起来比较耗时。
2019-8-30 | P500 | 需求熟悉 | 了解P500的功能需求。 | 陈江滨 | 0.5 | 50% | P500的需求文档只罗列功能，无细节描述，测试提前投入可做工作较少。
2019-09-02—2019-09-06 | 新人指导 | 新人指导 | 1、产品线介绍、工作流程熟悉； 2、产品介绍，包括产品功能、协议文档、脚本使用等； | 陈江滨 | 2 | 30% | 由于文档资料较为齐全，加上新人理解能力较强，之前从事够相关的工作，从目前的情况来看，上手速度比较快，能力也比较强。 | 1、新人指导，上手能力较强； 2、各个项目测试负责人可已完成常规工作，但是部分疑难问题或者风险评估能力还需提升； 3、P500测试由于文档等原因，测试只能做简单功能验证，且前期尚不知如何进行测试； | 1 | P500 | 按照标准规定先规划测试内容，暂不考虑如何进行实现
2019-09-02—2019-09-06 | P023、P200、安装APP、调试APP | 项目跟进及问题排查 | 跟进项目测试遇到的问题，分析Bug产生原因。 | 陈江滨 | 2 | 100% | 1、定位中安版本告警事件不上报问题； 2、定位中集版本TTS无响应问题； 3、评估安装APP和调试APP对于设备版本的兼容风险； |  | 2 | P023/P200/运营平台 | 由于亮亮请假，需规划好版本测试排期
2019-09-06 | P500 | 需求了解 | 了解P500的功能及测试方法 | 陈江滨 | 1 | 10% | P500DVR部分的功能代码不是我司自己开发，开发人员只做调试及整合工作，暂时未收到流程文档的输出，产品经理目前只了解标准需求，不清楚具体功能细节，测试难度较大，且测试深度较浅。
2019-09-10—2019-09-11 | P023 | 中集版本测试 | 测试中集版本 | 陈江滨 | 2 | 100% | 完成中集版本的测试，新增问题经评估风险较小，版本可发布。 | 1、中集版本测试完成，新增问题风险较小，已评审发布； 2、RTSP流开启后设备内存资源不够，经常崩溃； 3、平台开发组的各项工作需进行规范。 | 1 | P500 | 按照标准规定先规划测试内容，暂不考虑如何进行实现
2019-09-12 | P023 | RTSP版本性能验证 | 指导新人验证RTSP流开启的情况下，设备的性能。 | 陈江滨 | 1 | 100% | 开启RTSP流的情况下，设备内存资源不足，经常出现重启或者断流问题。 |  | 2 | P023/P200/运营平台 | 跟进项目进度
2019-09-09—2019-09-12 | P023、P200、运营平台 | 项目协调及会议参与 | 1、组织运营平台人员召开发布评审会议； 2、参与P110过检会议； 3、跟进项目进展过程中的细节。 | 陈江滨 | 1 | 100% | 平台目前各项内容都不太规范，V1.3.0版本暴露出的问题有： 1、发布不规范，测试结论未发出，开发已申请发布； 2、设备端和平台端开发沟通信息不对称，导致功能出现问题； 3、功能迭代版本号未叠加，导致测试版本与发布版本无法对应。
2019-09-16—2019-09-21 | P500 | 1、工装评审 2、DVR说明书 3、功能核对 | 1、工装评审 2、DVR说明书 3、功能核对 | 陈江滨 | 3 | 100% | 1、工装评审完成，工装测试中的难点在于如何构建设备的异常状态； 2、由于P500的DVR功能文档较少，目前通过所购买代码对应的成品说明书来了解产品功能； 3、和产品经理核对功能，提出测试所需的文档内容等要求。 | 1、P500本周主要在核对产品功能，预计下周列个简单的测试方案； 2、P023/P200项目，目前测试人员可完成整个项目的测试工作，但是对于问题的排查能力及敏感程度还有待提提高； 3、P110项目测试结果已反馈。 | 1 | P500 | 测试方案编写
2019-09-16—2019-09-21 | P023/P200 | 1、用例结构调整评审 2、跟进项目过程中的各项事务 | 1、用例结构调整评审 2、跟进项目过程中的各项事务 | 陈江滨 | 2 | 100% | 1、完成结构评审工作； 2、项目事务跟进，包括协调一体机设备资源、排查ADAS授权问题、测试双摄像头录像性能、核对日志获取功能、核对通信ID问题、协调摄像头测试资源等。 |  | 2 | 运营平台 | 1、接口调试； 2、自动化框架熟悉；
2019-09-16—2019-09-21 | P110 | 过检及演示需求 | 韩总紧急导入的P110项目演示及过检测试。 | 陈江滨 | 1 | 100% | P110功能基本实现，但是问题较多，用于演示也不太稳定。 过检整理出4台设备，问题较多，包括摄像头画面装反等。 |  | 3 | P023/P200 | 任务跟进
2019-09-23—2019-09-30 | Recadas | P023 | 项目进度跟进，排查测试过程中测试人员发现的bug的原因。 | 陈江滨 | 1 | 100% | 1、4G通用版本第四轮基本测试完成，新增连上平台后不发送数据问题，开发正在定位问题原因； 2、有为USB版本已评审发布； 3、通立、华宝版本节后进行测试； 由于4G测试需要利用第三方穿透工具，免费版工具经常出问题，耗费大量时间，之后申请收费版进行测试。 | 1、P023/P200版本任务进展平稳，但是近期摄像头任务较多，且正赶上DSM攻关小组任务，银红负责的部分任务非常重，部分任务将由亮亮帮忙测试； 2、P500正在编写测试用例，预计节后可以开始进行测试； 3、P110市场部紧急要演示版本，但是目前软硬件均存在较严重问题，测试任务导入日期未定； 4、运营平台任务进展平稳，但由于开发未提供详细的设计，目前测试深度较浅，已与平台架构师和项目经理沟通过。 | 1 | Recadas | P023 | 1、4G通用版本测试； 2、通立项目测试； 3、华宝项目测试；
|  | P200 | 1、跟进项目进度； 2、测试双平台连接； | 陈江滨 | 2 | 100% | 1、核心板项目已评审发布； 2、网口版项目已经测试完成，由于不清楚客户DVR的功能使用，在测试双平台连接时花费时间较多。 |  | 2 |  | 镜头测试 | 1、P500 ADAS； 2、P023和P200降低红外灯功率测试；
|  | P500 | 1、跟进项目进度； 2、更改P500测试脚本的协议； | 陈江滨 | 2 | 100% | 1、已完成部分模块的粗粒度测试用例编写； 2、按照JT808-2019版本协议对测试脚本进行改动，需改动的地方较多，本次只完成了注册、鉴权、心跳、位置上报功能的改动。 |  | 3 |  | P500 | 用例编写、设备熟悉
|  | P110 | 1、跟进项目进度； | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 完成演示版本第二轮测试，目前还遗留部分严重问题，如告警过慢、GPS信号弱、画面偏蓝等问题。 |  | 4 |  | P110 | 演示版本测试
2019-09-23—2019-09-30 | RecadasServer | 运营平台 | 1、跟进项目进度； 2、与开发讨论测试优化； | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 1、V1.4.0版本进行中，目前正在编写测试用例； 2、与开发讨论优化测试，希望开发能提供项目计划表、详细设计等文档，同时测试应加强深度，如构建较多的测试设备、找几台设备长期挂到平台查看等。 |  | 5 | RecadasServer | V1.4.0 | 迭代版本测试 自动化框架研究
2019-09-23—2019-09-30 | 其他 | 其他 | 会议流程 | 陈江滨 | 1 | 100% | 1、答辩会议； 2、提测要求整理； 3、产品线讨论光学测试验收； 4、DSM攻关结果推广。
2019-10-08—2019-10-12 | Recadas | P023 | 1、跟进项目进度； 2、顺丰项目搭建MQTT测试服务器及编写测试脚本； | 陈江滨 | 5.5 | 100% | 1、4G通用版本第五轮测试固件已测试完成，发布升级包还未测试； 2、通立版本已测试完成； 3、DSM攻关版本第一轮测试完成，下周测试完整功能； 4、华宝版本已取消； 5、顺丰版本已完成测试工具准备，可以投入测试； 6、定位1235模组取图失败问题。 | 本周大部分时间投入P023的工作，主要有三个事件： 1、顺丰MQTT相关测试工作准备，由于整个底层框架修改，上层应用也做了些改动，因此需要了解MQTT通讯过程，修改测试共脚本，搭建MQTT服务器，研究加密和压缩数据过程，目前测试工具已完成，可开始投入测试； 2、定位1235模组摄像头概率出现取图失败的问题，本地的两个摄像头测试15帧版本和30帧版本各30次，未复现问题，从工厂拿回来的版本第一次启动即复现，经光学部分析，是由于sensor的寄存器有问题引起的。另外本周发现该版本在室外有概率出现过暗不调节的问题； 3、DSM攻关小组已接近尾声，下周出详细报告，包括新老版本对比、竞品对比以及目前存在的问题等，同时下周也将测试攻关结果导入的版本。 | 1 | Recadas | P023 | 1、4G通用版本测试； 2、通立项目测试； 3、顺丰项目测试
|  | P200 | 1、跟进项目进度； | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 1、核心板项目已评审发布； 2、4G版本刚提测，下周开始测试； |  | 2 |  | P200 | 1、4G版本测试；
|  | P500 | 1、跟进项目进度； | 陈江滨 |  | 100% | 1、由于缺少样机和详细需求，使用通立的设备研究DVR相关功能； |  | 3 |  | 镜头测试 | 1、200 DSM； 2、P023 AHD和DSM；
|  | P110 | 1、跟进项目进度； | 陈江滨 |  | 100% | 本周无测试任务导入。 |  | 4 |  | P500 | 功能测试
2019-10-08—2019-10-12 | RecadasServer | 运营平台 | 1、跟进项目进度； | 陈江滨 |  | 100% | 已完成测试用例编写，部分需求未定，用例还需更改，版本提测前平台人力用于研究接口自动化。 |  | 5 | RecadasServer | V1.4.0 | 迭代版本测试 自动化框架研究
2019-10-14—2019-10-18 | Recadas | P023 | 1、跟进项目进度； 2、排查顺丰测试出现问题； | 陈江滨 | 3 | 100% | 1、顺丰版本已完成测试发布，和开发一起调试复现重启等严重问题，比计划发布时间延后2天； 2、DSM攻关版本开始进入功能测试，该版本主要测试灵敏度功能，另外重点关注稳定性和告警重构后的相关功能，预计下周完成； 3、DSM攻关效果测试第二轮已开始，除模拟测试和统计实车数据，本次增加外出实车测试，第二轮测试预计下周二完成； 4、双路实时录像版本稳定性测试中，目前已发现自动重启问题； | 本周有大量的任务导入，除了P023和P200的版本测试外，还包括DSM攻关小组的（功能+识别效果）、降功率版本摄像头测试（P200和P023多项）、P110项目正式启动、P200 V05版本、P023双路录像性能验证等事项。 根据最新P500的项目排期，本周和下周暂时无需人力投入，因此P200和性能相关验证版本交由袁昭接手，锦文未来几周内投入P110V01和V02版本的测试，目前主要版本压力在于P023、效果识别、镜头测试、外出实车测试等，也就是银红和亮亮的压力较大。 根据二三季度的情况来看，银红的岗位负责的效果测试和镜头测试内容很多，投入一人力很吃力；锦文的P200的版本发布较少，可以支援P023，但是目前锦文同时担任P110的测试，P200+P110两个项目，第四季度工作内容也会比较多；亮亮的P023第四季规划了很多版本，项目冲突比较严重；袁昭目前可支援部分P023和P200的工作，不过P500项目启动后也将无法支援，P500预计在11月1日发布第一个版本。 | 1 | Recadas | P023 | 1、DSM攻关版本； 2、东运串口版本； 3、玖合双路录像版本； 4、三峰版本； 5、APP 1.5.95版本； 6、降功率版本（组合达10种）；
|  | P200 | 1、跟进项目进度； | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 1、蓝斯核心板版本已完成测试发布； 2、4G版本测试中，目前存在着录像数据丢失和磁盘管理失败的问题； 3、P200PWM版本摄像头（降功率）已测试完成，未发现问题； |  | 2 |  | P200 | 1、4G版本测试； 2、V05版本； 3、ADAS镜头测试；
|  | P500 | 1、跟进项目进度； | 陈江滨 | 0 | 100% | 本周无投入。 |  | 3 |  | P110 | 1、V01版本测试； 2、V02版本测试；
|  | P110 | 1、跟进项目进度； | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 1、V01版本存在较多问题，包括告警数据丢失、升级失败、GPS信号容易丢失、重启等问题，还需投入较多人力进行测试验证。 |  | 4 |  | P500 | 1、准备第一个版本的测试； 2、ADAS镜头测试；
2019-10-14—2019-10-18 | RecadasServer | 运营平台 | 1、跟进项目进度； 2、熟悉自动化框架； | 陈江滨 | 2 | 100% | 1、由于设备端急需日志提取功能，本周重点紧急投入日志功提取功能模块测试； 2、开始了解自动化新框架，目前在熟悉业务层相关的内容； |  | 5 | RecadasServer | V1.4.0 | 1、过检要求整理及熟悉； 2、版本迭代测试； 3、自动化框架研究
2019-10-21—2019-10-25 | Recadas | P023 | 1、跟进项目进度； | 陈江滨 | 1 | 100% | 1、临时提测停产的串口P022版本，搭建环境较难且测试发现问题较多，比计划发布时间延后一天； 2、DSM攻关小组的版本推广，效果测试基本可以收尾，下周统计一轮优化后的数据即可，功能完成测试，遗留问题经评审可暂不解决； 3、双路实时录像版本稳定性测试完成，已合入正式提测版本。 | 1、攻关小组到收尾阶段，只需做最后的优化统计； 2、P110存在较多问题，V02提测延期； 3、P200配置文件存在严重缺陷，影响后期产品规划； 4、平台接口不规范，自动化开展较为困难； | 1 | Recadas | P023 | 1、DSM攻关推广版本，包括通立、华宝、顺丰、分体机、4G版本等； 2、三峰版本； 3、玖合版本； 4、调试APP1.6.1； 5、降功率版本（组合达10种）；
|  | P200 | 1、跟进项目进度； | 陈江滨 | 1 | 100% | 1、重庆4G版本已发布，本次发现配置文件存在严重缺陷，影响产品后期规划，该版本先发布，开发着手做重构。 |  | 2 |  | P200 | V05版本验证
|  | P500 | 1、跟进项目进度； | 陈江滨 | 0 | 100% | 本周无投入。 |  | 3 |  | P110 | 1、V01版本测试； 2、V02版本测试；
|  | P110 | 1、跟进项目进度； | 陈江滨 | 1 | 100% | 1、V01版本存在较多问题，其中较为严重的是升级失败、GPS信息丢失、摄像头画面偏白等问题； 2、V02版本未导入测试，原计划10.23导入测试； |  | 4 |  | P500 | 1、准备第一个版本的测试；
2019-10-21—2019-10-25 | RecadasServer | 运营平台 | 1、跟进项目进度； 2、熟悉自动化框架； | 陈江滨 | 2 | 100% | 本周分析车载接口，目前存在如下问题： 1、架构重新梳理中，预计接口会变化； 2、接口冗余数据较多，包括接口冗余和字段冗余； |  | 5 | RecadasServer | V1.4.0 | 1、过检要求整理及熟悉； 2、版本迭代测试； 3、自动化框架研究
2019-10-28—2019-11-01 | Recadas | P023 | 1、跟进项目进度； 2、项目测试 | 陈江滨 | 4 | 100% | 1、通立项目是首个合入DSM攻关代码的版本，合入的灵敏度问题较多，且容易崩溃，经过多轮迭代测试，目前已较为稳定，基本可达发布条件； 2、分体机版本与通立版本是同一个分支，进度基本一致； 3、玖合版本一轮测试完，经评估，遗留问题暂不解决； 4、三峰版本二轮测试完，Bug修复不完全，经评估，遗留问题暂不解决； | 1、P023DSM攻关代码开始合入发货版本，同时非攻关的版本同步迭代中； 2、P200本周暂无版本，只验证V05硬件版本； 3、P110开始使用V02硬件版本测试，目前开发与测试联调解决问题中； 4、平台提测新增功能，提测日期延期，未有明确提测计划。 | 1 | Recadas | P023 | 1、DSM攻关推广版本4个； 2、调试APP； 3、攻关收尾，误报类型整理； 4、摄像头测试；
|  | P200 | 1、跟进项目进度； | 陈江滨 | 0.5 | 100% | V05版本掉电测试中发现录像存储异常。 |  | 2 |  | P200 | 1、有为分体机；
|  | P500 | 1、跟进项目进度； | 陈江滨 |  | 100% | 暂无人力投入。 |  | 3 |  | P110 | 功能迭代版本，计划在11.4和11.6个提测一版。
|  | P110 | 1、跟进项目进度； | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 目前开发与测试联调解决问题中。 |  | 4 |  | P500 | 无明确项目计划，暂无法规划。
2019-10-28—2019-11-01 | RecadasServer | 运营平台 | 1、跟进项目进度； | 陈江滨 | 1 | 100% | 1、V1.4.0未按计划提测，且无项目进度表及更新通知； 2、排查升级问题，并计划重新测试升级部分，需产品与开发配合； 3、跟中文沟通版本未提测时可做的工作有： 1）研究自动化框架； 2）通过抓包工具抓取接口的通信数据，熟悉接口业务； 3）模拟设备数据上传及接收，用于测试设备端未开发而平台已开发的功能； 4）熟悉数据流向及数据库等表结构等； |  | 5 | RecadasServer | V1.4.0 | 无明确项目计划，暂无法规划。
2019-11-11—2019-11-17 | Recadas | P023 | 1、跟进项目进度； | 陈江滨 | 1.5 | 100% | 1、因加密芯片更换原因，攻关组发布的所有版本重新测试，包括通立、分体机网口、有为、华宝； | 1、P023版本重新测试新加密芯片版本； 2、P110由嘉俊负责接手； 3、P500版本目前有版本进行功能熟悉； 4、运营平台1.4版本第一轮提测失败； 5、经和产品线沟通，客户的技术问题排查由测试接手； | 1 | Recadas | P023 | 1、川标版本2个； 2、B115版本；
|  | P200 | 1、跟进项目进度； | 陈江滨 | 1 | 100% | 有为分体机版本，使用三条链路传输，功能与以往测试的内容较为相似，难点在于测试环境的搭建，通过路由器及更改设备网关完成。 |  | 2 |  | P200 | 1、4G版本； 2、有为分体机版本；
|  | P500 | 1、跟进项目进度； | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 软件版本已出，但是由于存在问题较多，暂不导入测试，只用于熟悉设备功能。 |  | 3 |  | P110 | B007版本，重点关注GPS和录像功能。
|  | P110 | 1、跟进项目进度； | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 本周完成B006版本的回归测试，之后工作移交给嘉俊接手。 |  | 4 |  | P500 | 无明确项目计划，暂无法规划。
| RecadasServer | 运营平台 | 1、跟进项目进度； | 陈江滨 | 1 | 100% | 1、V1.4.0第一轮提测存在问题较多，已打回重新修改后提测。 |  | 5 | RecadasServer | V1.4.0 | 评审测试用例，开始测试1.4版本。
| 客户技术问题排查 |  | 1、排查客户问题 | 陈江滨 | 1 | 100% | 本周共完成3个客户技术问题排查，均是客户操作错误引起。 |  | 6 | 客户技术问题排查 | 有为 | 如何测试分体网口的网络吞吐量。
| 其他 |  | 面试 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 本周共面试2人。
2019-11-18—2019-11-24 | Recadas | P023 | 1、跟进项目进度； | 陈江滨 | 1.5 | 100% | 1、特斯威尔川标版本完成第一轮测试； 2、有为川标版本完成第一轮测试； | 1、P023/P200本周前半周版本较少，上半周完成上周未测试完的版本，但是下半周版本版本规划突然暴增，将在周五以及下周一、二提测十个版本，截止周日，只完成两个版本的第一轮测试，下周的版本如果按照正常的测试进度，将会有比较大的积压； 2、P110目前的重点在于GPS模块和录像模块的重点测试，之后再关注其他功能问题，目前只有嘉俊一人，会影响发布进度； 4、运营平台目前人力处于可调配状态，若设备版本较为紧急将会中端平台测试，支援设备测试； 5、客户问题排查导入源（技术支持or产品经理），未提供详细的信息，测试根据已有的信息进行猜测排查，未复现问题； | 1 | Recadas | P023 | 1、有为川标版本； 2、特斯威尔川标版本； 3、通立川标版本； 4、金海星版本； 5、苏标终端版本
|  | P200 | 1、跟进项目进度； | 陈江滨 | 1.5 | 100% | 1、有为分体机网口透传版本完成测试； 2、渝标4G版本完成测试； |  | 2 |  | P200 | 1、厦门中交四路录像版本； 2、攻关组网口版本； 3、攻关组4G版本； 4、天津公交版本
|  | P500 | 1、跟进项目进度； | 陈江滨 | 0 | 100% | 1、本周中断P500的测试投入，只关注版本的功能叠加。 |  | 3 |  | P110 | 关注GPS和录像功能，以及B008版本功能迭代测试；
|  | P110 | 1、跟进项目进度； | 陈江滨 | 1 | 100% | 1、完成GPS模块的测试方案和测试执行； 2、完成录像模块的测试方案评审，暂未执行； |  | 4 |  | P500 | 已暂停。
| RecadasServer | 运营平台 | 1、跟进项目进度； | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 1、完成V1.4.0的测试用例评审； |  | 5 | RecadasServer | V1.4.0 | 开始测试V1.4版本；
| 客户技术问题排查 |  | 1、排查客户问题 | 陈江滨 | 1 | 100% | 本周共完成3个客户技术问题排查，其中两个问题导入来源未提供详细的信息，问题均未复现。另外一个问题是咨询工具的用法，左工做好工具后本地使用发现存在问题，目前等左工排查。 |  | 6 | 客户技术问题排查 | 有为 | 如何测试分体网口的网络吞吐量。
| 其他 |  | 面试 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 本周共面试1人。