## Sheet1
项目/日期 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-04 | 2019-04-05 | 2019-04-06 | 2019-04-07 | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2019-04-20 | 2019-04-21 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2019-04-27 | 2019-04-28 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2019-05-04 | 2019-05-05 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-10
顺丰项目 | 2019-04-01: B106SP01 无计划提测时间; 2019-04-05: ”三急“功能测试; 2019-04-11: B106SP02 无计划提测时间
能信安项目 | 2019-04-10: B103第二轮测试; 2019-04-17: 第三轮提测不通过; 2019-04-18: B103第四轮测试; 2019-04-26: B103第五轮测试; 2019-05-06: 版本发布
天津公交项目 | 2019-04-26: B107 提测日期
通立项目 | 2019-04-22: B108 提测日期; 2019-04-24: B108第一轮测试
苏标分体机项目 | 2019-04-25: B101 提测日期
双AHD项目 | 2019-04-26: B109 提测日期
中安项目 | 2019-04-25: B008 提测日期
有为项目 | 2019-04-22: B107 提测日期; 2019-04-29: R003B100SP01第一轮测试
P200外设项目 | 2019-04-10: 烟感范围验证; 2019-04-14: 烟感范围验证; 2019-04-16: P200外设第一轮调试; 2019-04-22: 烟感效果对比测试; 2019-04-29: P200外设第二轮调试
P200终端项目
河南玖合项目
河南中集项目
摄像头模组测试 | 2019-05-05: P023 ADAS对比测试
算法识别效果 | 2019-04-22: 人工测试B103版本算法识别效果; 2019-04-27: 灌视频测试算法识别效果
安装平台项目 | 2019-04-01: APP V1.0.2第一轮测试; 2019-04-25: 安装平台V1.0.1测试; 2019-04-29: APP V1.0.2第二轮测试
运营平台项目 | 2019-04-01: Web功能测试用例编写; 2019-04-20: 运营平台测试; 2019-05-05: 运营平台测试