## Slide 1
1、8月工作计划完成情况
2、当前项目进展
3、版本提测及Bug分析
4、存在问题汇总
5、9月工作计划
目录

## Slide 2
8月工作完成情况
设备端版本计划：
  1、版本测试
  已完成：P200 4G厦门中交版本、P200渝标网口版本、上海中安版本、玖合版本、顺丰版本、有为USB版本、通立版本、苏标分体机版本
  测试中： P200 4G标准版、中集版、调试App
  2、专项测试
  驾驶员变更（未完成）
  3、算法识别效果测试
DSM效果提升攻关任务前期任务，包括现有版本实车测试、现有版本模拟测试、锐明竞品分析测试、视频录制
4、测试脚本完善UI界面
平台端版本计划：
  1、运营平台
  V1.2.0版本（未发布）、V1.3.0版本
  2、安装平台及App
  V1.5.0版本

## Slide 3
8月工作完成情况
质量部探讨Bug处理情况：
  1、如何定义Bug的严重等级
  ——维度基本与之前我定义的规范一致
  2、疑难Bug处理方式
  ——根据严重等级以及市场反馈评估影响
  3、如何控制发布版本质量
  ——1）制定相关版本规范，如严重问题的遗留数量等
  2）找准测试部的定位
  4、如何规范代码提交，使测试做到“增量测试”
  ——由开发提供修改信息及影响范围，测试进行更改评估及测试点划定
  结论：
  1、以上措施的实行可通过压力传导及成就感提升等方式推动进行，目前重点先培养起项目经理；
  2、测试部可做内部的规范工作及控制测试的有效性；
  3、用户体验主要责任由产品经理承担；
  4、做好市场反馈与遗留Bug的关联工作；

## Slide 4
项目测试改善：
  1、明确项目责任人
  亮亮：P023项目
  锦文：P200项目
  中文：运营平台及安装平台、调试App（暂定）
  银红：效果提升（包括算法模型）、摄像头测试等
  袁昭：学习中，暂定P500
  2、培养知识分享习惯
8月工作完成情况

## Slide 5
月份 | 计划提测版本数 | 实际提测版本数 | 取消提测版本数 | 未提测版本数 | 按时提测版本数 | 按时提测率 | 无排期计划版本数
四月 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0% | 1
五月 | 12 | 9 | 0 | 3 | 6 | 50% | 0
六月 | - | 4 | - | - | - | - | -
七月 | - | 3 | - | - | - | - | -
八月（P023） | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0
八月（P200） | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0
设备端版本提测情况
版本提测及Bug分析

## Slide 6
月份 | 提交Bug总数 | 严重Bug总数/比例 | 激活状态Bug总数/比例 | Bug平均解决周期 | 激活Bug总数
四月 | 49 | 20/40.82% | 26/53.06% | 6.52 | 78
五月 | 39 | 10/25.64% | 15/38.46% | 2.71 | 82
六月 | 33 | 7/21.21% | 29/87.88% | 30.05 | -
七月 | 95 | 38/40% | 41/43.16% | 8.45 | 134
八月（P023） | 55 | 16/29.10% | 11/20% | 22.96 | 69
八月（P200） | 40 | 10/25% | 18/45% | 6.94 | 23
设备端Bug情况
版本提测及Bug分析

## Slide 7
版本提测及Bug分析
版本 | 提交Bug总数 | 严重Bug总数/比例 | 激活状态Bug总数/比例 | Bug平均解决周期 | 多次激活Bug数/比例 | 激活Bug总数
V1.0.0 | 33 | 3/9.10% | 3/9.10% | 4.80 | 3/9.10% | -
V1.0.1 | 18 | 0/0% | 4/22.22% | 3.43 | 3/16.67% | -
V1.1.0 | 15 | 0/0% | 0/0% | 0.8 | 1/6.67% | -
V1.1.1 | 5 | 0/0% | 2/40% | 1.67 | 0/0% | 15
V1.1.3 | 3 | 0/0% | 0/0% | 2.35 | 0/0% | -
V1.2.0 | 37 | 10/27% | 5/13% | 5.96 | 0/0% | 
V1.3.0 （测试中） |  |  |  |  |  | 
平台端Bug情况

## Slide 8
存在问题汇总
设备端问题：
  1、已测试通过的功能无修改说明，再次出现问题；
  2、需求粒度和覆盖面不够，开发按照自己的想法进行；
  3、效果测试工作量大，达不到理想的效果；
  4、P500以目前了解到的情况来看，测试只能做简单功能验证；
平台端问题：
  1、开发缺少设计评审流程，考虑不周，同一功能多次返工；
  2、缺少各种流程文档，测试深度不够；
  3、测试人员本身对协议理解不够；
  4、设备端与平台端沟通不够，导致对接存在问题；

## Slide 9
9月工作计划
设备端版本计划：
  1、版本测试
  P500项目、P200项目、P023项目、P110项目、调试APP
  2、专项测试（如驾驶员变更、4G模块）
  3、模型版本及告警策略跟踪
平台端版本计划：
  1、运营平台
  1）版本功能迭代测试
  2）接口调试工作
  3）加深产品理解：推动流程文档建立、加深协议理解