## 提测版本
版本提测汇总表
产品 | 项目 | 提测版本号 | 版本说明 | 轮次 | 任务状态 | 本周进度 | 计划提测时间 | 实际提测时间 | 开始测试时间 | 结束测试时间 | 用例设计 | 测试执行工期 | 版本类型 | 计划类型 | 提测是否通过 | 提测延期（天） | 备注（如延期原因等）
P023 | 玖和 | RW_CA_SW_V100R001B116 | 新增远程查看实时视频和录像回看；增加DSM和ADAS插入存储卡后的录像存储 | 1 | 结束 |  |  | 2019-10-26 | 2019-10-26 | 2019-10-31 |  | 2天 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 通立一体机 | RW_CA_SU_V200R001B115 | 合入攻关小组告警优化功能，新增车牌号、拔掉DSM摄像头仍支持网络通信 | 1 | 结束 |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-02 |  | 2天 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 通立一体机 | RW_CA_SU_V200R001B115 |  | 2 | 结束 |  |  | 2019-11-02 | 2019-11-02 | 2019-11-03 |  | 1天 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 通立一体机 | RW_CA_SU_V200R001B115 |  | 3 | 结束 |  |  | 2019-11-03 | 2019-11-03 | 2019-11-05 |  | 2天 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为一体机（USB） | RW_CA_SU_V200R003B110 | 合入攻关小组告警优化功能，新增摄像头安装位置设置和查询、拔掉DSM摄像头仍支持网络通信 | 1 | 结束 |  |  | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-08 |  | 2天 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为一体机（USB） | RW_CA_SU_V200R003B110 |  | 2 | 结束 |  |  | 2019-11-10 | 2019-11-10 | 2019-11-10 |  | 1天 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为一体机（USB） | RW_CA_SU_V200R003B110 |  | 3 | 结束 |  |  | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |  | 2天 |  | 有计划 | 是 | 0
P200 | 渝标4G版 | RW_CA_SU_V410R004B004 | 支持车牌水印 | 1 | 结束 |  |  | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-10 |  | 4天 |  | 有计划 | 否 | 0
P023 | 苏标外设分体机 | RW_CA_SU_SW_V100R001B104 | 攻关小组优化各告警策略，增加告警灵敏等级，告警灵敏度值、本地告警时间间隔和上传时间间隔APP和协议可修改，拔掉DSM不会影响网络传输 | 1 | 结束 |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-02 |  | 1.5天 |  | 有计划 | 是 | 1 | 预计提测11/1日上午，实际提测时间为11/1 下午19:00
P023 | 苏标外设分体机 | RW_CA_SU_SW_V100R001B104 | 修复告警图片与视频分辨率错误的问题 | 2 | 结束 |  |  | 2019-11-03 | 2019-11-03 | 2019-11-03 |  | 1天 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 苏标外设分体机 | RW_CA_SU_SW_V100R001B104 | 由质量管理部进行打出的版本 | 3 | 结束 |  |  | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-05 |  | 1天 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 华宝一体机 | RW_CA_SU_V200R001B116 | 该版本用华宝核心板设备（双AHD摄像头），主要合入攻关小组DSM告警优化、灵敏度设置需求 | 1 | 结束 |  | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-07 |  | 2天 |  | 有计划 | 否 | 0
P023 | 华宝一体机 | RW_CA_SU_V200R001B116 |  | 2 | 结束 |  | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-11 |  | 1天 |  | 已知项目但无计划 | 否 | 0
P023 | 华宝一体机 | RW_CA_SU_V200R001B116 |  | 3 | 结束 |  | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |  | 1.5天 |  | 已知项目但无计划 | 是 | 0
P023 | 华宝一体机 | RW_CA_SU_V200R001B116 |  | 4 | 结束 |  | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-13 |  | 1天 |  | 已知项目但无计划 | 是 | 0
P023 | 苏标外设分体机 | RW_CA_SU_V100R001B104SP01 | 针对上一个版本的改动点进行测试 | 1 | 结束 |  | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-14 |  | 1天 |  | 有计划 | 是 | 0
P200 | 有为网口版+苏标终端 | RW_CA_V410R001B005 | 通过DVR路由直连平台、DVR传输车牌号，增加OSD | 1 | 结束 |  |  | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-21 |  | 2天 |  | 有计划 | 是 | 0
P200 | 有为网口版+苏标终端 | RW_CA_V410R001B005 |  | 2 | 结束 |  |  | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-22 |  | 1天 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为川标 | RW_CA_SU_V200R003B111 | 告警固定为不同的触发速度、1)按照川标修改告警本地抑制时长 | 1 | 结束 |  |  | 2019-11-23 | 2019-11-23 | 2019-11-23 |  | 1天 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为川标 | RW_CA_SU_V200R003B111 |  | 2 | 结束 | 第二轮提测 |  | 2019-11-23 | 2019-11-23 | 2019-11-24 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 特斯威尔川标 | RW_CA_SU_SW_V200R001B117 | 新增超速告警,ADAS除遮挡外,其余告警需要额外上传DSM的录像,新增ADAS遮挡 | 1 | 结束 |  |  | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-22 |  | 1.5人天 |  | 有计划 | 是 | 0
P200 | 渝标4G版 | RW_CA_V410R004B004 |  | 3 | 结束 | 第三轮提测 |  | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-21 |  | 2天 |  | 有计划 | 是 | 0
P110 | P110 | RW_CA_V110R004B007 | 1、添加wifi重置功能； 2、合入最新算法头肩库； 3、添加GPS重传功能，优化GPS取数据逻辑； 4、合入日志上传平台功能； 5、合入DSM最新效果； 6、解决驾驶员变更在行车模式不能告警问题； 7、解决TTX平台告警视频播放失败问题； 8、解决APP导致日志失败导致设备重启问题； 9、添加工装模式设置rtc功能及adas检测抓图； 10、关闭ADAS相关算法 | 1 | 中止 | 完成部分GPS模块测试，补传等功能需等问题修复后测试。 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-20 |  |  | 3 |  | 有计划 | 是 | 0 | B007未测试完，B008已提测。
P110 | P110 | RW_CA_V110R004B008 | 1、添加工装相关 sim 卡检测、CPUID获取、ADAS 检测、重置短按、MIC检测； 2、优化GPS数据校正； 3、解决GPS上传平台时间错误问题； 4、添加 4g nat 功能开关，控制是否通过设备上网； 5、添加 adas 整体检测开关，当前版本默认关闭； | 1 | 结束 | 已完成项目评审，GPS和录像等问题还需持续关注。 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-27 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | 0
运营平台 | 运营平台 | V1.4.0 | 终端自检、灵敏度等功能 | 2 | 结束 | 测试完成 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-13 |  | 10人/天 |  | 有计划 | 否 | #REF! | V1.4.0版本BUG在V2.0版本修复，所以V1.4.0提测未通过
P200 | AHD_DSM | V001R001C004B010 | 1、主要优化开机瞬间电流偏大问题(配合硬件修改). | 1 | 结束 | 完成 |  | 2019-11-19 | 2019-11-19 |  |  | 1天 |  | 有计划
P023 | AHD_DSM | V001R001C003B011 | 1、无红暴带频闪 | 1 | 结束 | 完成 |  | 2019-11-21 | 2019-11-23 |  |  | 1天 |  | 已知项目但无计划
P023 | AHD_DSM | V001R001C003B010 | 1、无红暴无频闪 | 1 | 结束 | 完成 |  | 2019-11-21 | 2019-11-23 |  |  | 1天 |  | 已知项目但无计划
P110 | USB_ADAS | V191025-SN9C269A_GC2053 | 1、分辨率1920*1080 | 1 | 结束 | 已完成测试 |  | 2019-11-18 | 2019-11-21 | 2019-11-23 |  | 2 |  | 已知项目但无计划
P500 | AHD_ADAS | 未知 | 1、分辨率1920*1080 | 1 | 结束 | 已完成测试 |  | 2019-11-18 | 2019-11-21 | 2019-11-23 |  | 2 |  | 已知项目但无计划
P023 | 金海星版本 | RW_CA_V100R001B118-1 | 优化攻关组各告警策略；告警灵敏度等级，告警灵敏度值可修改；增加远程提取日志功能 | 1 | 结束 |  |  | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-26 |  | 1.5人天 |  | 有计划 | 是 | 0 | 25号下午17点提测
P023 | 金海星版本 | RW_CA_V100R001B118-2 | 修复DSM热插拔无法上网问题；修复下发同一模式设备也会重启问题 | 2 | 结束 |  |  | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-27 |  | 1人天 |  | 有计划 | 是 | 0 | 26号下午18点提测
P023 | USB_DSM | 未知 | 1、红外补光灯改为无红暴类型 | 1 | 结束 | 完成 |  | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-27 |  | 1天
P200 | AHD_DSM | V001R001C012B005_20190923 | 1、更换为蓝波摄像头 | 1 | 结束 | 完成 |  | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-29 |  | 1.5天
P023 | 华宝一体机 | RW_CA_SU_V200R001B116SP01 | 关闭CVBS功能 | 1 | 结束 |  | 无 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-26 |  | 1天 |  | 临时提测 | 是
P023 | 通立一体机 | RW_CA_SU_SW_V200R001B118 | 新增超速告警；开启RTSP功能 | 1 | 结束 |  | 2019-11-24 | 2019-11-24 | 2019-11-27 | 2019-11-28 |  | 2天 |  | 有计划 | 是
P200 | 渝标网口版 | RW_CA_SU_V410R001B006 | 合入攻关小组代码 | 1 | 结束 | 出现分神漏报问题，待定位。 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-28 | 2019-11-29 |  | 2天 |  | 有计划 | 是
P200 | 渝标网口版 | RW_CA_SU_V410R001B006 | 合入攻关小组告警灵敏度、告警抑制；告警重传 | 2 | 结束 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29 |  | 2 |  | 有计划 | 是 | 0
P200 | 厦门中交四路录像4G版 | RW_CA_V410R004B002SP01 | 录像版本 | 1 | 结束 |  | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-27 | 2019-11-30 |  | 3天 |  | 有计划 | 是
P023 | USB_DSM | 566A-SC1235-R-V191126_02_01-XUJIN_SZ | 1.SC1235高反差情况下存在严重杂讯问题 2.整体偏灰,画面的对比度偏较低问题. | 1 | 结束 | 完成 | 无 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 |  | 1.5
P023 | 特斯威尔川标 | ​RW_CA_SU_SW_V200R001B117 | 新增超速告警，上传DSM图片，以及ADAS和DSM的视频。新增ADAS的除遮挡外告警，都会上传3张图片，以及ADAS和DSM的录像。修改了DSM的视频录像都会除去水印填充。修改了本地告警抑制数据 | 2 | 结束 | 已全部完成 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | 0
P110 | P110 | RW_CA_V110R004B010 | 1、解决 USB DEVICES与HOST模式切换导致的系统重启； 2、添加GPS模块的冷启动方案； 3、解决WIFI获取信息中密码错误问题； | 1 | 结束 | 测试已完成 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  | 1 |  | 临时提测 | 是 | 0
P110 | P110 | RW_CA_V110R004B011 | 1、本版本针对优必飞需求做的定制版本 | 1 | 结束 | 测试已完成 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-05 |  | 1 |  | 临时提测 | 是 | 0
P110 | P110 | RW_CA_V110R004B012 | 1、 该版本解决上一个版本“RW_CA_V110R004B011” 基础上解决 DSM摄像头初始化失败后一直处于失败状态的问题； | 1 | 结束 | 1、已完成基本功能，GPS动态的测试； 2、目前主要的问题还是GPS定位的问题，需要继续优化； | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-10 |  | 1 |  | 临时提测 | 是 | #REF!
P023 | 有为一体机（USB） | RW_CA_SU_V200R003B111SP02 | 支持三种加密芯片兼容 | 1 | 结束 |  | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-03 |  | 1 |  | 临时提测 | 是 | 0
P023 | 有为一体机（USB） | RW_CA_SU_V200R003B111SP02 |  | 2 | 结束 |  | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 |  | 1 |  | 临时提测 | 是 | 0
P023 | 通立川标 | RW_CA_SU_SW_V200R001B118 | 超速告警下发；开启RTSP | 2 | 结束 |  | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 |  | 2 |  | 有计划 | 是 | 0
P200 | 渝标4G版 | RW_CA_V410R004B005 | 告警补传；摄像头故障上报；告警分级 | 1 | 结束 |  | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-09 |  | 3 |  | 有计划 | 是 | 0
P200 | 渝标4G版 | RW_CA_V410R004B005 |  | 2 | 结束 |  | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 分体机（串口） | RW_CA_SU_V100R002B104 | 合入攻关小组告警灵敏度、告警抑制 | 1 | 结束 | 已完成第一轮测试，存在3个问题，产品经理已将版本发给客户测试，若客户能接受则可以发布 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-13 |  | 3 |  | 有计划 | 是
P110 | P110 | RW_CA_V110R004B013 | 1、GPS 重传导致的时间错误问题； 2、告警上传导致GPS时间错误问题； 3、解决GPIO状态显示慢的问题； 4、解决装MIC录音改为2秒； 5、解除DSM初始化等待GPS1分钟； 6、删除设置设备SN号时强抽 00 开头； 7、添加设置设备终端ID； 8、解决在线视频卡顿问题； 9、解决USB连接设备容易掉线问题； 10、优化WIFI SSID检测功能； 11、优化4G拔号功能，在1分钟内没有拔号成功时，将重新启动拔号服务； 12、修正测试模式下不更新速度问题； | 1 | 结束 | 测试已完成 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-13 |  | 3.5 |  | 有计划 | 否 | 1
P110 | P110 | P110 RW_CA_V110R004B014 | 1、解决DSM摄像头初始化超时，导致摄像头“故障”告警； 2、解决在手动连续多次重启后导致设备不连接平台； | 1 | 结束 | 已测试完成，目前版本已发布，但仍存在部分问题为解决，其中较为重要的问题为：偶现设备一直重启、实时视频卡顿； | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 2019-12-18 |  | 2 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | AHD_DSM | DSM_GC2053_FH8536_V001R001C012B003_20191209_1080P | 1、硬件改版，新方案； 2、改善开机尖冲电流（500mA）。 | 1 | 结束 | 完成 | 无 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-12 |  | 1
P023 | 有为川标 | RW_CA_SU_V200R003B112 | 支持升级透传 | 1 | 结束 |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-18 |  | 2 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为川标 | RW_CA_SU_V200R003B112 |  | 2 | 结束 |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为川标 | RW_CA_SU_V200R003B112 |  | 3 | 结束 | 升级中断问题待排查。 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 2019-12-23 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 通立川标 | RW_CA_SU_V200R001B119 | 解决RTSP卡顿问题 | 1 | 结束 |  | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | 0
P200 | 有为网口版+苏标终端 | RW_CA_SU_V410R001B006 | 升级时根据需要，采用读取Json文件的方式对data下的配置项进行增删改操作 | 1 | 结束 | 已测试完成、但客户方需验证 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-19 |  | 3 |  | 有计划 | 是 | 0
P200 | 有为网口版+苏标终端 | RW_CA_SU_V410R001B006 | 合入攻关小组告警灵敏度、告警抑制；告警重传 | 2 | 结束 |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29 |  | 2 |  | 有计划 | 是 | 0
P200 | 有为网口版+苏标终端 | RW_CA_SU_V410R001B006 |  | 3 | 结束 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-01 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | 0
P200 | 有为网口版+苏标终端 | RW_CA_SU_V410R001B006 |  | 4 | 结束 |  | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | 0
P200 | 有为网口版+苏标终端 | RW_CA_SU_V410R001B006 |  | 5 | 结束 |  | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | 0
运营平台 | 运营平台 | V1.4.1 | 录像回放功能 | 1 | 结束 | 已完成 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-23 |  | 5 |  | 有计划 |  | #REF!
调试APP | 调试APP | 1.6.5 | 1、增加告警灵敏度相关的修改 2、增加调试APP对设备升级的功能 | 1 | 结束 | 测试中 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-18 | 2019-12-19 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | 0 | 当前测试优先级低。插入顺丰版本测试。优先进行了顺丰的测试
P023 | 顺丰 | RW_CA_V100R001B117 | 1、优化MQTT升级 2、升级包需要兼容之前发布的所有版本 | 1 | 结束 |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-23 |  | 3 |  | 有计划 | 是 | 0
运营平台 | 运营平台 | V2.0 | 主动安全功能 | 1 | 中止 | 问题太多，已打回。 | 2019-12-30 | 2020-01-04 | 2020-01-08 | 2020-01-08 |  | 1 |  | 有计划 | 否 | #REF! | 编写V2.0测试用例
P023 | 4G苏标通用版 | RW_CA_SW_V100R001B115 | GPS补传；远程日志获取 | 1 | 结束 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-02 | 2020-01-08 |  | 5 |  | 有计划 | 是 | 0
P110 | 苏标终端 | RW_CA_V110R004B015 | 1、添加远程配置功能； 2、添加语音对讲； 3、添加多IP平台连接； 4、添加“存储故障”告警； 5、关于2G拔号功能； 6、修复状态关闭后不上传状态问题； 7、修改WIFI启动方式； | 1 | 结束 | 已完成 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-02 | 2020-01-08 |  | 5 |  | 有计划 | 是 | 1
P023 | TTS远程参数配置 | RW_CA_SU_V200R001B120 | TTS指令透传进行主动安全设备参数设置； | 1 | 结束 | 已测试完成 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-23 | 2019-12-26 |  | 4 |  | 有计划 | 是 | #REF!
P023 | TTS远程参数配置 | RW_CA_SU_V200R001B120 | TTS指令透传进行主动安全设备参数设置； | 2 | 结束 | 已测试完成 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | #REF!
P023 | 华宝一体机 | RW_CA_SU_V200R001B121 | TTS指令透传进行主动安全设备参数设置； | 1 | 中止 | 已打回 | 2020-01-02 | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 1 |  | 有计划 | 否 | #REF! | 版本核心新功能缺失，已打回重做
P023 | 华宝一体机 | RW_CA_SU_SW_V200R001B121 | TTS指令透传进行主动安全设备参数设置； | 2 | 结束 | 已测试完成 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-01-08 |  | 3 |  | 有计划 | 是 | #REF!
P110 | 苏标终端 | P110 RW_CA_V110R004B15 | 1、修复远程配置过程中的BUG； 2、添加USB插入启动； 3、修复双IP BUG； | 2 | 结束 | 目前已经回归了部分bug，和一些基本功能的验证，预计本周需要在投入两天时间； | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-15 | 2019-12-18 | 3 |  | 有计划 | 是 | #REF! | 1、该版本第一次提测时，由于开发侧配置文件模块修改错误，导致第一次提测的版本包无法测试，故测试延期1.5天；
P023 | 华宝一体机 | RW_CA_SU_SW_V200R001B121 | TTS指令透传进行主动安全设备参数设置； | 2 | 结束 | 已测试完成 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-01-08 |  | 3 |  | 有计划 | 是 | #REF!
P023 | 分体机江苏整改版本 | RW_CA_SU_V100R001B106 | 合入江苏整改规则 | 1 | 结束 | 已测试完成 | 2020-01-04 | 2020-01-04 | 2020-01-09 | 2020-01-09 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | #REF!
P200 | 渝标网口版 | RW_CA_SU_V410R001B008 | 远程升级和Wifi连接App | 1 | 结束 | 已测试完成 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | #REF!
P023 | AHD_DSM | FH8536_GC2053_20200103_V001R001C012B007 | 1、硬件改版，在PWM 控制IR灯基础上,修改PWM_EN 反向； 2、修改PWM输出方波的时序和占空比，对红外灯亮度微调。 | 1 | 结束 | 已测试完成 | 无 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  | 4 |  |  | 是 | #REF! | 由于周四周五无阳光导致延期，预计1月14号完成
P023 | AHD_DSM | FH8536_GC2053_20200103_V001R001C012B008 | 1、硬件改版，在PWM 控制IR灯基础上,修改PWM_EN 反向； 2、修改PWM输出方波的时序和占空比，对红外灯亮度微调。 | 1 | 结束 | 已测试完成 | 无 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  | 4 |  |  | 是 | #REF!
P023 | AHD_DSM | FH8536_IMX323_20200103_V001R001C003B013 | 1、硬件改版，在PWM 控制IR灯基础上,修改PWM_EN 反向； 2、修改PWM输出方波的时序和占空比，对红外灯亮度微调。 | 1 | 结束 | 已测试完成 | 无 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |  | 4 |  |  | 是 | #REF!
P023 | AHD_DSM | FH8536_IMX323_20200103_V001R001C003B014 | 1、硬件改版，在PWM 控制IR灯基础上,修改PWM_EN 反向； 2、修改PWM输出方波的时序和占空比，对红外灯亮度微调。 | 1 | 结束 | 已测试完成 | 无 | 2020-01-15 | 2020-01-14 | 2020-01-16 |  | 2 |  |  | 是 | #REF!
P023 | 大连鼎视 | RW_CA_SU_V200R001B123 |  | 1 | 中止 |  | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-17 |  | 1 |  |  | 是 | #REF!
P023 | 华宝一体机 | RW_CA_SU_SW_V200R001B121SP01 |  | 1 | 中止 | 已打回 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 1 |  |  | 是 | #REF!
P023 | 华宝一体机 | RW_CA_SU_SW_V200R001B121SP01 |  | 2 | 结束 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 2020-02-25 |  | 1 |  |  | 是 | #REF!
P023 | 4G苏标通用版本 | RW_CA_SW_V100R001B120第一轮 |  | 1 | 结束 | 已测试完成 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-03-03 | 2020-03-06 |  | 3.5 |  | 有计划 | 是 | #REF!
P023 | 分体机串口江苏整改版本 | RW_CA_SU_V100R001B106串口版本 | 合入江苏整改规则； | 2 | 结束 | 已测试完成 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | #REF!
P200 | 渝标4G标准版本 | RW_CA_V410R004B006 |  | 2 | 结束 | 已测试完成 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-03-02 | 2020-03-06 |  | 5 |  | 有计划 | 是 | #REF!
P200 | 厦门中交4G标准版本 | RW_CA_V410R004B007 |  | 1 | 结束 | 已测试完成 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-27 | 2020-03-02 |  | 4 |  | 有计划 | 是 | #REF!
P023 | 有为核心板 | RW_CA_SU_V200R003B113 | 解决有为核心板旧版本无透传升级功能问题； | 1 | 结束 | 已测试完成 | 2020-03-09 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-17 |  | 5 |  | 有计划 | 是 | #REF!
P200 | 厦门中交4G标准版本 | RW_CA_V410R004B007 |  | 2、3 | 结束 | 已测试完成 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-13 |  | 4 |  | 有计划 | 是 | #REF!
P023 | 大连鼎视 | RW_CA_SU_V200R001B123 | DSM摄像头改为720P输入 | 2 | 结束 | 已测试完成 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | 2 |  | 有计划 | 是 | #REF!
P200 | 厦门中交4G标准版本 | RW_CA_V410R004B007 |  | 4 | 结束 | 已测试完成 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-17 |  | 2 |  | 有计划 | 是 | #REF!
P200 | 广州千俊4G标准版 | RW_CA_V410R004B008 |  | 1、2 | 结束 | 已测试完成 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-21 |  | 4 |  | 有计划 | 是 | #REF!
P023 | 通立一体机 | RW_CA_SU_V200R001B122 | 新增人脸识别功能 | 1 | 结束 |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-26 | 2020-04-01 |  | 4 |  | 有计划 | 是
P200 | 厦门中交4G标准版本 | RW_CA_V410R004B007 |  | 5 | 结束 |  | 无 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-26 |  | 1 |  |  | 是 | #REF!
P200 | 广州千俊4G标准版 | RW_CA_V410R004B008 |  | 4 | 结束 |  | 无 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 0.5 |  |  | 是 | #REF!
P023 | 华宝一体机 | RW_CA_SU_SW_V200R001B121SP02 |  |  | 结束 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-28 |  | 1 |  |  | 是 | #REF!
运营APP | 运营APP | V0.01 |  | 1 | 结束 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020-03-30 | 2020-04-01 |  | 2 |  |  | 是
C022 | C022 | RD_P900_V01R001B002 |  | 1 | 中止 | 已打回。 | 2020-03-23 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 0.5 |  | 有计划 | 否 | #REF!
C022 | C022 | RD_P900_V01R001B003 |  | 1 | 结束 |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-07 | 2020-04-09 |  | 2 |  |  | 是 | #REF!
C019 | C019 | RD_C019_V01R001B002 RD_C019_V01R001B002T001 |  | 1 | 结束 |  |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-04-03 |  | 4 |  |  | 是 | #REF!
V3S | V3S | RW_CA_V300R002B005 | 可设置查询设备ID | 1 | 结束 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 蓝思分体机 | RW_CA_SU_SW_V100R001B107 |  | 1、2 | 结束 | 已测试完成 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-04-02 |  | 2.5 |  | 有计划 | 是
P200 | 广州千俊4G版本 | RW_CA_V410R004B008SP01 |  | 1 | 结束 | 已测试完成 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 0.5 |  | 有计划 | 是
P200 | 厦门中交4G标准版本 | RW_CA_V410R004B007SP01 |  | 1 | 结束 | 已测试完成 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | 0.5 |  | 有计划 | 是
C019 | C019 | RD_C019_V01R001B002 | 1、更新支持6路实时视频 2、支持告警附件上传 | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020-03-30 | 2020-04-01 |  | 3 |  | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_V01R001B002T001 | 1、修复5、6路录像帧率不足，以及视频预览问题 2、修复MCU协议0x95指令 3、修复bug | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 |  | 2 |  | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_V01R001B002 | 1. 修改部分协议，包括视频相关，不再兼容老的设备版本 2. 视频播放改为TextureView播放 3. 修改JIRA上的一些BUG 4.修改打包混淆文件 5.版本号改为正式提测版本V01R001B002 添加车牌号校验 | 2 | 结束 | 测试完成 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020-03-30 | 2020-04-01 |  | 2 |  | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_V01R001B002T001 | 1. Wifi输入错误密码连接时在失败后忘记当前网络 2. 所有视频页面增加左上角连接播放提示 3.修改JIRA上的BUG，解决一些崩溃问题 4.添加视频流打开提示信息 5.修改版本号为V01R001B002T001 | 2 | 结束 | 测试完成 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 |  | 2 |  | 有计划 | 是 | 0
P110 | 中安 | RW_CA_V110R004B016 | 新增熄火延迟关机、TF卡导入导入功能 | 1 | 结束 | 已测试完成 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-04-11 |  | 2 |  | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD-C019_V01R001B003 | 新增OTA升级、完善电源策略、修复BUG | 1 | 结束 | 已测试完成 | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020-04-07 | 2020-04-09 |  | 3 |  | 有计划
C019 | C019 | RD-C019_V01R001B003T001 | 解决OTA升级的异常问题、修复BUG | 2 | 结束 | 已测试完成 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-11 |  | 2 |  | 有计划
运营APP | 运营APP | V0.02 |  | 1 | 结束 | 已测试完成 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-11 | 2020-04-11 |  | 3 |  | 有计划 | 是
C019 | C019 | RD_C019_APP_V01R001B001T001_offical |  | 1 | 结束 | 已打回 | 2020-03-16 | 2020-03-14 | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 1 |  | 有计划 | 否 | 0 | 功能上存在较大缺陷，没有测试的意义
C019 | C019 | RD_C019_APP_V01R001B001T002_offical | 修改视频画面宽高比例适配问题 | 1 | 结束 | 已打回 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 1 |  | 有计划 | 否 | 0 | 功能上存在较大缺陷，中止测试
C019 | C019 | RD_C019_APP_V01R001B001T003_offical | 1. 解决视频切换崩溃问题 2. 解决RadioButton点击事件不生效问题（由onClickListener改为setOnCheckedChangeL… | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-27 |  | 2 |  | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_APP_V01R001B001T005_offical | 1. JT1078视频协议头部修改（sim卡号改为10字节） 2. WIFI页面连接流程优化（增加弹窗，失败回调，防止重复点击等） 3. 优化部分UI交互 4. 修改部分协议，包括视频相关，不再兼容老的设备版本 5 .视频播放改为TextureView播放 6. 修改JIRA上的一些BUG | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-31 |  | 2 |  | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_APP_V01R001B002T001_offical | 1. Wifi输入错误密码连接时在失败后忘记当前网络 2. 所有视频页面增加左上角连接播放提示 修改JIRA上的BUG，解决一些崩溃问题。 修改版本号为V01R001B002T001。 添加视频流打开提示信息 | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-02 |  | 2 |  | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_APP_V01R001B002T002_offical | 1.新增视频分辨率对应关系接口，视频分辨率获取相关接口变更 2.主动安全报警设置页面初始值规范化（去除-1等无效值） 3.修复一些jira上的BUG 4.WIFI连接页面密码错误时自动重连一次（输入错误密码后再输入正确密码第一次会提示密码错误） 5. 修改wifi连接流程，密码错误重连时不再去校验设备心跳，修改设备连接失败提示语 | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-09 |  | 2 |  | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_V02R001B002 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  | 3 |  | 有计划 | 是
C019 | C019 | RD_C019_V02R001B002T001 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-18 |  | 2 |  | 有计划 | 是
P110 | P110 | RW_CA_V110R004B016 |  | 2 | 结束 | 测试完成 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  | 3 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 通立一体机 | RW_CA_SU_V200R001B122 |  | 2 | 结束 | 测试完成 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-20 |  | 4
运营APP | 运营APP | V1.0 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 1 |  | 有计划 | 是
C019 | C019 | RD_C019_APP_V02R001B001T001_offical | 1.新增视频分辨率对应关系接口，视频分辨率获取相关接口变更 2.主动安全报警设置页面初始值规范化（去除-1等无效值） 3.修复一些jira上的BUG 4.WIFI连接页面密码错误时自动重连一次（输入错误密码后再输入正确密码第一次会提示密码错误） 5. 修改wifi连接流程，密码错误重连时不再去校验设备心跳，修改设备连接失败提示语 | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  | 2.5 |  | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_APP_V02R001B002T001_offical | 1.新增视频分辨率对应关系接口，视频分辨率获取相关接口变更 2.主动安全报警设置页面初始值规范化（去除-1等无效值） 3.修复一些jira上的BUG 4.WIFI连接页面密码错误时自动重连一次（输入错误密码后再输入正确密码第一次会提示密码错误） 5. 修改wifi连接流程，密码错误重连时不再去校验设备心跳，修改设备连接失败提示语 | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 |  | 2 |  | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | V02R001B003 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 2020-04-22 |  | 4 |  | 有计划 | 是
C022 | C022 | RD_P900_V01R001B014 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-23 |  | 2 |  | 有计划 | 否 | 0 | 功能上存在较大缺陷，中止测试
运营平台 | 运营平台 | 未知 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-25 |  | 4 |  | 有计划 | 是
C022 | C022 | RD_P900_V01R001B015 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-25 |  | 2 |  | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | V02R001B003T002 |  | 2 | 结束 | 测试完成 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 |  | 2 |  | 有计划 | 是
C019 | C019 | V02R001B004 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020-04-29 |  | 4 |  | 有计划 | 是
C019 | C019 | RD_C019_APP_V02R001B003_offical | 1. Wifi输入错误密码连接时在失败后忘记当前网络 2. 所有视频页面增加左上角连接播放提示 修改JIRA上的BUG，解决一些崩溃问题。 修改版本号为V01R001B002T001。 添加视频流打开提示信息 | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020-04-20 | 2020-04-21 |  | 2 |  | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_APP_V02R001B003T01_offical | 1. Wifi输入错误密码连接时在失败后忘记当前网络 2. 所有视频页面增加左上角连接播放提示 修改JIRA上的BUG，解决一些崩溃问题。 修改版本号为V01R001B002T001。 添加视频流打开提示信息 | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020-04-28 |  | 3 |  | 有计划 | 是
P200 | 天津公交项目 | RW_CA_SU_V410R001B009 |  | 1、2、3 | 结束 | 测试完成 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-23 |  | 3 |  | 有计划 | 是 | 0
P110 | 优必飞 | RW_CA_V110R004B017 |  | 1、2 | 结束 | 测试完成 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-25 |  | 3 |  | 有计划 | 是 | 0
P200 | 广州千俊 | RW_CA_V410R004B008SP02 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 1 |  | 无计划 | 是 | 0
P023 | 蓝斯 | RW_CA_SU_V100R001B107SP01 |  | 1、2 | 结束 | 测试完成 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-01 |  | 2 |  | 无计划 | 是 | 0
P023 | 华宝一体机 | RW_CA_SU_SW_V200R001B124 |  | 1 | 中止 | 已测试完成、但客户方需验证 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 1 |  | 无计划 | 是 | 0
P023 | 顺丰 | RW_CA_V100R001B121 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-04 |  | 3 |  | 有计划
P023 | 有为 | RW_CA_SU_V200R003B114 |  | 1 | 结束 | 已完成第一轮测试 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-02 |  | 2 |  | 有计划 | 是 | 0
运营平台 | 运营平台 | V1.0.0 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-13 |  | 11 |  | 有计划
C022 | C022 | RD_P900_V01R001B016 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-04-02 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020-04-27 |  | 3 |  | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | V02R001B005 |  |  | 结束 | 测试完成 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-05 |  | 3 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为 | RW_CA_SU_V200R003B114 |  | 2 | 结束 | 已完成第二轮测试 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-08 |  | 2 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 顺丰 | RW_CA_V100R001B121 |  | 2 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-07 |  | 2 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 华宝 | RW_CA_SU_V200R001B124 |  | 2 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 1 |  | 无计划
C019 | C019 | RD_C019_V01R001B005T001 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 |  | 2 |  | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_V01R002B001 |  | 1 | 中止 | 需要修复接入720p摄像头无输出分辨率自适应问题 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-10 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | 0 | 临时版本，重点测试R002B002版本
C019 | C019 | RD_C019_V01R002B002 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 2020-05-12 |  | 3 |  | 有计划 | 是 | 0
C019工装 | C019 | V02R001B006 |  | 1 | 结束 | 完成整机测试；PCBA待测试 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-10 |  | 1 |  |  | 是 | 0
C022 | C022 | RD_P900_V01R001B017 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-06 |  | 2 |  | 有计划 | 是 | 1 | 临时版本，BUG回归用
C022 | C022 | RD_P900_V01R001B018 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-11 | 2020-05-12 |  | 2 |  | 有计划 | 是 | 0
C022 | C022 | RD_P900_V01R001B019 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-14 |  | 2 |  | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_V02R002B003 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-15 |  | 1.5 |  | 有计划 | 是 | 1
C019 | C019 | RD_C019_V02R002B004 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_PRODUCE_V02R002B003 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | 1
C019 | C019 | RD_C019_PRODUCE_V02R002B004 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_APP_V02R002B003_offical |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_APP_V02R002B004_offical |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为 | RW_CA_SU_V200R003B114 |  | 3 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-13 |  | 3 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为 | RW_CA_SU_V200R003B114 |  | 4 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为 | RW_CA_SU_V200R003B114 |  | 5 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-16 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为 | RW_CA_SU_V200R003B114 |  | 6 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020-05-16 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | 0
P200 | 天津公交 | RW_CA_SU_V410R001B009SP01 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-12 |  | 2 |  | 有计划 | 是 | 0
运营平台 | 运营平台 | V1.1.0 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-14 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-30 |  | 11 |  | 有计划 | 是 | 3 | V1.1.0版本分两个小迭代进行提测
C019 | C019 | RD_C019_V02R002B005 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  | 4 |  | 有计划 | 是 | 1 | 研发对提测流程不熟悉。卡在提交打包后的二次自测
C019 | C019 | RD_C019_V03R001B001 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2 |  | 有计划 | 是 |  | 只是打开了ADAS功能，关闭了BSD功能。外加DVR修复几个bug
P023 | 有为 | RW_CA_SU_V200R003B114 |  | 7 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为 | RW_CA_SU_V200R003B114 |  | 8 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为 | RW_CA_SU_V200R003B114 |  | 9 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为 | RW_CA_SU_V200R003B114 |  | 10 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为 | RW_CA_SU_V200R003B114 |  | 11 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-22 |  | 2 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 4G苏标通用版 | RW_CA_V100R001B120 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-22 | 2020-05-25 |  | 3 |  | 有计划 | 是
C019 | C019 | RD_C019_APP_V03R001B001_offical |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 0.5 |  | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_PRODUCE_V03R001B001 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 0.5 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为 | RW_CA_SU_V200R003B115 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为 | RW_CA_SU_V200R003B115 |  | 2 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 0.5 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为 | RW_CA_SU_V200R003B115 |  | 3 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 蓝斯 | RW_CA_SU_V100R001B108 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  | 0.5 |  | 有计划 | 否 | 0
P023 | 蓝斯 | RW_CA_SU_V100R001B108 |  | 2 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 0.5 |  | 有计划 | 否 | 0
P023 | 蓝斯 | RW_CA_SU_V100R001B108 |  | 3 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | 2 |  | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_PRODUCE_V03R001B001SP01 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 43979 | 2 | 43979 | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_PRODUCE_V03R001B002 |  | 2 | 中止 | 测试完成 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  | 4 |  | 有计划 | 否 | 0 | 第一轮发现无法连接客户平台；第二轮发现协议交互异常，按键升级有异常
C019 | C019 | RD_C019_PRODUCE_V03R001B003 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  | 2 |  | 有计划 | 是 | 0
C022 | C022 | RD_P900_V01R001B020 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-03 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | 0
运营APP | 运营APP | V1.0 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-09 |  | 8 |  | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_V03R001B004 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-08 |  | 1 |  | 有计划 | 是 |  | 版本改动点太少
C019 | C019 | RD_C019_V03R002B001 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-08 |  | 1 |  | 有计划 | 是 |  | 版本改动点太少
C019 | C019 | RD_C019_PRODUCE_V03R001B003 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_APP_V03R001B004_offical |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 特思威尔 | RW_CA_SU_V200R001B125 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  | 2 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 特思威尔 | RW_CA_SU_V200R001B125 |  | 2、3、4 | 结束 | 测试完成 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-06 |  | 3 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为 | RW_CA_SU_V200R003B116 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为 | RW_CA_SU_V200R003B116 |  | 2 | 结束 | 测试完成 | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020-06-06 |  | 1 |  | 有计划 | 是
P023 | 凯氏电子 | RW_CA_SU_V100R001B108 |  | 1、2、3、4、5、6 | 结束 | 测试完成 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-04 |  | 4 |  | 有计划 | 是
P200 | 广州千俊 | RW_CA_V410R004B009 |  | 1、2、3、4、5 | 结束 | 测试完成 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-07 |  | 7 |  | 有计划 | 是
P110 | 中安 | RW_CA_V110R004B018 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-07 |  | 3 |  | 有计划 | 是 | 0
P110 | 金海星 | RW_CA_V110R004B019 |  | 1、2、3、4 | 结束 | 测试完成 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-07-21 |  | 8 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 通立 | RW_CA_SU_V200R001B126 |  | 1、2、3 | 结束 | 测试完成 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-13 |  | 3 |  | 有计划 | 是 | 0
P200 | 有为 | RW_CA_SU_V410R001B010 |  | 1、2、3 | 结束 | 测试完成 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-12 |  | 2 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 4G苏标通用版 | RW_CA_V001R001B120SP01 |  | 1、2、3 | 结束 | 测试完成 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-15 |  | 3 |  | 有计划 | 是 | 0
运营平台 | 运营平台 | V1.2.0 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 2020-06-28 |  | 9 |  | 有计划 | 否 | 1 | 1、由于测试环境需要给客户演示的原因，12号提测的环境为43服务器，但该服务器不稳定，导致测试过程中经常受环境因素影响，故第一次提测不通过； 2、15号重新在测试环境提测；
C019 | C019 | RD_C019_V03R002B002T001 |  | 1 | 中止 | 测试完成 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-15 |  | 3 |  | 有计划 | 否 | 0 | 测试两轮均不通过。版本被打回，继续提测
P200 | 唐山公交 | RW_CA_SU_V410R001B011 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  | 2 |  | 有计划 | 是
P200 | 广州千俊 | RW_CA_V410R004B009SP01 |  | 1、2 | 结束 | 测试完成 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-20 |  | 2 |  | 有计划 | 是
C019 | C019 | RD_C019_V03R002B002 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-17 |  | 2
C019 | C019 | RD_C019_V03R001B005 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-17 |  | 2
C019 | C019 | RD_C019_V03R002B003 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-06-17 | 2020-06-20 | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2 |  | 有计划 | 是 | 3 | 基础版本具有容易复现的系统稳定性bug，解决才能发版
C019 | C019 | RD_C019_V03R001B006 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-06-17 | 2020-06-20 | 2020-06-22 | 2020-06-24 |  | 2 |  | 有计划 | 是 | 3 | 基础版本具有容易复现的系统稳定性bug，解决才能发版
C019 | C019 | RD_C019_V03R002B007 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-28 | 2020-06-30 |  | 3 |  | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_V03R001B008 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |  | 1.5 |  | 有计划 | 是
C019 | C019 | RD_C019_V03R002B004 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-14 | 2020/715 |  | 1.5 |  | 无计划 | 是 |  | 临时加入版本
C019 | C019 | RD_C019_V03R001B009 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-13 |  | 1.5 |  | 有计划 | 是
C019 | C019 | RD_C019_V03R101B001 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  | 1.5 |  | 无计划 | 是 |  | 临时4路版本
C019 | C019 | RD_C019_V03R100B001 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  | 1.5 |  | 无计划 | 是 |  | 临时4路版本
C019 | C019 | RD_C019_V03R002B005 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 1.5 |  | 有计划 | 是
C019 | C019 | RD_C019_V03R001B010 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 1.5 |  | 有计划 | 否 | 1 | 硬盘无法录像
C019 | C019 | RD_C019_V03R002B006 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-20 |  | 0.5 |  | 有计划 | 否 | 1 | 硬盘无法录像
P200 | 千俊 | RW_CA_SU_V410R004B011 |  | 1、2 | 结束 | 测试完成 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 2 |  | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_V03R002B007 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-07-15 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 1.5 |  | 有计划 | 否 | 1 | 双路BSD存在一些逻辑问题；设备出现了自动重启
C019 | C019 | RD_C019_V03R002B008 |  | 2 | 结束 | 测试完成 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | 2 |  | 有计划 | 否 | 1 | 主动安全无法告警
C019 | C019 | RD_C019_V03R002B009 |  | 1 | 打开 | 测试完成 | 2020-07-15 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-27 |  | 1.5人天 |  | 有计划 | 是 | 1 | 硬盘无法录像
C019 | C019 | RD_C019_V03R002B010 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 0.5 |  | 有计划 | 否 | 1 | 开机出现操作调试APP导致CGI卡死
C019 | C019 | RD_C019_V03R002B011 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-07-15 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 0.5 |  | 有计划 | 是 | 1 | 紧急版本，项目组软件风险发布。基本功能正常
P200 | 有为 | RW_CA_SU_V410R001B013 |  | 1、2 | 结束 | 测试完成 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-28 |  | 2 |  | 有计划 | 是 | 1
P023 | 蓝斯 | RW_CA_V100R001B124 |  | 1、2、3、4 | 打开 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-23
C020 | C020 | RD_C020_01_V01R001B002 |  | 1 | 结束 |  | 2020-07-15 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020-07-28
C019 | C019 | RD_C019_V03R001B010T010 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | 1 | 多IP版本首次提测
C019 | C019 | RD_C019_V03R001B010T020 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 0.5 |  | 有计划 | 否 | 1 | 实车版本提测
C019 | C019 | RD_C019_V03R001B012 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | 1
C019 | C019 | RD_C019_V03R002B012 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | 1
C019 | C019 | RD_C019_V03R100B002 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-31 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | 1
C019 | C019 | RD_C019_V03R101B002 |  | 1 | 打开 | 测试中 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-31 |  |  |  |  | 有计划 | 是 | 1
C019 | C019 | RD_C019_V03R003B001 |  | 3 | 结束 | 测试完成 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-08-01 |  | 3 |  | 有计划 | 是 | 1 | 紧急版本，项目组软件风险发布。基本功能正常
C021 | C021 | RD_C021_V03R001B001 |  | 1 | 结束 | 测试完成 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | 1.5人天 |  | 有计划 | 是 | 1 | 第一个软件版本首次提测
P110 | 金海星 | RW_CA_V110R004B021 |  | 1、2、3、4 | 打开 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-31