## 周报
本周工作情况 | [11 empty] | 本周工作总结
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 工作量（天） | 进展（%） | 主要问题/结论/困难/风险
1 | 2020-07-27 | 2020-08-02 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C019 | 1、实车版本测试、数据分析、升级等； 2、测试用例整理； 3、打包评审、算法模型版本号沟通、打包自动刷机方案谈论； | 陈江滨 | 4 | 100% | 1、实车版本测试通过，部分车辆已升级，待数据统计； | 维护组： 1）有为版本和金海星版本测试完成； 2）蓝斯剩余一个低版本升级包未测试； C019： 1）迭代版本6个均已测试完成； 2）实车版本测试完成，目前7台车已升级成功4辆； 运营平台： 1、V1.3.0剩评分模块尚测试中，其他模块均已完成测试； 2、视频播放对比测试，待4G卡采购后继续测试；
2 | 2020-07-27 | 2020-08-02 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C020 | 测试用例整理及评审。 | 陈江滨 | 1 | 100% | 完成首个版本用例整理。
下周工作计划 | [11 empty] | 需要的支持&帮助、 其他工作/管理想法&建议
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 计划完成时间
1 | 2020-08-03 | 2020-08-09 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | 1、V1.4.0测试； 2、视频功能对比测试； |  |  |  | \
2 | 2020-08-03 | 2020-08-09 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C019 | 1、版本迭代测试； 2、实车数据统计； 3、回归测试用例复盘； |  |  |  | \
3 | 2020-08-03 | 2020-08-09 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | 维护组 | 1、迭代版本测试； 2、升级问题排查； |  |  |  | \
4 | 2020-08-03 | 2020-08-09 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C020 | 第二版功能测试； |  |  |  | \
本周工作情况 | [11 empty] | 本周工作总结
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 工作量（天） | 进展（%） | 主要问题/结论/困难/风险
1 | 2020-07-20 | 2020-07-25 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C019 | 1、C019用例模块划分及评审； 2、部标模块测试用例整理； 3、C019实车测试统计及分析； 4、项目状态沟通； | 陈江滨 | 4 | 100% | 1、重新规划C019测试用例结构，按模块进行用例重构，本周已重新整理部标告警，部分问题待产品经理确认； 2、统计实车测试的数据问题，分析问题原因； | 维护组： 1）金海星和千骏版本均已测试完成并发布； 2）蓝斯版本正式提测时发现存在严重问题，已撤回修改； 3）有为版本正在测试中； C019： 1）迭代版本B009版本测试中，泰晟版本紧急发布，已简单过了下重点功能，存在较多问题； 2）实车测试统计中，宝安新装的3台车也纳入统计，发现的问题均已通过邮件反馈并记录在Jira中； 运营平台： 1、机构评分模块还有部分功能未提测； 2、其他模块已测试完成，待问题解决后回归；
2 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | 维护组 | 蓝斯版本测试。 | 陈江滨 | 1 | 100% | 完成蓝斯版本新功能的测试。
3 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C024 | 外设协议测试工具开发。 | 陈江滨 | 0.3 |  | 完成工具开发，可供研发人员调试。
4 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | 平台视频技术方案研讨。 | 陈江滨 | 0.5 |  | 初步确认平台视频的技术方案，初步规划测试方案。
5 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 研究院 |  |  | 1、绩效考核 | 1、绩效考核资料整理； | 陈江滨 | 0.2 | 100% | 已完成。
下周工作计划 | [11 empty] | 需要的支持&帮助、 其他工作/管理想法&建议
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 计划完成时间
1 | 2020-07-27 | 2020-08-02 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | 1、V1.3.0测试； 2、视频功能对比测试； |  |  |  | \
2 | 2020-07-27 | 2020-08-02 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C019 | 1、版本迭代测试； 2、实车数据统计； 3、回归测试用例复盘； |  |  |  | \
3 | 2020-07-27 | 2020-08-02 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | 维护组 | 迭代版本测试； |  |  |  | \
4 | 2020-07-27 | 2020-08-02 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C020 | 首版功能测试； |  |  |  | \
本周工作情况 | [11 empty] | 本周工作总结
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 工作量（天） | 进展（%） | 主要问题/结论/困难/风险
1 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C019 | 1、GPS实车测试工作安排讨论； 2、GPS实车测试数据分析； 3、项目排期及人力安排讨论； | 陈江滨 | 3 | 100% | 1、GPS实车工作安排，明确责任人，测试需出人到现场跟进，完成跟车测试和数据统计； 2、分析实车测试轨迹完整率低的原因，目前发现是设备上报的数据有问题； 3、讨论C019和C020等项目的人力安排情况； | 维护组： 本周完成V3S问题验证和金海星第三轮测试。 C019： 1、GPS实车测试工作安排讨论； 2、GPS实车测试数据分析； 3、项目排期及人力安排讨论； 4、版本迭代测试 运营平台： 高危处理模块已上线，司机身份认证模块测试完成，部分问题待修改中，评分系统和报表测试中。
5 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 研究院 |  |  | 1、绩效考核 2、分享会 | 1、绩效考核资料整理及考核； 2、分享HTTP的请求与响应模拟，为之后的接口自动化作基础； | 陈江滨 | 2 | 100% | 均已完成。
下周工作计划 | [11 empty] | 需要的支持&帮助、 其他工作/管理想法&建议
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 计划完成时间
1 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | V1.3.0测试 | 陈江滨 |  |  | \
2 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C019 | 1、硬盘测试； 2、实车数据统计； 3、回归测试用例复盘； | 陈江滨 |  |  | \
3 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | P023/P200/P110 | 1、客户问题复现； 2、客户版本跟进； | 陈江滨 |  |  | \
本周工作情况 | [11 empty] | 本周工作总结
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 工作量（天） | 进展（%） | 主要问题/结论/困难/风险
1 | 2020-07-6 | 2020-07-10 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C019 | 1、调研GPS上线率和定位准确率统计方法； 2、GPS专题讨论及方案修改评审； | 陈江滨 | 4 | 100% | 1、已经明确十项统计指标的统计方法，并在通天星找到部分统计项报表，另外有两项指标得通过导出原始数据后编写工具进行统计； 2、参与GPS专题测试讨论会，经过和硬件、其他厂家的对比发现，测试方法基本相似，但是其他厂家会投入大量的时间和人力做测试，今后产品线会做GPS专题跟踪组，产品线希望测试能指定专门的人员进行跟进； | 维护组： 本周主要进行问题验证和中安版本测试，目前中安版本已完成测试。 C019： 1、完成GPS模块的专项探讨； 2、调研了监管平台数据的统计方法； 3、搭建了20台设备测试硬盘的写入稳定性； 4、版本迭代测试； 运营平台： V1.3.0提测部分内容，由于开发未全部做完，先上线报表功能，剩余功能后续迭代。
3 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | 运营平台V1.3.0功能了解及V1.4.0需求评审。 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 对于V1.3.0的功能已了解，V1.4.0部分需求需进一步确认。
5 | 2020-07-4 | 2020-07-4 | 研究院 |  |  |  | 分享资料整理。 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 已完成HTTP相关的资料整理。
下周工作计划 | [11 empty] | 需要的支持&帮助、 其他工作/管理想法&建议
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 计划完成时间
1 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | V1.3.0测试 | 陈江滨 |  |  | \
2 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C019 | 1、硬盘测试； 2、实车数据统计； 3、GPS、效果等专项测试； 4、回归测试用例复盘； | 陈江滨 |  |  | \
3 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | P023/P200/P110 | 1、客户问题复现； 2、金海星和千骏版本测试； | 陈江滨 |  |  | \
4 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 智慧车联 | 研究院 |  |  | 1、绩效考核； 2、HTTP知识分享； | 陈江滨 |  |  | \
本周工作情况 | [11 empty] | 本周工作总结
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 工作量（天） | 进展（%） | 主要问题/结论/困难/风险
1 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | P023/P200/P110 | 1、了解中安新增协议特性，和亮亮讲解新增协议的测试工具开发方法； 2、合并部分新增代码到远程仓库； | 陈江滨 | 1 | 100% | 中安新增协议采用HTTP方式通信，目前已搭建好HTTP服务器用于测试。 | P023/P200/P110： 本周主要为中安版本提测做工具开发的准备。 C019： 1、版本迭代测试； 2、硬盘测试方案确认，目前物资申领中； 3、升级断电测试已有初步结论，目前设备正常； 4、近期一个月的任务安排已明确责任人； 运营平台/APP： 为V1.3.0版本提测做准备，包括分析测试点，编写测试工具等； 其他项目： 按项目计划，最近一个月左右会连续启动三个项目测试，预估人力会有点紧张，当前各个项目进展如下： C019进行中，预计7月底结项，但是结项后人会有需求更新和版本迭代； C021 7月10日首次提测，持续时间和版本计划尚未给出； C020 7月15日首次提测，项目将持续到10月份； C024 预计8月中旬提测，其他计划尚无；
2 | 2020-06-29 | 2020-07-4 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C019 | 1、测试反复升级+掉电操作； 2、验证C019以太网下载速度慢问题； 3、硬盘测试方案讨论； 4、近期工作安排； | 陈江滨 | 2.5 | 100% | 1、反复掉电升级操作几百次，设备依旧运行正常； 2、下载速度慢的问题经修复后已经解决； 3、硬盘测试已确认基本方案，近期任务也已经分配责任人跟进；
3 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | 讲解模拟设备测试工具的用法，用以开发V1.3.0新版本的测试工具。 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 讲解部分函数模块的用法。
4 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | 其他事项 | 1、和车载各个项目经理沟通项目排期； 2、C020/C024需求评审； | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 如果各个项目如期提测，那测试人力会有些不足，目前已知的项目进度： C019进行中 C021 7月10日首次提测 C020 7月15日首次提测 C024 预计8月中旬提测
5 | 2020-07-4 | 2020-07-4 | 研究院 |  |  |  | 分享资料整理。 | 陈江滨 | 0.5 | 30% | 完成30%资料整理。
下周工作计划 | [11 empty] | 需要的支持&帮助、 其他工作/管理想法&建议
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 计划完成时间
1 | 2020-07-06 | 2020-07-12 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | V1.3.0测试 | 陈江滨 |  |  | \
2 | 2020-07-06 | 2020-07-12 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C019 | 1、硬盘测试； 2、实车数据统计； 3、GPS、效果等专项测试； | 陈江滨 |  |  | \
3 | 2020-07-06 | 2020-07-12 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | P023/P200/P110 | 中安版本测试； | 陈江滨 |  |  | \
4 | 2020-07-06 | 2020-07-12 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C021 | 版本第一次提测； | 陈江滨 |  |  | \
5 | 2020-07-06 | 2020-07-12 | 智慧车联 | 研究院 | 接口自动化 |  | 1、测试用例编写； | 陈江滨 |  |  | \
本周工作情况 | [11 empty] | 本周工作总结
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 工作量（天） | 进展（%） | 主要问题/结论/困难/风险
1 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | P023/P200/P110 | 1、编写代码反复升级P200设备，复现重启问题； | 陈江滨 | 1 | 100% | 1、反复升级B010全量包，未复现设备无法启动问题； | P023/P200/P110： 本周提测1个金海星版本第二轮测试，第二轮测试完仍有问题； 本周复现有为加密芯片损坏问题，截止目前未复现现象 C019： 本周完成4个版本迭代，同时开启了4G专项测试和自动化反复升级测试； 运营平台/APP： V1.2.0版本已发布，部分问题降低优先级，下个版本解决，同时升级的部分测试项继续测试；
2 | 2020-06-23 | 2020-06-28 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C019 | 1、跟进4G专项测试和版本测试进度； 2、调试C019反复自动升级工具； | 陈江滨 | 2.5 | 100% | 1、4G专项测试功能测试完成，目前已发现两个问题； 2、反复升级工具已完成，假期共执行升级1100多次，目前未发现升级问题，但是发现一个升级结果上报的小问题，待确认中；
3 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | 跟进平台1.2.0版本测试进度，商讨测试细节。 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 商讨设备批量升级测试方案，但由于当前进度较为紧张，覆盖面不够广。
下周工作计划 | [11 empty] | 需要的支持&帮助、 其他工作/管理想法&建议
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 计划完成时间
1 | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | 1、V1.2.0测试遗留项测试； 2、V1.3.0测试； | 陈江滨 |  |  | \
2 | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 智慧车联 | 车载 | C019 | C019 | 1、反复升级+掉电升级测试； 2、4G专项测试； 3、录像和视频相关专项测试； | 陈江滨 |  |  | \
3 | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 智慧车联 | 车载 | P023/P200/P110 | P023/P200/P110 | 1、版本迭代测试； 2、问题复现； | 陈江滨
4 | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 智慧车联 | 研究院 | 接口自动化 |  | 1、测试用例编写； | 陈江滨 |  |  | \
本周工作情况 | [11 empty] | 本周工作总结
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 工作量（天） | 进展（%） | 主要问题/结论/困难/风险
1 | 2020-06-15 | 2020-06-20 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | P023/P200/P110 | 1、复现P200无法开机问题； 2、跟亮亮讲解测试工具的使用和实现逻辑； 3、跟进项目进度； | 陈江滨 | 1.5 | 100% | 1、adb reboot方式反复执行无法复现开机失败问题，接下来将通过升级方式进行验证； | P023/P200/P110： 本周计划发布5个版本，已完成并发布2个版本（苏标终端、千骏），测试中2个版本（唐山公交、金海星，均第一轮测试完成，待开发修复提测第二轮）、未提测版本1个（蓝斯）； C019： 完成两个迭代版本测试，完成专项测试评审工作，复现GPS定位信号弱的问题，整理效果测试方案； 运营平台/APP： V1.2.0测试开启，当前已完成电子围栏和报警弹窗模块的测试；
2 | 2020-06-15 | 2020-06-20 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C019 | 1、专项评审会议，包括4G、录像、稳定性； 2、和秦工确认GPS长时间无定位的问题； 3、C019、C020进度核对； 4、GPS上下电测试代码合并到测试工具主分支； 5、和银红确认效果测试相关内容； | 陈江滨 | 3.5 | 100% | 1、各个专项测试方案已评审通过，下周开始进行4G模块的测试； 2、GPS长时间无定位确认是信号弱导致； 3、效果测试与项目组和技术支持评审后进行开展；
3 | 2020-06-15 | 2020-06-20 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台
4 | 2020-06-15 | 2020-06-20 | 研究院 |  |  |  | 1、接口自动化用例编写，理解框架新功能； | 陈江滨 | 1 | 30% | 需进一步了解接口测试的步骤及思想等。
下周工作计划 | [11 empty] | 需要的支持&帮助、 其他工作/管理想法&建议
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 计划完成时间
1 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | 1、V1.2.0测试； | 陈江滨 |  |  | \
2 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 智慧车联 | 车载 | C019 | C019 | 1、版本迭代测试； 2、4G专项测试； | 陈江滨 |  |  | \
3 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 智慧车联 | 车载 | P023/P200/P110 | P023/P200/P110 | 1、版本迭代测试； 2、P200上下电问题复现； | 陈江滨
4 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 智慧车联 | 研究院 | 接口自动化 |  | 1、测试用例编写； | 陈江滨 |  |  | \
本周工作情况 | [11 empty] | 本周工作总结
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 工作量（天） | 进展（%） | 主要问题/结论/困难/风险
1 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | P023 | 1、项目进度跟进； 2、有为人脸识别测试工具功能新增，用于复现问题； | 陈江滨 | 1 | 100% | 1、协调银红帮忙P023项目； 2、新功能开发完成后，问题可稳定复现； | P023/P200/P110： 本周计划发布5个版本，已完成3个版本（有为P023和P200、通立），一个版本（苏标终端）下周一测试完成，一个版本（金海星）留到下周测试； C019： 1、复现GPS问题，实车测试未复现问题，上下电实验复现设备长时间不定位问题； 2、南京渣土车版本提测因冒烟测试不通过已打回； 运营平台/APP： 1、测试工具新增功能用于V1.2.0版本测试； 2、V1.2.0用开发服务器搭建测试环境出问题，已终止测试；
2 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C019 | 1、升级方案修改； 2、项目沟通； 3、调试上下电功能测试脚本，用于测试GPS定位情况； | 陈江滨 | 2 | 100% | 1、和项目经理沟通，计划在本月前完成各个专项测试； 2、测试脚本调试完成，周末挂机测试，目前已发现部分问题；
3 | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 研究院 |  |  |  | 1、接口自动化用例编写，理解框架新功能； 2、新人指导 | 陈江滨 | 2 | 10% | 需进一步了解接口测试的步骤及思想等。
下周工作计划 | [11 empty] | 需要的支持&帮助、 其他工作/管理想法&建议
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 计划完成时间
1 | 2020-06-15 | 2020-06-20 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | 1、V1.2.0测试； | 陈江滨 |  |  | \
2 | 2020-06-15 | 2020-06-20 | 智慧车联 | 车载 | C019 | C019 | 1、版本迭代测试； 2、专项测试方案评审及执行； | 陈江滨 |  |  | \
3 | 2020-06-15 | 2020-06-20 | 智慧车联 | 车载 | P023/P200/P110 | P023/P200/P110 | 1、版本迭代测试； 2、P200上下电问题复现； | 陈江滨
4 | 2020-06-15 | 2020-06-20 | 智慧车联 | 研究院 | 接口自动化 |  | 1、测试用例编写； | 陈江滨 |  |  | \
本周工作情况 | [11 empty] | 本周工作总结
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 工作量（天） | 进展（%） | 主要问题/结论/困难/风险
1 | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | P023 | 1、项目进度跟进； 2、吉标终端协议测试工具开发； | 陈江滨 | 2.5 | 100% | 1、测试工具开发完成，剩余告警重传功能未与设备端联调，其他功能均已通过； 2、由于本周版本较多，从上周开始已让银红慢慢接触版本测试，本周协助进行版本测试，之后银红作为机动人员，协助其他项目测试； | P023/P200/P110： 本周计划发布6个版本，经过周末两天的奋斗，已发布4个版本（特斯威尔、千骏、中安、凯氏电子），有为P023和P200版本延迟到下周发布； C019： 当前阶段主要在做版本修复及关注稳定性，项目组计划下周结项，但是目前还有很多问题，且效果测试、稳定性测试等均为开展，计划下周与项目经理沟通； 运营平台/APP： V1.2.0测试测试用例准备，V1.3.0需求评审。
2 | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C019 | 1、升级方案评审； 2、日志提取分析功能开发； | 陈江滨 | 1 | 100% | 1、与项目组评审升级方案，确定好分工； 2、分析C019日志打印，发现打印格式不统一，信息不明确，待进一步确认后再进行开发；
3 | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 研究院 |  |  | 接口自动化 | 1、调试接口； 2、分析用例设计思想； 3、编写新增机构用例； | 陈江滨 | 1.5 | 10% | 需进一步了解接口测试的步骤及思想等。
下周工作计划 | [11 empty] | 需要的支持&帮助、 其他工作/管理想法&建议
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 计划完成时间
1 | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | 1、V1.2.0测试； 2、IOSAPP测试； | 陈江滨 |  |  | \
2 | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 智慧车联 | 车载 | C019 | C019 | 1、版本迭代测试； 2、专项测试方案评审及执行； | 陈江滨 |  |  | \
3 | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 智慧车联 | 车载 | P023/P200/P110 | P023/P200/P110 | 1、版本迭代测试； 2、吉标测试工具调试； | 陈江滨
4 | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 智慧车联 | 研究院 | 接口自动化 |  | 1、测试用例编写； | 陈江滨 |  |  | \
本周工作情况 | [11 empty] | 本周工作总结
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 工作量（天） | 进展（%） | 主要问题/结论/困难/风险
1 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | P023 | 1、项目进度跟进； | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 修复了加密芯片问题后有为仍反馈升级后存在问题，和项目组沟通，下一步找有为拿设备进行验证分析。 | P023/P200/P110： 修复了加密芯片问题后有为仍反馈升级后存在问题，和项目组沟通，下一步找有为拿设备进行验证分析； C019： 当前项目组主要在修复Bgu，本周主要验证2013协议版本，目前项目计划已经失效，需与项目经理重新沟通； C022： 已结项，稳定性持续测试中，本周发现一个崩溃问题，已提交给开发。 运营平台/APP： V1.1.0测试完成并上线。
2 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | 1、为平台组开发人员提供模拟设备上报的支持，用于调试平台； | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 无
3 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C019 | 1、研究继电器用法，用于升级掉电测试； 2、GPS方案、升级方案评审； | 陈江滨 | 2.5 | 100% | 1、可通过脚本控制继电器的开合实现设备的掉电； 2、GPS和升级方案评审完成；
4 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C024 | 需求评审会议。 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 无
5 | 2020-05-25 | 2020-05-31 | 研究院 |  |  | 接口自动化 | 1、平台接口调试； 2、熟悉框架结构； 3、了解git代码提交等； | 陈江滨 | 2 | 10% | 1、登录接口调试完成； 2、框架需做修改来适应车载平台的风格；
下周工作计划 | [11 empty] | 需要的支持&帮助、 其他工作/管理想法&建议
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 计划完成时间
1 | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | 1、V1.2.0测试； 2、IOSAPP测试； | 陈江滨 |  |  | \
2 | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 智慧车联 | 车载 | C019 | C019 | 1、版本迭代测试； 2、专项测试方案评审及执行； | 陈江滨 |  |  | \
3 | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 智慧车联 | 车载 | C022 | C022 | 1、稳定性关注； | 陈江滨
4 | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 智慧车联 | 车载 | P023/P200/P110 | P023/P200/P110 | 1、版本迭代测试； | 陈江滨 |  |  | \
本周工作情况 | [11 empty] | 本周工作总结
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 工作量（天） | 进展（%） | 主要问题/结论/困难/风险
1 | 2020-05-18 | 2020-05-22 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | P023 | 1、项目进度跟进； 2、提测打包流程讨论 | 陈江滨 | 1 | 100% | 有为版本提测提测轮数太多，项目组就有为版本进行分析，确定出项目组专用的测试和开发提测的简化流程。 | P023/P200/P110： 确定专维护组的简化提测流程； C019： 版本进入bug修复阶段，设备存在大量稳定性及功能问题，工装和APP基本OK； C022： 已结项，稳定性持续测试中。 运营平台/APP： V1.1.0第一轮提测基本完成，待开发增加新功能和修复bug。
2 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | 1、测试用例评审会议； 2、跟进项目进度； | 陈江滨 | 1 | 100% | 测试用例评审完成。
3 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C022 | C022结项会议。 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | C022结项完成。
4 | 2020-05-18 | 2020-05-22 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C019 | 1、实车测试统计进度跟进； 2、日志打印格式及分析脚本； 3、录像、GPS、升级专项测试模块跟进； | 陈江滨 | 2 | 100% | 1、日志分析脚本还在研究绘图功能； 2、录像、GPS、升级专项测试模块待评审；
5 | 2020-05-18 | 2020-05-22 | 智慧车联 | 研究院 |  |  | 测试部管理会议、面试等工作。 | 陈江滨 | 0.5 | 100%
下周工作计划 | [11 empty] | 需要的支持&帮助、 其他工作/管理想法&建议
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 计划完成时间
1 | 2020-05-25 | 2020-05-31 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | V1.1.0测试 | 完成V1.1.0版本测试 | 陈江滨 |  |  | \
2 | 2020-05-25 | 2020-05-31 | 智慧车联 | 车载 | C019 | C019 | 1、版本迭代测试； 2、专项测试方案评审及执行； 3、日志分析工具开发； 4、实车测试统计； | 陈江滨 |  |  | \
3 | 2020-05-25 | 2020-05-31 | 智慧车联 | 车载 | C022 | C022 | 1、稳定性关注； | 陈江滨
4 | 2020-05-25 | 2020-05-31 | 智慧车联 | 车载 | P023/P200/P110 | P023/P200/P110 | 1、维护版本测试； 2、用例规范化等； | 陈江滨 |  |  | \
本周工作情况 | [11 empty] | 本周工作总结
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 工作量（天） | 进展（%） | 主要问题/结论/困难/风险
1 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | P023 | 1、测试工具开发与修改； | 陈江滨 | 1 | 100% | 1、新增有为透传升级指令，已正常使用； 2、修改有为人脸识别指令的Bug，已正常使用； | P023/P200/P110： 1、天津公交，修复第二平台连接问题，测试已夫妇； 2、有为版本的测试，由于版本质量较差、新功能增加、与有为沟通存在问题等原因，该版本提测了6轮，目前依然存在问题，还要再提测一次； C019： 1）设备端版本B004版本已确保重要功能可用，但使用过程中还是时不时会出现问题，且从周末的挂机情况俩看，稳定性很差； 2）工装测试通过，但是在工装使用存在问题； 3）APP已测试通过； C022： 完成了最后一个版本的测试，稳定性继续挂机中，工装还需要再提测，APP已测试通过。 运营平台/APP： 完成V1.0.0及APP测试，开始准备V1.1.0测试，目前从C022协调人员帮忙。
2 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | 平台需求讲解会议 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 参与V1.1.0需求讲解会议，由于内容较多，从其他项目中协调人力帮忙投入。
3 | 2020-05-11 | 2020-05-15 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C019 | 1、C019部标机功能介绍会议； 2、测试C019 B003/B004版本； 3、实车测试统计方案； | 陈江滨 | 3 | 100% | 1、整理实车测试的统计方案，由于实车的版本和现有测试的不一致，存在大量的问题，暂时中止统计，待版本更新后继续； 2、B003版本测试完成，已出具测试报告；
4 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 智慧车联 | 车载 |  |  | 提测流程评审会议等工作。 | 陈江滨 | 0.5 | 100%
下周工作计划 | [11 empty] | 需要的支持&帮助、 其他工作/管理想法&建议
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 计划完成时间
1 | 2020-05-11 | 2020-05-15 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | V1.1.0测试 | 1、V1.1.0测试； 2、启动招聘，为平台补充人力，开始投入自动化等其他事项测试； | 陈江滨 |  |  | \
2 | 2020-05-11 | 2020-05-15 | 智慧车联 | 车载 | C019 | C019 | 1、版本迭代测试； 2、专项测试方案整理； | 陈江滨 |  |  | \
3 | 2020-05-11 | 2020-05-15 | 智慧车联 | 车载 | C022 | C022 | 1、稳定性关注； | 陈江滨
4 | 2020-05-11 | 2020-05-15 | 智慧车联 | 车载 | P023/P200/P110 | P023/P200/P110 | 有为、苏标终端、通立等版本测试。 | 陈江滨 |  |  | \
本周工作情况 | [11 empty] | 本周工作总结
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 工作量（天） | 进展（%） | 主要问题/结论/困难/风险
1 | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | P023 | 1、排查顺丰版本测试环境问题； 2、排查顺丰升级功能问题； 3、跟项目组沟通工装和APP提测相关流程事项； | 陈江滨 | 2 | 100% | 1、顺丰测试环境，依次排查了设备配置、外网映射、中转服务器、网络配置等，最后确认是4G卡问题； 2、升级包下发过程中，小包会造成数据错误，错误问题出在测试工具的第三方的压缩加密过程中，修改难度较大，暂不解决； 3、工装随项目走，提测时需注明对应的项目，APP作为单独的项目； | P023/P200/P110： 本周完成3个版本（顺丰、华宝、有为）的测试，有为版本优先级较高，且任务紧张，但是设备依然存在很多问题； C019： 1）设备端增加了BSD功能，存在问题较多，目前整体遗留问题很多，5.15的版本发布时仍会遗留较多问题； 2）工装依然测试不通过； C022： 设备端主要做问题回归，工装测试由于提测不规范，需找多人协调才能开展测试。 运营平台/APP： 测试V1.0.0版本，由于各种原因，版本测试存在一定阻塞，周末加班测试版本，开发进度也需加快才能完成5.12的版本发布目标。
2 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | 了解平台近期版本需求，跟进测试进度。 | 陈江滨 | 1 | 100% | V1.0.0版本由于各方原因，测试进度较为紧张，并且V1.1.0紧随其后，且工作量更大，计划从C022和P023项目组协调资源协助。
3 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C019 | 了解C019项目计划，跟进测试进度。 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 项目组计划于5.15发布版本，目前项目仍存在较多问题，且还要加入新功能，协调人力测试。
4 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C022 | 了解C022项目计划，跟进测试进度。 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 项目组计划于5.16结项，指导熊攀进行稳定性、上下电和工装等其他测试。
下周工作计划 | [11 empty] | 需要的支持&帮助、 其他工作/管理想法&建议
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 计划完成时间
1 | 2020-05-11 | 2020-05-15 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | V1.0.0/V1.1.0 | V1.0.0版本测试发布及V1.1.0测试。 | 陈江滨 |  |  | \
2 | 2020-05-11 | 2020-05-15 | 智慧车联 | 车载 | C019 | C019 | 1、工装测试； 2、bug回归； 3、新增功能测试； | 陈江滨 |  |  | \
3 | 2020-05-11 | 2020-05-15 | 智慧车联 | 车载 | C022 | C022 | 1、BUG回归； 2、工装测试； 3、稳定性测试； | 陈江滨
4 | 2020-05-11 | 2020-05-15 | 智慧车联 | 车载 | P023/P200/P110 | P023/P200/P110 | 有为、天津公交、苏标终端版本测试； | 陈江滨 |  |  | \
本周工作情况 | [11 empty] | 本周工作总结
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 工作量（天） | 进展（%） | 主要问题/结论/困难/风险
1 | 2020-04-27 | 2020-04-30 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | P023 | 1、开发有为定制协议的人脸识别测试工具； 2、开发顺丰新增的TF卡使用情况测试工具； | 陈江滨 | 3.5 | 100% | 工具开发完成，可用于测试。 | P023/P200/P110： 本周完成3个小版本（千骏、蓝斯、华宝）的测试，顺丰版本遗留出车任务未测试，有为版本因开发打错包无法测试，为了赶项目进度，只能先在调试版本上测试； C019： 1）本周主要做问题排查和bug回归，目前开发人手不够，解决问题的进度较慢； 2）APP除IO状态外已测试完成，工装新发布的版本支持windows 32位，使用虚拟机搭建环境进行测试； C022： 本周主要测试新增的升级、RTC调试等功能，已测试完成。 运营平台/APP： 本周测试兼容性，目前差两个分辨率需要寻找显示器资源来测试。
2 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C019 | APP和工装测试用例评审。 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 1、APP需新增手机操作相关的用例，如应用切换等； 2、工装需开发测试工具验证错误项；
下周工作计划 | [11 empty] | 需要的支持&帮助、 其他工作/管理想法&建议
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 计划完成时间
1 | 2020-05-04 | 2020-05-10 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | V1.0.0 | 运营管理模块优化改动等。 | 陈江滨 |  |  | \
2 | 2020-05-04 | 2020-05-10 | 智慧车联 | 车载 | C019 | C019 | 1、工装测试； 2、bug回归； 3、新增功能测试； | 陈江滨 |  |  | \
3 | 2020-05-04 | 2020-05-10 | 智慧车联 | 车载 | C022 | C022 | 新版本测试及效果测试。 | 陈江滨
4 | 2020-05-04 | 2020-05-10 | 智慧车联 | 车载 | P023/P200/P110 | P023/P200/P110 | 顺丰、有为版本测试； | 陈江滨 |  |  | \
本周工作情况 | [11 empty] | 本周工作总结
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 工作量（天） | 进展（%） | 主要问题/结论/困难/风险
1 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | P023 | 1、根据开发人员的需求，新增人脸识别测试工具功能； 2、指导亮亮搭建顺丰的测试环境和讲解MQTT协议的特性； | 陈江滨 | 1.5 | 100% | 1、已新增定时下发人脸识别事件的需求； 2、已搭建好测试环境； | P023/P200/P110： 本周完成两个小版本测试，通立版本人脸识别效果测试由于功能尚存在问题，暂时无法投入；。 C019： 1）已完成DSM的初探，效果较差，需和项目组沟通下一步计划； 2）APP除IO状态外已测试完成，工装待硬件条件准备好后进行测试； 3）功能测试进行中，开发需加快修复问题的速度 C022： 由于工厂紧急生产，协助开发调试了多个版本，确保了基本功能可用。 运营平台/APP： 完成了GPS优化和异步导出功能的测试。
2 | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C019 | 梳理C019的功能项与JT808/19056/1078等协议的关系，便于问题排查及测试工具的开发。 | 陈江滨 | 1 | 100% | 部分内容需通过抓包对照或者咨询开发人员。
3 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | 平台测试需求评审 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 由于事先准备不充分，会议效率及其低下，大量问题留在会上进行讨论。
4 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C022 | 与应用层开发和算法部讨论算法模型测试相关。 | 陈江滨 | 1 | 100% | 当前提测的BSD算法模型测试存在以下难点： 1、算法提供模型检测的是yuv的图片，而目前很难采集到yuv的图片，算法答应从下个模型开始提供支持jpg的检测； 2、算法提供的可执行文件，输入参数（如图片位置、名称等）均已固定，需重新修改cpp文件并重新编译，做成易用性较好的可执行文件； 3、图片大小必须固定，采集到的图片需要全部做裁剪工作；
5 | 2020-04-20 | 2020-04-26 | 研究院 |  |  | 测试平台 | 梳理测试平台需求，包括接口测试和设备测试。 | 陈江滨 | 2 | 100% | 确定测试引导平台的执行。
下周工作计划 | [11 empty] | 需要的支持&帮助、 其他工作/管理想法&建议
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 计划完成时间
1 | 2020-04-27 | 2020-04-30 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 迭代一 | 兼容性和性能初步探索，迭代一工作准备。 | 陈江滨 |  |  | \
2 | 2020-04-27 | 2020-04-30 | 智慧车联 | 车载 | C019 | C019 | 功能测试，尽量在本周内覆盖完所有功能。 | 陈江滨 |  |  | \
2 | 2020-04-27 | 2020-04-30 | 智慧车联 | 车载 | C022 | C022 | 新版本测试及效果测试。 | 陈江滨
4 | 2020-04-27 | 2020-04-30 | 智慧车联 | 车载 | P023/P200/P110 | P023/P200/P110 | 顺丰和有为版本测试、有为人脸识别测试工具开发； | 陈江滨 |  |  | \
本周工作情况 | [11 empty] | 本周工作总结
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 工作量（天） | 进展（%） | 主要问题/结论/困难/风险
1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | 评审需求。 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 评审下个迭代的相关需求。 | P023/P200/P110： 本周进行通立的第二轮功能测试，下周完成通立第二轮功能测试以及开始进行人脸识别效果测试。 C019： 本周外出实车测试，发现设备还存在死机问题，下周设备开始投入稳定性测试、出车相关测试项以及DSM效果测试，工装和APP同步测试中。 C022： 已完成第二轮功能测试，效果测试和稳定性测试待新版本提测后开展。 运营平台/APP： 运营APP已发布，下周准备迭代一的测试，以及制定兼容性和性能测试准备
2 | 2020-04-13 | 2020-04-19 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C019 | 熟悉C019设备。 | 陈江滨 | 1 | 100% | 实际上手了解设备功能及特性。
3 | 2020-04-13 | 2020-04-19 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C021项目 | C021项目排期计划。 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | C021预计在7月份左右需要测试开始介入。
4 | 2020-04-13 | 2020-04-19 | 研究院 |  |  | 1、新人指导； 2、述职报告； 3、算法测试流程梳理； |  | 陈江滨 | 3 | 100% | 本周正式让熊攀接手正强的工作，指导熊攀C022相关的测试。
下周工作计划 | [11 empty] | 需要的支持&帮助、 其他工作/管理想法&建议
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 计划完成时间
1 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 迭代一 | 1、跟进测试情况； 2、兼容性和性能初步探索； | 陈江滨 |  |  | \
2 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 智慧车联 | 车载 | C019 | C019 | 跟进测试情况（出车任务、稳定性、效果测试）； | 陈江滨 |  |  | \
2 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 智慧车联 | 车载 | C022 | C022 | 跟进Bug解决情况。 | 陈江滨
4 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 智慧车联 | 车载 | P023/P200/P110 | P023/P200/P110 | 人脸识别功能和效果测试； | 陈江滨 |  |  | \
5 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 研究院 |  |  |  | 新人指导。 | 陈江滨
本周工作情况 | [11 empty] | 本周工作总结
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 工作量（天） | 进展（%） | 主要问题/结论/困难/风险
1 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | V3S | 测试环境搭建与升级不成功问题定位。 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 由于产品较老，搭建环境和问题定位耗时较多。 | P023/P200/P110： 上周和本周提测版本较少，但是多个版本集中在下周提测，导致下周的任务安排会较为紧张； C019： 跟项目经理沟通，由于正式提测时间较晚，且提测前期功能较少，若想在4.30保证产品功能完整，则下周必须出完整的功能版本； C022： 提测第一个版本，目前功能尚不完善，且问题很多，部分阻塞任务的开展，原计划2月底结项的可能性较低； 运营APP： 本周提测了第二个版本，目前功能都不是很完善，且bug的解决速度较慢，原计划15日结项的可能性较低；
2 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C019 | 和项目经理重新梳理排期。 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 若要保证4.30产品较为稳定，则需在下周提测完整功能版本。
3 | 2020-04-07 | 2020-04-10 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C022项目 | 1、C022测试； 2、C022测试工具开发； | 陈江滨 | 2.5 | 100% | 第一个测试版本，问题较多，部分阻塞功能开展，加上未开发的功能，目前用例覆盖率70%左右。
4 | 2020-04-07 | 2020-04-10 | 研究院 |  |  | 新人指导 | 公司介绍、工作介绍等。 | 陈江滨 | 0.5 | 100%
下周工作计划 | [11 empty] | 需要的支持&帮助、 其他工作/管理想法&建议
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 计划完成时间
1 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 智慧车联 | 车载 | 运营APP | 运营APP | 跟进测试情况； | 陈江滨 |  |  | \
2 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 智慧车联 | 车载 | C019 | C019 | 跟进测试情况； | 陈江滨 |  |  | \
2 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 智慧车联 | 车载 | C022 | C022 | 跟进测试情况； | 陈江滨
4 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 智慧车联 | 车载 | P023/P200/P110 | P023/P200/P110 | 跟进测试情况； | 陈江滨 |  |  | \
5 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 研究院 |  |  |  | 新人指导。 | 陈江滨
本周工作情况 | [11 empty] | 本周工作总结
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 工作量（天） | 进展（%） | 主要问题/结论/困难/风险
1 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | P023/P200 | 测试组内部人脸识别测试方案评审。 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 人脸识别效果测试工程量巨大，要测试较为完整耗时耗力巨大，需和项目组共同评估该功能的定位，以及预计达到的目标。 | 运营APP项目： 迭代一测试完成，开发进度较慢，空余出来的人力投入BSD测试。 C022项目： B002版本提测不通过，重新提测B003版本，下周正式测试。 P023/P200项目： 前期积压的版本已测试完，存在问题较多，开发修改的进度较慢，空余出来的人力投入BSD测试。 C019项目： 第一次提测的版本测试完成，存在问题较多，部分问题阻塞测试，目前测试用例执行程度约60%。
2 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | P023/P200 | 修复人脸识别测试工具问题。 | 陈江滨 | 1 | 100% | 人脸数据分片包下发时分片数据错误问题，已修复。
3 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C020项目 | 1、C020项目排期； 2、参加项目启动会。 | 陈江滨 | 1 | 100% | 已和项目组沟通确认好排期，但暂时无人力投入。
4 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C022项目 | 1、测试与开发交流会； 2、用例评审及测试； | 陈江滨 | 1 | 100% | 和开发、产品等进行沟通交流，确认设备的调试方法和用例评审等，项目组达成一致。
5 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C019项目 | 跟进C019的测试进度。 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 本周测试完第一个正式提测版本。
6 | 2020-03-23 | 2020-03-28 | 研究院 |  |  |  | 1、分享会材料汇总； 2、面试； | 陈江滨 | 1 | 100% | 下周进行分享主题《Wireshark抓包分析TCP/IP协议四层模型》；
下周工作计划 | [11 empty] | 需要的支持&帮助、 其他工作/管理想法&建议
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 计划完成时间
1 | 2020-04-07 | 2020-04-10 | 智慧车联 | 车载 | 运营APP | 运营APP | 跟进测试情况； | 陈江滨 |  |  | \ | 项目延期、版本质量不佳等，导致测试计划被打乱，造成测试资源冲突。
2 | 2020-04-07 | 2020-04-10 | 智慧车联 | 车载 | C019 | C019 | 跟进测试情况； | 陈江滨 |  |  | \
2 | 2020-04-07 | 2020-04-10 | 智慧车联 | 车载 | C022 | C022 | 跟进测试情况； | 陈江滨
4 | 2020-04-07 | 2020-04-10 | 智慧车联 | 车载 | P023/P200 | P023/P200 | 1、跟进版本测试情况； 2、了解自动化测试； | 陈江滨 |  |  | \
5 | 2020-04-07 | 2020-04-10 | 研究院 |  |  |  | 新人指导。 | 陈江滨
本周工作情况 | [11 empty] | 本周工作总结
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 工作量（天） | 进展（%） | 主要问题/结论/困难/风险
1 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | P023/P200 | 排查P200 CVBS显示问题。 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 设备硬件不支持CVBS，无法测试。 | 运营平台项目： 运营管理模块的需求基本确定，目前逻辑比较清晰； C022项目： 测试方案和计划均已确定，待版本提测； P023/P200项目： 进展顺利。 C019项目： 版本质量不达标，测试效率低下。
2 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | P023/P200 | 1、修改人脸识别功能测试的测试工具； 2、指导测试人员工具的使用方法； | 陈江滨 | 1 | 100% | 工具可以正常使用，目前测试进行中。
3 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C022项目 | 1、测试人力协调，测试计划制定，任务分配等； 2、测试方案和测试用例评审； | 陈江滨 | 1 | 100% | 1、功能测试人力从P023/P200项目和运营平台项目各抽调0.5人投入； 2、任务分配完成，测试方案和用例评审完成，待版本提测可执行；
4 | 2020-03-26 | 2020-03-28 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | 需求评审。 | 陈江滨 | 1 | 100% | 多次评审，最终将运营管理模块的需求确定下来。
5 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C019项目 | 搭建HTTP服务器测试工装。 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 由于设备不稳定，因此搭建HTTP服务测试工装程序。
6 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C020项目 | 了解C020项目，确认初步项目排期。 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 确定初步项目排期情况。
7 | 2020-03-23 | 2020-03-28 | 研究院 |  |  |  | 1、自动化测试了解； 2、分享会材料汇总； | 陈江滨 | 1.5 | 100% | 1、自动化测试了解框架和代码实现，尝试自己新建用例等操作； 2、分享会材料汇总中；
下周工作计划 | [11 empty] | 需要的支持&帮助、 其他工作/管理想法&建议
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 计划完成时间
1 | 2020-03-30 | 2020-04-03 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | 跟进运营平台测试情况； | 陈江滨 |  |  | \ | 项目延期、版本质量不佳等，导致测试计划被打乱，造成测试资源冲突。
2 | 2020-03-30 | 2020-04-03 | 智慧车联 | 车载 | C019 | C019 | 1、跟进C019 DVR和主动安全模块的测试情况； 2、修改测试脚本适应JT808-2019协议； | 陈江滨 |  |  | \
2 | 2020-03-30 | 2020-04-03 | 智慧车联 | 车载 | C022 | C022 | 1、跟进测试情况； | 陈江滨
4 | 2020-03-30 | 2020-04-03 | 智慧车联 | 车载 | P023/P200 | P023/P200 | 1、跟进版本测试情况； 2、了解自动化测试； | 陈江滨 |  |  | \
5 | 2020-03-30 | 2020-04-03 | 研究院 |  |  |  | 分享会资料汇总； | 陈江滨
本周工作情况 | [11 empty] | 本周工作总结
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 工作量（天） | 进展（%） | 主要问题/结论/困难/风险
1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | 平台数据（告警数据）迁移方案评审。 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 评审现有的中集等客户的数据迁移到新平台的方案，由于数据库表结构不同，需要注意对应字段的转换以及迁移失败时的错误记录和处理方案等。 | 运营平台项目： 数据迁移时应注意对应字段的转换以及迁移失败时的错误记录和处理方案。 C022项目： BSD由于测试难度较大，经评审和项目组达成一致，只出定性结论。 P023/P200项目： 1、客户反馈的问题是已知的硬件问题，无法解决； C019项目： 电池管理和升级方案评审。
2 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C022项目 | 1、BSD标定评审； 2、BSD测试方法评审； | 陈江滨 | 1 | 100% | 1、BSD标定方法需再次外出实车调研； 2、测试评审中发现开发对于需求和算法的调用有误，需重新设计方案，对于效果测试达成的结论是只做定性测试，不用定量出结论。
3 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | P023/P200 | 1、协助正强定位版本测试的问题； 2、修改测试工具以适应JT808-2019协议； | 陈江滨 | 1 | 100% | 1、客户反馈的问题是已知的硬件问题，无法解决；
4 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C019项目 | 电池管理和升级方案评审。 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 电池管理和升级方案评审。
5 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C022项目 | 1、修改测试工具以适应JT808-2019协议； 2、任务排期及人力协调； | 陈江滨 | 1.5 | 100% | 1、测试工具的初步架构修改完成。 2、C022项目缺人，目前从P023/P00项目和运营平台项目各抽出0.5人力投入C022项目。 | C022项目： 从P023/P00项目和运营平台项目各抽出0.5人力投入C022项目。 运营平台： 了解JT809的通讯链路和基本的报文格式。
6 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | JT809协议研究。 | 陈江滨 | 0.5 | 20% | 了解JT809的通讯链路和基本的报文格式。
下周工作计划 | [11 empty] | 需要的支持&帮助、 其他工作/管理想法&建议
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 计划完成时间
1 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | 跟进运营平台测试情况； | 陈江滨 |  |  | \
2 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 智慧车联 | 车载 | C019 | C019 | 跟进C019 DVR和主动安全模块的测试情况。 | 陈江滨 |  |  | \
2 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 智慧车联 | 车载 | C022 | C022 | 1、跟进BSD效果测试； 2、修改测试工具，增加JT808-2019协议支持； | 陈江滨
4 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 智慧车联 | 车载 | P023/P200 | P023/P200 | 1、跟进版本测试情况； 2、了解自动化测试； | 陈江滨 |  |  | \
本周工作情况 | [11 empty] | 本周工作总结
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 工作量（天） | 进展（%） | 主要问题/结论/困难/风险
1 | 2020-02-24 | 2020-02-29 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | 1、回归版本Bug，协助开发定位问题； 2、版本上线前对存在的问题进行梳理； | 陈江滨 | 3 | 70% | 原计划3.5上线，但是仍存在大量问题，基本都是需求不清晰或者开发未解决的问题，经项目组沟通，需求未定义清楚的地方暂不测试，至此，V2.1版本可测试的部分均已测试完成。 | 运营平台项目： 原计划3.5上线，但是仍存在大量问题，基本都是需求不清晰或者开发未解决的问题，经项目组沟通，需求未定义清楚的地方暂不测试，至此，V2.1版本可测试的部分均已测试完成。 C022项目： 和银红沟通BSD测试方法： 1、需结合算法检测特性和应用层策略制定测试方案； 2、由于BSD测试难度较大，且场景复杂，需与项目组沟通可利用资源以及预期目标； P023/P200项目： 1、告警未上报问题是测试工具修改出错导致； 2、人脸测试工具开发完成，待版本开发后再进行调试；
2 | 2020-02-24 | 2020-02-29 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C022项目 | 讨论效果测试的测试方法。 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 和银红沟通BSD测试方法： 1、需结合算法检测特性和应用层策略制定测试方案； 2、由于BSD测试难度较大，且场景复杂，需与项目组沟通可利用资源以及预期目标；
3 | 2020-02-24 | 2020-02-29 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | P023/P200 | 1、协助正强定位版本测试的问题； 2、编写苏标外设人脸测试工具； | 陈江滨 | 1.5 | 100% | 1、告警未上报问题是测试工具修改出错导致； 2、人脸测试工具开发完成，待版本开发后再进行调试；
下周工作计划 | [11 empty] | 需要的支持&帮助、 其他工作/管理想法&建议
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 计划完成时间
1 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | 跟进运营平台测试情况； | 陈江滨 |  |  | \
2 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 智慧车联 | 车载 | C019 | C019 | 跟进C019 DVR和主动安全模块的测试情况。 | 陈江滨 |  |  | \
[5 empty] | C022 | C022 | 1、跟进BSD效果测试方案的进展； 2、修改测试工具，增加JT808-2019协议支持； | 陈江滨
4 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 智慧车联 | 车载 | P023/P200 | P023/P200 | 1、跟进版本测试情况； 2、了解自动化测试； | 陈江滨 |  |  | \
本周工作情况 | [11 empty] | 本周工作总结
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 工作量（天） | 进展（%） | 主要问题/结论/困难/风险
1 | 2020-02-24 | 2020-02-29 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | 测试平台V2.1版本及回归V2.0版本Bug。 | 陈江滨 | 4.5 | 70% | 目前遇到最大的问题是需求不明确，由于运营模块做了重构，但是没有需求可以参照（之重构前说功能不会变动，但是重构结束后才发现开发和产品有做过改动，但是未通知到测试），测试工作开展时只能一边测试一边提出角色不合理或者和开发理解不一致的地方出来讨论，测试效率非常低下，目前还有比较多的需求问题未确定。 | 运营平台项目： V2.1版本需求明确的地方基本测试完成，目前剩余的部分包括需求未明确的数据和权限相关、视频优化功能、Bug回归等，接下来的工作需要开发和产品配合才能开展下去。 C019项目： 1、由于鼎视DVR延期，尚未正式开始进入测试，本周主要和鼎视沟通DVR的测试方法； 2、效果测试和项目组达成一致，难度较大的测试如前车近距和车辆碰撞只关注逻辑和稳定性； P023/P200项目： 本周完成了华宝版本，中交四路版本测试中。
2 | 2020-02-24 | 2020-02-29 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C019项目 | 讨论效果测试的测试方法。 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 和项目组共同沟通，对效果测试的大致测试方法和最后测试结果的呈现形式达成一致。
3 | 2020-02-24 | 2020-02-29 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | P023/P200 | 协助正强定位版本测试的问题。 | 陈江滨 | 1 | 100% | 协助正强定位版本测试的问题。
下周工作计划 | [11 empty] | 需要的支持&帮助、 其他工作/管理想法&建议
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 计划完成时间
1 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | 1、测试运营管理模块； 2、测试视频优化功能； 3、回归Bug； 4、温感模块测试； | 陈江滨 |  |  | \
2 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 智慧车联 | 车载 | C019 | C019 | 跟进鼎视DVR和主动安全测试情况； | 陈江滨 |  |  | \
4 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 智慧车联 | 车载 | P023/P200 | P023/P200 | 跟进P023/P200版本测试情况； | 陈江滨 |  |  | \
本周工作情况 | [11 empty] | 本周工作总结
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 工作量（天） | 进展（%） | 主要问题/结论/困难/风险
1 | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | 1、开发测试工具； 2、测试平台V2.0； | 陈江滨 | 3.5 | 90% | 1、开发测试工具，本周完成了终端自检、参数设置等功能； 2、测试平台通信端、安全分析、实时是监控等模块，协助开发定位问题； 3、主持数据构造、协议测试方法会议； | 运营平台项目： 本周完成V2.0第一轮测试，共发现89个Bug，由于告警相关是采用模拟脚本测试，需用真实设备再测试。 C019项目： 本周主要是袁昭共同制定了测试计划和测试方案。 C022项目： 参与设计评审，初步预估人力投入情况。 P023/P200项目： 梳理出当前测试中、未测试、计划测试等版本情况。
2 | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C019项目 | 制定测试计划和测试方案。 | 陈江滨 | 1 | 100% | 制定测试计划和测试方案，确定了测试的内容和各个时间段的工作与人力投入。
3 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C022项目 | 1、参与设计方案评审； 2、初步预估人力投入； | 陈江滨 | 0.3 | 100% | 预计3.15投入测试，需人力2人。
3 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | P023/P200 | 版本梳理。 | 陈江滨 | 0.2 | 100% | 梳理出当前测试中、未测试、计划测试等版本情况，当前测试中共2个版本，待测试共4个版本，目前测试人力只有一人。
下周工作计划 | [11 empty] | 需要的支持&帮助、 其他工作/管理想法&建议
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 计划完成时间
1 | 2020-02-24 | 2020-02-28 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | 测试运营管理模块； | 陈江滨 |  |  | \
2 | 2020-02-24 | 2020-02-28 | 智慧车联 | 车载 | C019 | C019 | 跟进主动安全测试情况； | 陈江滨 |  |  | \
3 | 2020-02-24 | 2020-02-28 | 智慧车联 | 车载 | C022 | C022 | 讨论C022项目测试方法； | 陈江滨 |  |  | \
4 | 2020-02-24 | 2020-02-28 | 智慧车联 | 车载 | P023/P200 | P023/P200 | 跟进P023/P200版本测试情况； | 陈江滨 |  |  | \
本周工作情况 | [11 empty] | 本周工作总结
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 工作量（天） | 进展（%） | 主要问题/结论/困难/风险
1 | 2020-02-10 | 2020-02-16 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | 1、开发测试工具，用于模拟设备测试平台； 2、测试平台安全监控和证据中心模块； 3、向正强和嘉俊讲解平台需求、设计方案、测试工具的用法等； | 陈江滨 | 4.5 | 70% | 1、测试工具完成 上下线、位置上报、告警上报、附件上传功能； 2、测试平台共发现15个bug，其中大部分均是较为严重的问题； | 运营平台项目： 1、测试工具开发的功能可满足目前平台的大部分测试；2、平台的测试进度完成70%左右，数据构造部分还需等架构师的想法； C019项目：本周主要工作均是参与会议评审，目前工装和APP的需求和设计已基本确定。 P023/P200/P110等项目无进展。
2 | 2020-02-10 | 2020-02-16 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C019项目 | 本周投入C019的时间都是参与会议评审，包括 1、C019系统架构评审 2、C019APP需求一、二轮评审 3、C019工装需求一、二评审 4、C019工装硬件检测项评审 5、C019工装概要设计评审 | 陈江滨 | 1.5 | 100% | 1、工装和APP的需求和设计基本确定；
下周工作计划 | [11 empty] | 需要的支持&帮助、 其他工作/管理想法&建议
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 计划完成时间
1 | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | 1、V2.0版本的旧功能测试； 2、V2.0版本第二轮测试； 3、V2.1版本任务了解； | 陈江滨 |  |  | \
2 | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 智慧车联 | 车载 | C019 | C019 | 1、制定C019测试计划； 2、C019工装、APP等用例评审； | 陈江滨 |  |  | \