## 提测版本
版本提测汇总表
产品 | 项目 | 提测版本号 | 版本说明 | 轮次 | 计划提测时间 | 任务状态 | 本周进度 | 实际提测时间 | 开始测试时间 | 结束测试时间 | 用例设计工期 | 测试执行工期 | 版本类型 | 计划类型 | 提测是否通过 | 提测延期（天） | 备注（如测试延期原因等）
P023 | 华宝一体机 | 此处只填写版本号，版本号后面的-1 -2 -3不用填写 | 对版本特性进行简单描述，即提测说明中的总结 | 1 | 2019-11-15 | 打开/结束/中止/挂起 | 本周已完成XX模块测试，XX模块下周测试 预计下周还需投入XX时间，目前已发现XX严重问题，影响是XX | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-25 |  | 5 |  | 有计划 | 是 | 4 | 中途插入其他任务，时间顺延
通立一体机
金海星JT808
苏标外设分体机
苏标终端分体机
顺丰
中安
有为一体机（USB）
玖合
三峰
东运
特斯威尔川标
通立川标
有为川标
P200 | 渝标网口版
渝标4G版
蓝斯核心板
有为网口版+苏标终端
天津公交
厦门中交四路录像4G版