## 提测版本
版本提测汇总表
产品 | 项目 | 提测版本号 | 版本说明 | 轮次 | 计划提测时间 | 任务状态 | 本周进度 | 实际提测时间 | 开始测试时间 | 结束测试时间 | 用例设计工期 | 测试执行工期 | 版本类型 | 计划类型 | 提测是否通过 | 提测延期（天） | 备注（如延期原因等）
P023 | 玖和 | RW_CA_SW_V100R001B116 | 新增远程查看实时视频和录像回看；增加DSM和ADAS插入存储卡后的录像存储 | 1 |  | 结束 |  | 2019-10-26 |  | 2019-10-31 |  | 2天 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 通立一体机 | RW_CA_SU_V200R001B115 | 合入攻关小组告警优化功能，新增车牌号、拔掉DSM摄像头仍支持网络通信 | 1 |  | 结束 |  | 2019-11-01 |  | 2019-11-02 |  | 2天 |  | 有计划 | 是 | 0
|  |  |  | 2 |  | 结束 |  | 2019-11-02 |  | 2019-11-03 |  | 1天 |  | 有计划 | 是 | 0
|  |  |  | 3 |  | 结束 |  | 2019-11-03 |  | 2019-11-05 |  | 2天 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为一体机（USB） | RW_CA_SU_V200R003B110 | 合入攻关小组告警优化功能，新增摄像头安装位置设置和查询、拔掉DSM摄像头仍支持网络通信 | 1 |  | 结束 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2天 |  | 有计划 | 是 | 0
|  |  |  | 2 |  | 结束 |  | 2019-11-10 |  | 2019-11-10 |  | 1天 |  | 有计划 | 是 | 0
|  |  |  | 3 |  | 结束 |  | 2019-11-11 |  | 2019-11-12 |  | 2天 |  | 有计划 | 是 | 0
P200 | 渝标4G版 | RW_CA_SU_V410R004B004 | 支持车牌水印 | 1 |  | 结束 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-10 |  | 4天 |  | 有计划 | 否 | 0
P023 | 苏标外设分体机 | RW_CA_SU_SW_V100R001B104 | 攻关小组优化各告警策略，增加告警灵敏等级，告警灵敏度值、本地告警时间间隔和上传时间间隔APP和协议可修改，拔掉DSM不会影响网络传输 | 1 |  | 结束 |  | 2019-11-01 |  | 2019-11-02 |  | 1.5天 |  | 有计划 | 是 | 1 | 预计提测11/1日上午，实际提测时间为11/1 下午19:00
|  |  | 修复告警图片与视频分辨率错误的问题 | 2 |  | 结束 |  | 2019-11-03 |  | 2019-11-03 |  | 1天 |  | 有计划 | 是 | 0
|  |  | 由质量管理部进行打出的版本 | 3 |  | 结束 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 1天 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 华宝一体机 | RW_CA_SU_V200R001B116 | 该版本用华宝核心板设备（双AHD摄像头），主要合入攻关小组DSM告警优化、灵敏度设置需求 | 1 | 2019-11-05 | 结束 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-07 |  | 2天 |  | 有计划 | 否 | 0
|  |  |  | 2 | 2019-11-11 | 结束 |  | 2019-11-11 |  | 2019-11-11 |  | 1天 |  | 已知项目但无计划 | 否 | 0
|  |  |  | 3 | 2019-11-11 | 结束 |  | 2019-11-11 |  | 2019-11-12 |  | 1.5天 |  | 已知项目但无计划 | 是 | 0
|  |  |  | 4 | 2019-11-13 | 结束 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 |  | 1天 |  | 已知项目但无计划 | 是 | 0
P023 | 苏标外设分体机 | RW_CA_SU_V100R001B104SP01 | 针对上一个版本的改动点进行测试 | 1 | 2019-11-14 | 结束 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 |  | 1天 |  | 有计划 | 是 | 0
P200 | 有为网口版+苏标终端 | RW_CA_V410R001B005 | 通过DVR路由直连平台、DVR传输车牌号，增加OSD | 1 |  | 结束 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2天 |  | 有计划 | 是 | 0
|  |  |  | 2 |  | 结束 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-22 |  | 1天 |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为川标 | RW_CA_SU_V200R003B111 | 告警固定为不同的触发速度、1)按照川标修改告警本地抑制时长 | 1 |  | 结束 |  | 2019-11-23 |  | 2019-11-23 |  | 1天 |  | 有计划 | 是 | 0
|  |  |  | 2 |  | 结束 | 第二轮提测 | 2019-11-23 | [5 empty] | 有计划 | 是 | 0
P023 | 特斯威尔川标 | RW_CA_SU_SW_V200R001B117 | 新增超速告警,ADAS除遮挡外,其余告警需要额外上传DSM的录像,新增ADAS遮挡 | 1 |  | 结束 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22 |  | 1.5人天 |  | 有计划 | 是 | 0
P200 | 渝标4G版 | RW_CA_V410R004B004 |  | 3 |  | 结束 | 第三轮提测 | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2天 |  | 有计划 | 是 | 0
P110 | P110 | RW_CA_V110R004B007 | 1、添加wifi重置功能； 2、合入最新算法头肩库； 3、添加GPS重传功能，优化GPS取数据逻辑； 4、合入日志上传平台功能； 5、合入DSM最新效果； 6、解决驾驶员变更在行车模式不能告警问题； 7、解决TTX平台告警视频播放失败问题； 8、解决APP导致日志失败导致设备重启问题； 9、添加工装模式设置rtc功能及adas检测抓图； 10、关闭ADAS相关算法 | 1 | 2019-11-18 | 中止 | 完成部分GPS模块测试，补传等功能需等问题修复后测试。 | 2019-11-18 | 2019-11-20 |  |  | 3 |  | 有计划 | 是 | 0 | B007未测试完，B008已提测。
P110 | P110 | RW_CA_V110R004B008 | 1、添加工装相关 sim 卡检测、CPUID获取、ADAS 检测、重置短按、MIC检测； 2、优化GPS数据校正； 3、解决GPS上传平台时间错误问题； 4、添加 4g nat 功能开关，控制是否通过设备上网； 5、添加 adas 整体检测开关，当前版本默认关闭； | 1 | 2019-11-22 | 结束 | 已完成项目评审，GPS和录像等问题还需持续关注。 | 2019-11-22 | 2019-11-26 |  |  |  |  | 有计划 | 是 | 0
运营平台 | 运营平台 | V1.4.0 | 终端自检、灵敏度等功能 | 2 | 2019-11-18 | 打开 | 测试完终端自检模块 | 2019-11-18 | 2019-11-25 |  |  | 10人/天 |  | 已知项目但无计划 | 是 | 0
P200 | AHD_DSM | V001R001C004B010 | 1、主要优化开机瞬间电流偏大问题(配合硬件修改). | 1 |  | 结束 | 完成 | 2019-11-19 | 2019-11-19 |  |  | 1天 |  | 有计划
P023 | AHD_DSM | V001R001C003B011 | 1、无红暴带频闪 | 1 |  | 结束 | 完成 | 2019-11-21 | 2019-11-23 |  |  | 1天 |  | 已知项目但无计划
P023 | AHD_DSM | V001R001C003B010 | 1、无红暴无频闪 | 1 |  | 结束 | 完成 | 2019-11-21 | 2019-11-23 |  |  | 1天 |  | 已知项目但无计划
P110 | USB_ADAS | V191025-SN9C269A_GC2053 | 1、分辨率1920*1080 | 1 |  | 结束 | 已完成测试 | 2019-11-18 | 2019-11-21 |  |  |  |  | 已知项目但无计划
P500 | AHD_ADAS | 未知 | 1、分辨率1920*1080 | 1 |  | 结束 | 已完成测试 | 2019-11-18 | 2019-11-21 |  |  |  |  | 已知项目但无计划
P023 | 金海星版本 | RW_CA_V100R001B118-1 | 优化攻关组各告警策略；告警灵敏度等级，告警灵敏度值可修改；增加远程提取日志功能 | 1 |  | 结束 |  | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-26 |  | 1.5人天 |  | 有计划 | 是 | 0 | 25号下午17点提测
| 金海星版本 | RW_CA_V100R001B118-2 | 修复DSM热插拔无法上网问题；修复下发同一模式设备也会重启问题 | 2 |  | 结束 |  | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-27 |  | 1人天 |  | 有计划 | 是 | 0 | 26号下午18点提测
P023 | USB_DSM | 未知 | 1、红外补光灯改为无红暴类型 | 1 |  | 结束 | 完成 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-27 |  | 1天
P200 | AHD_DSM | V001R001C012B005_20190923 | 1、更换为蓝波摄像头 | 1 |  | 结束 | 完成 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-29 |  | 1.5天
P023 | 华宝一体机 | RW_CA_SU_V200R001B116SP01 | 关闭CVBS功能 | 1 | 无 | 结束 |  | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-26 |  | 1天 |  | 临时提测 | 是
P023 | 通立一体机 | RW_CA_SU_SW_V200R001B118 | 新增超速告警；开启RTSP功能 | 1 | 2019-11-24 | 结束 |  | 2019-11-24 | 2019-11-27 | 2019-11-28 |  | 2天 |  | 有计划 | 是
P200 | 渝标网口版 | RW_CA_SU_V410R001B006 | 合入攻关小组代码 | 1 | 2019-11-25 | 进行中 | 出现分神漏报问题，待定位。 | 2019-11-25 | 2019-11-28 | 2019-11-29 |  | 2天 |  | 有计划 | 是
P200 | 厦门中交四路录像4G版 | RW_CA_V410R004B002SP01 | 录像版本 | 1 | 2019-11-22 | 结束 |  | 2019-11-22 | 2019-11-27 | 2019-11-30 |  | 3天 |  | 有计划 | 是
P023 | USB_DSM | 566A-SC1235-R-V191126_02_01-XUJIN_SZ | 1.SC1235高反差情况下存在严重杂讯问题 2.整体偏灰,画面的对比度偏较低问题. | 1 | 无 | 结束 | 完成 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 |  | 1.5
P023 | 特斯威尔川标 | ​RW_CA_SU_SW_V200R001B117 | 新增超速告警，上传DSM图片，以及ADAS和DSM的视频。新增ADAS的除遮挡外告警，都会上传3张图片，以及ADAS和DSM的录像。修改了DSM的视频录像都会除去水印填充。修改了本地告警抑制数据 | 2 | 2019-12-02 | 结束 | 已全部完成 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 |  | 1 |  | 有计划 | 是 | 0
P110 | P110 | RW_CA_V110R004B010 | 1、解决 USB DEVICES与HOST模式切换导致的系统重启； 2、添加GPS模块的冷启动方案； 3、解决WIFI获取信息中密码错误问题； | 1 | 2019-12-03 | 结束 | 测试已完成 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  | 1 |  | 临时提测 | 是 | 0
|  | RW_CA_V110R004B011 | 1、本版本针对优必飞需求做的定制版本 | 1 | 2019-12-04 | 结束 | 测试已完成 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-05 |  | 1 |  | 临时提测 | 是 | 0
|  | RW_CA_V110R004B012 | 1、 该版本解决上一个版本“RW_CA_V110R004B011” 基础上解决 DSM摄像头初始化失败后一直处于失败状态的问题； | 1 | 2019-12-05 | 打开 | 1、已完成基本功能，GPS动态的测试； 2、目前主要的问题还是GPS定位的问题，需要继续优化； | 2019-12-05 | 2019-12-06 |  |  | 1 |  | 临时提测 | 是
P023 | 有为一体机（USB） | RW_CA_SU_V200R003B111SP02 | 支持三种加密芯片兼容 | 1 | 2019-12-03 | 结束 |  | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-03 |  | 1 |  | 临时提测 | 是 | 0
|  |  |  | 2 | 2019-12-04 | 结束 |  | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 |  | 1 |  | 临时提测 | 是 | 0
| 通立川标 | RW_CA_SU_SW_V200R001B118 | 超速告警下发；开启RTSP | 2 | 2019-12-04 | 结束 |  | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 |  | 2 |  | 有计划 | 是 | 0
P200 | 渝标4G版 | RW_CA_V410R004B005 | 告警补传；摄像头故障上报；告警分级 | 1 | 2019-12-04 | 打开 | 剩余录像回放和平台升级未测试 | 2019-12-04 | 2019-12-05 |  |  | 2 |  | 有计划 | 是 | 0