## 汇总
月份 | bug平均生存周期 | bug激活率 | 缺陷遗留率 | 转测延期率 | 转测不通过率
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Note on D1: 作者: =未解决bug/bug总数
Note on E1: 作者: =转测延期版本数/转测总版本
Note on F1: 作者: =转测不通过版本数/转测总版本

## 详细数据
统计月份 | 产品 | 版本号 | bug总数 | bug平均生存周期(天) | 多次激活的bug数 | 遗留缺陷数 | 转测试是否延期 | 转测试是否通过
二月 | Recadas | RW_CA_SU_V100R001B019SP01 | 5 | 6.5 | 0 | 0 | 是 | 是
|  | RW_CA_SU_V200R001B101 | 16 | 11.23 | 1 | 5 | 否 | 是
三月 | Recadas | RW_CA_SU_V100R001B100 | 8 | 0.5 | 0 | 4 | 否 | 是
|  | RW_CA_SU_V100R001B100SP01 | 2 | - | 0 | 2 | 否 | 是
|  | RW_CA_SU_V200R001B106 | 24 | 4 | 0 | 12 | 是 | 是
|  | RW_CA_SU_V200R001B104 | 15 | 1 | 3 | 7 | 是 | 是
|  | RW_CA_V100R001B103 | 15 | 2.53 | 1 | 0 | 是 | 是
| 道卫安装APP | V1.0.1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 否 | 是
四月 | Recadas | RW_CA_SU_V200R001B104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是
|  | RW_CA_V100R001B103 | 10 | 4 | 0 | 7 | 是 | 是
|  | RW_CA_SU_V200R001B108 | 5 | - | 0 | 5 | 是 | 是
|  | RW_CA_SU_V200R003B100SP01 | 10 | - | 0 | 10 | 是 | 是
|  | RW_CA_V100R001B106SP01 | 11 | - | 0 | 8 | 是 | 是
|  | RW_CA_V100R001B106SP02 | 11 | - | 0 | 8 | 是 | 是
| 道卫安装APP | V1.0.1 | 5 | - | 0 | 5 | 无计划 | 是
|  | V1.0.2 | 6 | - | 1 | 3 | 无计划 | 是
| 道卫安装平台 | V1.0.0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 无计划 | 是
|  | V1.0.1 | 11 | - | 0 | 7 | 无计划 | 是
| 运营平台 | RW_CA_PL_V100R001B002 | 31 | 0 | 0 | 17 | 无计划 | 是
五月 | Recadas | RW_CA_SU_V100R001B101 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 否 | 是
|  | RW_CA_SU_V200R001B108 | 1 | 2 | 0 | 0 | 是 | 是
|  | RW_CA_SU_V200R001B109 | 11 | 5.13 | 0 | 6 | 否 | 是
|  | RW_CA_SU_V200R003B100SP01 | 1 | 13 | 0 | 0 | 是 | 是
|  | RW_CA_V100R001B101 | 9 | 3.78 | 1 | 4 | 否 | 是
|  | RW_CA_V100R001B106SP03 | 11 | - | 0 | 2 | 否 | 是
|  | RW_CA_V100R001B107SP01 | 4 | - | 0 | 4 | 是 | 是
| 运营平台 | RecadasServer_v1.0.0-alpha | 37 | 14.04 | 3 | 3 | 否 | 是
|  | RecadasServer_v1.0.1-alpha | 18 | 9.08 | 3 | 4 | 否 | 是
|  | RecadasServer_v1.1.0-alpha | 15 | 2.67 | 1 | 0 | 否 | 是
| 调试APP | APP_1.5.0 | 2 | - | 0 | 2 | 否 | 是
六月 | Recadas（P023） | RW_CA_V100R001B111 | 7 | - | 0 | 7 | 否 | 是
|  | RW_CA_V100R001B106SP04 | 1 | - | 0 | 1 | 否 | 是
|  | RW_CA_SU_V100R001B101SP01 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 是
| Recadas（P200） | RW_CA_SU_V410R001B001 | 33 | 2.33 | 2 | 8 | 是 | 是
|  | RW_CA_SU_V410R001B001SP01 | 5 | 1 | 0 | 3 | 是 | 否
|  | RW_CA_V410R004B001 | 18 | 5.71 | 0 | 11 | 是 | 是
| 运营平台 | RecadasServer_v1.1.1-alpha | 3 | 1 | 0 | 2 | 否 | 是
|  | RecadasServer_v1.1.1-alpha | 5 | 1.67 | 0 | 2 | 否 | 是
| 调试APP | V1.5.1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 否 | 是
七月 | Recadas（P023） | RW_CA_V100R001B111 | 17 | 23.73 | - | 11 | 否 | 是
|  | RW_CA_V100R001B112 | 11 | 4.04 | - | 6 | 否 | 是
|  | RW_CA_SU_SW_V200R001B111 | 15 | 8.48 | - | 6 | 否 | 是
|  | RW_CA_SU_FW_V200R001B110SP01 | 7 | 4.3 | - | 4 | 否 | 是
| Recadas（P200） | RW_CA_V410R004B001SP01 | 31 | 5.59 | - | 11 | 否 | 是
|  | RW_CA_SU_V410R001B001SP01 | 9 | 3.97 | - | 1 | 否 | 是
| 运营平台 | V1.2.0 | 22 | 7.85 | - | 18 | 否 | 是
八月 | Recadas（P023） | RW_CA_V100R001B112 | 25 | 8.33 | - | 1 | 是 | 是
|  | RW_CA_V100R001B111 | 12 | 1.22 | - | 1 | 否 | 是
|  | RW_CA_V100R001B106SP09 | 7 | - | - | 5 | 否 | 是
|  | RW_CA_SU_V200R003B103 | 3 | 0.96 | - | 1 | 否 | 是
|  | RW_CA_SU_V100R001B102 | 6 | - | - | 2 | 否 | 是
| 调试APP | V1.6.0 | 20 | 5.61 | - | 6 | 否 | 是
| Recadas（P200） | RW_CA_V410R004B001SP01 | 14 | 8.83 | - | 8 | 否 | 是
|  | RW_CA_V410R004B002 | 16 | 9.29 | - | 11 | 否 | 是
|  | RW_CA_SU_V410R001B002 | 10 | 2.7 | - | 4 | 否 | 是
| 运营平台 | V1.2.0 | 15 | 2.54 | - | 5 | 否 | 是
|  | V1.3.0 | 11 | 1.68 | - | - | 否 | 是
| 安装app | V1.5.0 | 7 | 1.77 | - | 1 | 否 | 是
| 安装平台 | V1.5.0 | 2 | 2.57 | - | 0 | 否 | 是