## Sheet1
项目/日期 | time axis 2019-04-01 to 2019-09-04
顺丰项目 | 2019-04-01: B106SP01 无计划提测时间; 2019-04-05: ”三急“功能测试; 2019-04-11: B106SP02 无计划提测时间; 2019-05-13: B106SP03第一轮提测; 2019-05-14: B106SP03第一轮测试; 2019-05-20: B106SP03第二轮提测; 2019-05-21: B106SP03第二轮测试; 2019-06-06: B106SP03版本发布
能信安项目 | 2019-04-10: B103第二轮测试; 2019-04-17: 第三轮提测不通过; 2019-04-18: B103第四轮测试; 2019-04-26: B103第五轮测试; 2019-05-06: B103版本发布
天津公交项目 | 2019-04-26: B107 提测日期; 2019-05-14: V1R1B107提测; 2019-05-17: V1R1B107提测; 2019-05-20: V1R1B107第一轮测试; 2019-06-06: B107SP01版本发布
通立项目 | 2019-04-22: B108 提测日期; 2019-04-24: B108第一轮测试; 2019-05-10: B108第二轮测试; 2019-05-14: B108版本发布; 2019-07-08: RW_CA_SU_V200R001B110提测; 2019-07-11: RW_CA_SU_V200R001B110第一轮测试; 2019-07-15: RW_CA_SU_V200R001B110第一轮测试; 2019-07-25: RW_CA_SU_V200R001B110SP01第一轮提测; 2019-07-26: RW_CA_SU_V200R001B110SP01第一轮测试; 2019-07-29: RW_CA_SU_V200R001B110SP01第一轮测试; 2019-07-31: RW_CA_SU_V200R001B110SP01第二轮提测; 2019-08-01: RW_CA_SU_V200R001B110SP01第二轮测试; 2019-08-15: RW_CA_SU_V200R001B110SP02
苏标分体机项目 | 2019-04-25: B101 提测日期; 2019-05-15: V1R1B101第一轮提测; 2019-05-17: V1R1B101测试; 2019-05-23: V1R1B101第二轮提测; 2019-05-24: V1R1B101第二轮测试; 2019-05-27: V1R1B101版本发布; 2019-06-03: V1R1B101SP01第一轮提测; 2019-06-04: V1R1B101第一轮测试; 2019-08-07: RW_CA_SU_V100R001B102提测; 2019-08-08: RW_CA_SU_V100R001B102测试; 2019-08-12: RW_CA_SU_V100R001B102测试; 2019-08-16: RW_CA_SW_V100R001B106SP09
华宝双AHD项目 | 2019-04-26: B109 提测日期; 2019-05-14: V2R1B109第一轮提测; 2019-05-17: V2R1B109第一轮测试; 2019-05-23: V2R1B109第二轮提测; 2019-05-24: V2R1B109第二轮测试; 2019-05-27: V2R1B109第二轮测试; 2019-05-29: V2R1B109第三轮提测; 2019-05-30: V2R1B109第三轮测试; 2019-06-06: V2R1B109版本发布; 2019-07-10: RW_CA_SU_V200R001B111第一轮提测; 2019-07-11: RW_CA_SU_V200R001B111第一轮测试; 2019-07-26: RW_CA_SU_V200R001B111第二轮提测; 2019-07-27: RW_CA_SU_V200R001B111第二轮测试; 2019-07-29: RW_CA_SU_V200R001B111第二轮测试; 2019-07-31: RW_CA_SU_V200R001B111第三轮提测; 2019-08-01: RW_CA_SU_V200R001B111第三轮测试
中安项目 | 2019-04-25: B008 提测日期; 2019-07-30: RW_CA_V100R001B112-1测试
有为USB项目 | 2019-04-22: B107 提测日期; 2019-04-29: R003B100SP01第一轮测试; 2019-05-13: V2R3B100SP02 提测; 2019-05-15: V2R3B100SP02 测试; 2019-05-17: V2R3B100SP02 版本发布; 2019-08-16: RW_CA_SU_V200R003B103; 2019-08-19: RW_CA_SU_V200R003B103第一轮测试
P200外设项目 | 2019-04-10: 烟感范围验证; 2019-04-14: 烟感范围验证; 2019-04-16: P200外设第一轮调试; 2019-04-22: 烟感效果对比测试; 2019-04-29: P200外设第二轮调试; 2019-05-16: V4R1B001提测; 2019-06-03: V4R1B001提测; 2019-06-06: V410R1B001提测; 2019-06-10: V410R1B001测试; 2019-06-17: V410R1B001测试; 2019-06-24: V410R1B001测试; 2019-07-01: V410R1B001SP01测试
P200终端项目 | 2019-05-07: 优必飞项目实车简单测试; 2019-06-12: V410R4B001提测; 2019-06-13: V410R4B001测试; 2019-06-17: V410R4B001测试; 2019-06-24: V410R4B001测试; 2019-07-15: RW_CA_SU_V410R004B001SP01第一轮提测; 2019-07-16: RW_CA_SU_V410R004B001SP01第一轮测试; 2019-07-24: RW_CA_SU_V410R004B001SP01第二轮提测; 2019-07-25: RW_CA_SU_V410R004B001SP01第二轮测试; 2019-07-29: RW_CA_SU_V410R004B001SP01第二轮测试; 2019-08-01: RW_CA_V410R004B002提测; 2019-08-07: RW_CA_V410R004B002测试; 2019-08-13: RW_CA_SUT_V410R004B001SP01第三轮提测; 2019-08-14: RW_CA_SUT_V410R004B001SP01第三轮测试
河南玖合项目 | 2019-05-30: V1R1B110推迟; 2019-06-03: V1R1B110第一轮提测; 2019-06-04: V1R1B110第一轮测试; 2019-08-16: RW_CA_V100R001B111第一轮提测; 2019-08-17: RW_CA_V100R001B111第一轮测试
河南中集项目 | 2019-05-16: V1R1B111第一轮提测; 2019-05-20: V1R1B111第一轮测试; 2019-05-22: 延期一天; 2019-05-25: V1R1B111第二轮提测; 2019-05-27: V1R1B111第二轮测试; 2019-05-29: V1R1B111版本发布
核心板配置项项目 | 2019-05-23: V2R1B200第一轮提测
分体机配置项项目 | 2019-05-23: V1R1B200第一轮提测
摄像头模组测试 | 2019-05-05: P023/P200 ADAS对比测试; 2019-05-11: P200/P023 USB DSM测试; 2019-05-13: P023 AHD DSM测试; 2019-05-14: P200 ADAS（0237）方案测试; 2019-05-20: DSM、ADAS摄像头测试用例、关注点整理; 2019-05-24: 场景补录; 2019-05-27: 测试报告整理
算法识别效果 | 2019-04-22: 人工测试B103版本算法识别效果; 2019-04-27: 灌视频测试算法识别效果; 2019-06-10: P200识别效果测试; 2019-06-17: P200识别效果测试; 2019-06-24: P200效果测试; 2019-07-08: A柱摄像头横放方案测试; 2019-07-15: A柱摄像头横放方案测试; 2019-07-17: DSM性能提升攻关; 2019-07-22: A柱摄像头横放方案测试+DSM性能提升攻关（数据统计、竞品测试）; 2019-07-29: 告警数据统计及分类
安装平台项目 | 2019-04-01: APP V1.0.2第一轮测试; 2019-04-25: 安装平台V1.0.1测试; 2019-04-29: APP V1.0.2第二轮测试
运营平台项目 | 2019-04-01: Web功能测试用例编写; 2019-04-20: 运营平台测试; 2019-05-05: 运营平台V1.0.0-ALPHA版本测试; 2019-05-13: 1.0.0; 2019-05-14: 运营平台V1.0.1-ALPHA版本测试; 2019-05-20: V1.1.0-alpha TTS功能测试; 2019-05-27: 腾讯云测试环境部署; 2019-05-29: Web功能Bug回归; 2019-06-17: V1.1.3-ALPHA版本测试; 2019-07-03: V1.2.0-ALPHA版需求评审与用例编写; 2019-07-11: V1.4.0用例评审; 2019-07-16: V1.2.0测试; 2019-07-19: V1.2.0测试; 2019-07-29: 接口调试; 2019-08-05: V1.2.0第二轮测试; 2019-08-13: V1.2.0第三轮测试
P023工装 | 2019-05-15: V1R2B004提测; 2019-05-20: V1R2B004测试
P200工装 | 2019-05-14: V1R2B004提测; 2019-05-29: V1R2B004提测; 2019-05-30: V1R2B004测试; 2019-07-02: 工装测试; 2019-07-16: P200工装4G相关测试
调试APP | 2019-05-30: V1.5.0版本提测; 2019-05-31: V1.5.0版本测试