## Sheet1
产品 | 项目 | 任务项 | 轮次 | 计划提测时间 | 实际提测时间 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 2020.05.11-2020.05.17 |  |  | 2020.05.04-2020.05.10 |  |  | 2020.04.27-2020.05.03 |  |  | 2020.04.20-2020.04.26 |  |  | 2020.04.13-2020.04.19 |  |  | 2020.04.06-2020.04.12 |  |  | 2020.03.31-2020.04.05 |  |  | 2020.03.23-2020.03.29 |  |  | 2020.03.09-2020.03.22 |  |  | 2020.03.02-2020.03.08 |  |  | 2020.03.02-2020.03.08 |  |  | 2020.02.24-2020.03.01 |  |  | 2020.01.13-2020.02.23 |  |  | 2020.01.06-2020.01.12 |  |  | 2019 12.30-2020 01.05
[9 empty] | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入
P023 | 华宝/特斯威尔核心板项目 | RW_CA_SU_SW_V200R001B121 | 1 | 2020-01-02 | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 中止 | [42 empty] | 核心新功能缺失，已打回重做。 | 张正强 | 否
P023 | 华宝/特斯威尔核心板项目 | RW_CA_SU_SW_V200R001B121 | 2 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-01-08 | 结束 | [39 empty] | 已发布。 | 张正强 | 否 |  | 张正强 | 是
P023 | 华宝/特斯威尔核心板项目 | RW_CA_SU_SW_V200R001B121SP01 | 1 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 中止 | [36 empty] | 提测未通过，已打回。 | 张正强 | 否
P023 | 华宝/特斯威尔核心板项目 | RW_CA_SU_SW_V200R001B121SP01 | 2 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 结束 | [33 empty] | 已发布。 | 张正强 | 否 | 本周第一轮提测不通过，第二轮测试时设备存在问题，由于测试人员家里条件有限，待下周去公司后再排查问题。 | 张正强 | 否
P023 | 华宝/特斯威尔核心板项目 | RW_CA_SU_SW_V200R001B121SP02 | 1 | 无 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 结束 | [21 empty] | 测试不通过。 | 张正强 | 否
P023 | 华宝/特斯威尔核心板项目 | RW_CA_SU_SW_V200R001B124 | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 结束 | [6 empty] | 已测试完成，客户验收中。 | 熊亮亮 | 否
P023 | 华宝/特斯威尔核心板项目 | RW_CA_SU_SW_V200R001B124 | 2 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 结束 |  |  |  | 已测试完成，待评审发布。 | 熊亮亮 | 否
P023 | 大连鼎视核心板项目 | RW_CA_SU_V200R001B123 | 1 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 中止 | [36 empty] | 提测未通过，已打回。 | 张正强 | 否
P023 | 大连鼎视核心板项目 | RW_CA_SU_V200R001B123 | 2 | 2020-02-12 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 结束 | [24 empty] | 已完成测试，测试通过。 | 熊亮亮 | 否
P023 | 通立核心板项目 | RW_CA_SU_SW_V200R001B122 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-23 | 2020-03-26 | 2020-04-01 | 结束 | [18 empty] | 测试结束，存在较多严重问题，部分问题阻塞测试用例开展，第一轮测试用例的执行覆盖度约60%。 | 熊亮亮 | 否 | 测试人脸注册功能中。 | 熊亮亮 | 是
P023 | 通立核心板项目 | RW_CA_SU_SW_V200R001B122 | 2 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-20 | 结束 | [9 empty] | 测试已结束，功能问题遗留11个，且部分功能影响人脸识别效果测试的开展。 | 熊亮亮 | 否 | 第二轮测试即将结束，识别流程能走通，可开始进入效果测试模式。 | 熊亮亮 | 是
P023 | 通立核心板项目 | RW_CA_SU_SW_V200R001B122 | 3 |  |  |  |  | 未提测
P023 | 苏标外设网口分体机 | RW_CA_SU_SW_V100R001B106 | 1 | 2020-01-04 | 2020-01-04 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 结束 | [39 empty] | 已发布。 | 张正强 | 否
P023 | 苏标外设串口分体机 | RW_CA_SU_SW_V100R002B106 | 1 | 2020-01-04 | 2020-01-04 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 结束 | [30 empty] | 测试完成。 | 张正强 | 否 | [6 empty] | 测试环境出问题，怀疑串口线故障，待排查问题。 | 张正强 | 是
P023 | 苏标终端分体机 | RW_CA_V100R001B115 | 1 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-02 | 2020-01-08 | 结束 | [39 empty] | 测试完成。 | 熊亮亮 | 否 | 目前已经完成了已修改的问题、基本功能、部分双IP及远程配置参数的测试，尚未出现严重问题。预计还需要花两天的时间进行测试； | 熊亮亮 | 是
P023 | 苏标终端分体机 | RW_CA_V100R001B115 | 2 | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  |  | 中止 | [30 empty] | 存在TTS修改参数无效的问题。 | 张正强 | 是
P023 | 苏标终端分体机 | RW_CA_V100R001B120 | 1 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-03-03 | 2020-03-06 | 结束
P023 | 苏标终端分体机 | RW_CA_V100R001B120 | 2 |  | 2020-05-16 |  |  | 未开始
P023 | 顺丰项目 | RW_CA_V100R001B121 | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-04 | 结束 |  |  |  | 测试完成，待第二轮提测。 | 熊亮亮 | 否 | 测试进度70%左右，出车任务下周开展。 | 熊亮亮 | 是
P023 | 顺丰项目 | RW_CA_V100R001B121 | 2 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 结束 |  |  |  | 已测试完成，待评审发布。 | 熊亮亮 | 否
P023 | 中安项目 | [6 empty] | 结束 | [30 empty] | V2.1版本运营管理模块需求清晰的模块已测试完，剩下的权限相关的测试项需等产品明确需求后进行。
P023 | 有为项目（USBNET） | RW_CA_SU_V200R003B112 | 4 | 2020-01-10 | 2020-01-17 |  |  | 中止 | [39 empty] | 无法升级，版本已打回。 | 张正强 | 否
P023 | 有为项目（USBNET） | RW_CA_SU_V200R003B112 | 5 | 2020-01-18 | 2020-01-18 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 结束 | [39 empty] | 测试完成，部分升级包升级不成功。 | 张正强 | 否
P023 | 有为项目（USBNET） | RW_CA_SU_V200R003B113 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-17 | 结束 | [27 empty] | 测试完成。 | 熊亮亮 | 否
P023 | 有为项目（USBNET） | RW_CA_SU_V200R003B114 | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 结束 | [6 empty] | 第一轮测试结束，由于打的包存在问题，使用的是调试包。 | 熊亮亮 | 否
P023 | 有为项目（USBNET） | RW_CA_SU_V200R003B114 | 2 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 结束 |  |  |  | 测试完成，待第三轮提测。 | 熊亮亮 | 否
P023 | 有为项目（USBNET） | RW_CA_SU_V200R003B114 | 3 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-13 | 打开 | 测试完成。 | 熊亮亮 | 是
P023 | 有为项目（USBNET） | RW_CA_SU_V200R003B114 | 4 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 打开 | 测试完成。 | 熊亮亮 | 是
P023 | 有为项目（USBNET） | RW_CA_SU_V200R003B114 | 5 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 打开 | 测试完成。 | 熊亮亮 | 是
P023 | 有为项目（USBNET） | RW_CA_SU_V200R003B114 | 6 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 打开 | 测试完成，但发现有为DVR存在不同版本，程序需做兼容，因此需再打包一轮。 | 熊亮亮 | 是
P023 | 中集项目 | [6 empty] | 结束
P023 | 玖合项目 | [6 empty] | 结束 | [30 empty] | 存在TTS修改参数无效的问题。 | 张正强 | 是
P023 | 三峰项目 | [6 empty] | 结束 | [30 empty] | 1、进一步与鼎视沟通DVR测试项，必要时鼎视会借给我们一套测试治具； 2、确定主动安全效果测试的报告呈现方式；
P200 | 渝标网口版（+苏标终端） | RW_CA_SU_V410R001B006 | 1 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 结束
P200 | 渝标网口版（+苏标终端） |  | 2 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 结束 | [30 empty] | V2.1版本运营管理模块需求清晰的模块已测试完，剩下的权限相关的测试项需等产品明确需求后进行。
P200 | 渝标网口版（+苏标终端） |  | 3 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 结束
P200 | 渝标网口版（+苏标终端） |  | 4 | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 结束
P200 | 渝标网口版（+苏标终端） |  | 5 | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 结束 | [42 empty] | 已发布。 | 熊亮亮 | 否
P200 | 渝标4G版 | RW_CA_V410R004B006 | 2 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 结束 | [30 empty] | 测试完成。 | 熊亮亮 | 否
P200 | 渝标4G版 | RW_CA_V410R004B006 | 3 |  |  |  |  | 未提测
P200 | 厦门中交四路录像4G版 | RW_CA_V410R004B007 | 2 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 结束 | [30 empty] | 测试完成。 | 张正强 | 否 | 存在TTS修改参数无效的问题。 | 张正强 | 是
P200 | 厦门中交四路录像4G版 | RW_CA_V410R004B007 | 3 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-13 | 结束 | [27 empty] | 连续升级会大概率升级失败。 | 张正强 | 否
P200 | 厦门中交四路录像4G版 | RW_CA_V410R004B007 | 4 |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 结束 | [24 empty] | 已完成测试，测试不通过。 | 张正强 | 否
P200 | 厦门中交四路录像4G版 | RW_CA_V410R004B007 | 5 | 无 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 结束 | [21 empty] | 测试完成，待评审。 | 张正强 | 否
P200 | 厦门中交四路录像4G版 | RW_CA_V410R004B007SP01 | 1 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 结束 | [18 empty] | 测试完成，已发布。 | 张正强 | 否
P023 | 蓝斯分体机 | RW_CA_SU_SW_V100R001B107 | 1、2 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-04-02 | 结束 | [18 empty] | 测试完成，已发布。 | 张正强 | 否 | [9 empty] | 1、进一步与鼎视沟通DVR测试项，必要时鼎视会借给我们一套测试治具； 2、确定主动安全效果测试的报告呈现方式；
P023 | 蓝斯分体机 | RW_CA_SU_V100R001B107SP01 | 1、2 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 结束 | [6 empty] | 已测试完成。 | 熊亮亮 | 否
P200 | 天津公交项目 | RW_CA_SU_V410R001B009 | 1、2、3 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-23 | 结束 | [9 empty] | 测试完成，已发布。 | 熊亮亮 | 否
P200 | 天津公交项目 | RW_CA_SU_V410R001B009SP01 | 1 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 结束
P200 | 广州千骏项目 | RW_CA_V410R004B008 | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-19 | 结束 | [24 empty] | 已完成测试，测试不通过。 | 张正强 | 否
P200 | 广州千骏项目 | RW_CA_V410R004B008 | 2 |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 结束 | [24 empty] | 已完成测试，测试不通过。 | 张正强 熊亮亮 | 否
P200 | 广州千骏项目 | RW_CA_V410R004B008 | 4 | 无 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 结束 | [21 empty] | 已发布。 | 张正强 | 否
P200 | 广州千骏项目 | RW_CA_V410R004B008SP02 | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 结束 | [6 empty] | 已测试完成。 | 熊亮亮 | 否
V3S | V3S | RW_CA_V300R002B005 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 结束 | [18 empty] | 测试结束，存在较多严重问题，目前待项目组评估如何解决。 | 熊亮亮 | 否
P110 | 优必飞 | RW_CA_V110R004B015 | 1 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-02 | 2020-01-08 | 结束 | [30 empty] | V2.1版本运营管理模块需求清晰的模块已测试完，剩下的权限相关的测试项需等产品明确需求后进行。 | [8 empty] | 已完成 | 许嘉俊 | 否 | 目前已经完成了已修改的问题、基本功能、部分双IP及远程配置参数的测试，尚未出现严重问题。预计还需要花两天的时间进行测试。 | 许嘉俊 | 是
P110 | 优必飞 | RW_CA_V110R004B015 | 2 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 |  | 结束 | [39 empty] | 目前已经回归了部分bug，和一些基本功能的验证，预计本周需要在投入两天时间； | 许嘉俊 | 是
P110 | 优必飞 | RW_CA_V110R004B016 | 1 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 结束 | [15 empty] | 第一轮测试结束，存在严重问题需解决。 | 熊亮亮 | 否
P110 | 优必飞 | RW_CA_V110R004B016 | 2 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 结束 | [12 empty] | 测试完成，已发布。 | 熊亮亮 | 否
P110 | 优必飞 | RW_CA_V110R004B017 | 1、2 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-25 | 结束 | [9 empty] | 测试完成，已发布。 | 熊亮亮 | 否
C019 | C019 | 需求设计评审、测试计划、测试方案、冒烟用例、功能调试等。 | - | - | - | 2020-02-03 | 2020-03-28 | 结束 | [18 empty] | 正式进入测试阶段。 | 袁昭 | 否 | 1、提测了三个版本，稳定性都很差，经常出现重启问题，测试投入效率低下； 2、鼎视和平台的通讯很多功能未调通，无法进行测试； 3、工装和APP因为设备不稳定，测试不全且效率低下； | 袁昭 方佳东 | 是 | 1、主动安全模块，对DSM效果进行初步摸底，效果很差； 2、DVR版本4G、录像等存在严重问题，阻塞测试进展； 3、调试APP和工装存在较多问题； | 陈银红 袁昭 方佳东 | 是 | [6 empty] | 1、进一步与鼎视沟通DVR测试项，必要时鼎视会借给我们一套测试治具； 2、确定主动安全效果测试的报告呈现方式； | 袁昭 | 是 | 已完成测试计划、测试方案以及冒烟用例。 | 袁昭 陈银红 | 是
C019 | C019 | RD_C019_V01R001B002 | 1、2 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020-03-30 | 2020-04-01 | 结束 | [18 empty] | 测试结束。 | 袁昭 方佳东 | 否
C019 | C019 | RD_C019_V01R001B002T001 | 1、2 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 结束 | [18 empty] | 测试结束。 | 袁昭 方佳东 | 否
C019 | C019 | RD-C019_V01R001B003 | 1 | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020-04-07 | 2020-04-09 | 结束 | [15 empty] | 测试完成。 | 袁昭 方佳东 | 否
C019 | C019 | RD-C019_V01R001B003T001 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 结束 | [15 empty] | 截止当前，测试用例覆盖程度50%左右，其中通过的测试用例占所有测试用例的38%左右，未测试的测试用例中有大量实车测试项，测试速度相比之前将会慢很多。 | 袁昭 方佳东 | 否
C019 | C019 | RD_C019_V02R001B002 | 1 | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 结束 | [12 empty] | 测试完成。 | 袁昭 | 否
C019 | C019 | RD_C019_V02R001B002T001 | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-18 | 结束 | [12 empty] | 测试完成。 | 袁昭 | 否
C019 | C019 | RD_C019_V02R001B003 | 1 | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 2020-04-22 | 结束 | [9 empty] | 测试完成。 | 袁昭 | 否 |  | 袁昭 | 是
C019 | C019 | V02R001B003T002 | 1、2 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 结束 | [9 empty] | 测试完成。 | 袁昭 | 否
C019 | C019 | V02R001B004 | 1 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020-04-29 | 结束 | [9 empty] | 功能测试中，性能初步摸底后发现存在较多问题，待和项目组沟通下一步计划。 | 袁昭 陈银红 | 是
C019 | C019 | V02R001B005 | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-05 | 结束 | [6 empty] | 升级问题排查结束，其他Bug回归中。 | 袁昭 | 是
C019 | C019 | RD_C019_V01R001B005T001 | 1 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 结束
C019 | C019 | RD_C019_V01R002B001 | 1 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 中止 |  |  |  | 接入720p摄像头无输出。 | 袁昭 | 否
C019 | C019 | RD_C019_V01R002B002 | 1 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 2020-05-12 | 结束 |  |  |  | 新增BSD功能测试已覆盖90%左右，效果测试暂未投入。 | 袁昭 | 是
C019 | C019 | RD_C019_V02R002B003 | 1 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 打开 | 测试完成，主要功能均调通，但是仍存在各种问题。 | 方佳东 | 否
C019 | C019 | RD_C019_V02R002B004 | 1 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 打开 | 测试完成，主要功能均调通，但是仍存在各种问题。 | 方佳东 | 是
C022 | C022 | 制定BSD效果测试方案，编写测试用例。 | - | - | - | 2020-03-02 | 2020-04-03 | 结束 | [18 empty] | 正式进入测试阶段。 | 陈银红 | 否 | 1、版本延期一周； 2、完成测试用例评审工作； | 陈银红 许嘉俊 张正强 | 是 | 评审测试方案，确认BSD项目测试结论只做定性输出。 | 陈银红 | 是 | 完成测试方案评审。 | 陈银红 | 否 | 完成测试方案，待评审。 | 陈银红 | 是
C022 | C022 | RD_P900_V01R001B002 | 1 | 2020-03-23 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 中止 | [18 empty] | 存在严重问题，阻塞测试工作开展，已打回。 | 陈银红 | 否
C022 | C022 | RD_P900_V01R001B003 | 1 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-07 |  | 结束 | [15 empty] | 除数据存储管理模块未测试，非阻塞功能均已测试完成，问题多且严重。 | 张正强 许嘉俊 陈银红 | 是 | 下周开始进行测试。 | 陈银红 张正强 许嘉俊 | 是
C022 | C022 | RD_P900_V01R001B014 | 1 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 结束 | [9 empty] | 工厂紧急生产，协助开发调试功能，确保基本功能可用，已测试完成并发布。 | 熊攀 | 否
C022 | C022 | RD_P900_V01R001B015 | 1 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 结束 | [9 empty] | 工厂紧急生产，协助开发调试功能，确保基本功能可用，已测试完成并发布。 | 熊攀 | 否
C022 | C022 | RD_P900_V01R001B016 | 1 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020-04-27 | 结束 | [6 empty] | 1、新增功能测试和Bug回归均已完成； 2、效果测试进行中，已覆盖白天的多数场景； | 熊攀 陈银红 | 否
C022 | C022 | RD_P900_V01R001B017 | 1 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 结束 |  |  |  | 测试完成，待下一轮提测。 | 熊攀 | 否
C022 | C022 | RD_P900_V01R001B018 | 1 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 打开 | 测试完成。 | 熊攀 | 否 | 本周开始投入测试。 | 熊攀 | 是
C022 | C022 | RD_P900_V01R001B019 | 1 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 打开 | 已测试完，待结项，稳定性测试持续进行中。 | 熊攀 | 否
运营平台 | 运营平台 | V2.0.0 | 1 | 2019-12-30 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 中止 | [30 empty] | V2.1版本运营管理模块需求清晰的模块已测试完，剩下的权限相关的测试项需等产品明确需求后进行。 | [8 empty] | 第一轮各个模块均存在明显问题，部分问题阻塞测试工作开展，已打回重新提测。 | 陈江滨 | 是 | 测试人员更改为陈江滨和许嘉俊，无法全职投入，测试进度将受影响。 | 李中文 | 是
运营平台 | 运营平台 | V2.0 | 2 | 无 | 2020-01-17 | 2020-02-03 | 2020-02-21 | 结束 | [36 empty] | V2.0版本第一轮测试完成，结论如下： 1、测试模块包括轨迹回放、安全监控、证据中心、安全分析、报表统计以及实时监控非视频方面的内容，共发现89个Bug； 2、安全分析和报表统计由于无法构造历史数据，历史数据查询功能无法测试； 3、本次测试采用脚本模拟测试，还需拿真实设备进行验证； | 许嘉俊 张正强 | 是
运营平台 | 运营平台 | V2.1 | 1 | 无 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-03-27 | 结束 | [21 empty] | 1、运营管理需求评审； 2、测试数据迁移，迁移后平台经常出错； 3、UI不定期更新优化； | 许嘉俊 | 是 | 1、真实设备上报告警测试； 2、视频模块相关测试； | 许嘉俊 | 否 |  |  |  | 回归Bug中，其他功能测试待开发完成和产品定义清晰后进行测试。 | 许嘉俊 | 是 | V2.1版本运营管理模块需求清晰的模块已测试完，剩下的权限相关的测试项需等产品明确需求后进行。 | 许嘉俊 | 是
运营平台 | 运营平台 |  | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-25 | 结束 | [9 empty] | 测试完成，已发布到生产环境。 | 许嘉俊 | 否
运营平台 | 运营平台 | V1.0.0 | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 打开 | V1.0.0版本已测试完成并上线发布。 | 许嘉俊 | 否 | 所有功能都已测试一遍，剩余约10%左右的内容需等问题修复后再验证。 | 许嘉俊 | 是 | 1、兼容性测试剩两个分辨率未测试； 2、V1.0.0版本用例编写中； | 许嘉俊 | 是
运营平台 | 运营平台 | V1.1.0 | 1 | 2020-05-13 |  |  |  | 打开 | 测试用例编写。 | 许嘉俊 | 是
运营APP | 运营APP | 需求设计评审、测试计划、测试方案、冒烟用例等。 |  |  |  | 2020-03-16 | 2020-03-26 | 结束 | [21 empty] | 完成迭代一测试用例编写，待版本提测。 | 许嘉俊 | 是 | 需求梳理。 | 许嘉俊 | 是
运营APP | 运营APP | V0.01 | 1 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020-03-30 | 2020-04-01 | 结束 | [18 empty] | 测试结束。 | 许嘉俊 | 否
运营APP | 运营APP | V0.02 | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-11 | 结束 | [15 empty] | 测试完成，存在较多问题。 | 许嘉俊 | 否
运营APP | 运营APP | V1.0 | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 结束 | [12 empty] | 测试完成，已发布。 | 许嘉俊 | 否
安装平台 | 安装平台 | [6 empty] | 结束
调试APP | 调试APP | V1.6.5 | 1 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-18 | 结束 | [42 empty] | 第一轮测试完成，目前发现设备端存在较多问题，影响APP测试的开展，需等待设备端进行优化后方可测试。 | 袁昭 | 否
调试APP | 调试APP | V1.6.7/V1.6.8/1.6.9 | 1 | 无 |  | 2020-04-13 | 2020-05-04 | 结束 |  |  |  | BSD修改项已测试完成。 | 熊攀 | 否 | [6 empty] | 测试调试APP对不同型号设备的影响。 | 熊攀 | 是 | 新增的BSD标定问题较多。 | 熊亮亮 | 是
调试APP | 调试APP | V1.7.0 | 1 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  | 打开 | C022相关项已测试完毕，P023/P200等项目第一轮测试完毕，待问题评审。 | 熊攀 熊亮亮 | 是
调试APP | 调试APP | RD_C019_APP_V02R001B001T001_offical | 1 | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 结束 | [12 empty] | 测试完成。 | 方佳东 | 否
调试APP | 调试APP | RD_C019_APP_V02R001B002T001_offical | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 结束 | [12 empty] | 测试完成。 | 方佳东 | 否
调试APP | 调试APP | RD_C019_APP_V02R001B003_offical | 1 | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 结束 | [9 empty] | 测试完成。 | 方佳东 | 否
调试APP | 调试APP | RD_C019_APP_V02R001B003T01_offical | 1 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020-04-30 | 结束 | [6 empty] | 评审测试用例后，需新增手机异常相关的测试项。 | 方佳东 | 是 | 测试中，剩余IO状态需设备端新增功能后方可测试。 | 方佳东 | 是
调试APP | C019调试APP | RD_C019_APP_V02R002B003_offical | 1 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 打开 | 测试完成。 | 方佳东 | 否
调试APP | C019调试APP | RD_C019_APP_V02R002B004_offical | 1 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 打开 | 测试完成。 | 方佳东 | 否
摄像头 | AHD_DSM | FH8536_IMX323_20200115_V001R001C003B014 | 1 | 无 | 2020-01-15 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 结束 | [39 empty] | 由于天气原因，部分测试项目待下周测试。 | 陈银红 | 是
摄像头 | AHD_DSM | FH8536_IMX323_20200103_V001R001C003B013 | 1 | 无 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 结束 | [39 empty] | 由于天气原因，部分测试项目待下周测试。 | 陈银红 | 是
摄像头 | AHD_DSM | FH8536_GC2053_20200103_V001R001C012B008 | 1 | 无 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 结束 | [39 empty] | 由于天气原因，部分测试项目待下周测试。 | 陈银红 | 是
摄像头 | AHD_DSM | FH8536_GC2053_20200103_V001R001C012B007 | 1 | 无 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 结束
识别效果 | 识别效果测试 | [6 empty] | 结束
工装程序 | C019工装程序 | V02R001B003 | 1 | 2020-04-18 | 2020-04-18 |  |  | 中止 | [9 empty] | 因硬件问题，暂时无法测试。 | 方佳东 | 是 |  | 方佳东 | 是
工装程序 | C019工装程序 | V02R001B005 | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-06 | 结束 |  |  |  |  | 方佳东 | 否 | 安装Win 32位测试工装。 | 方佳东 | 是
工装程序 | C019工装程序 | V02R001B006 | 1 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 结束 |  |  |  | 完成整机测试，PCBA待测试。 | 方佳东 | 是
工装程序 | C019工装程序 | RD_C019_PRODUCE_V02R002B003 | 1 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 打开 | 测试完成。 | 方佳东 | 否
工装程序 | C019工装程序 | RD_C019_PRODUCE_V02R002B004 | 1 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 打开 | 工厂反馈生产存在问题，需进一步排查。 | 方佳东 | 是
其他项目 | 其他项目 | [6 empty] | 结束