## Sheet2
本周工作情况 | [7 empty] | 本周工作总结 | 下周工作计划
日期 | 产品 | 项目/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 工作量（天） | 进展（%） | 主要问题/结论/困难/风险 |  | 序号 | 产品 | 项目/工作项 | 任务描述 | 投入人员（工作量） | 计划完成时间
2019-4-28 | P023/P200 | 摄像头模组测试 | 测试背景了解、方案制定 | 陈江滨 | 1 | 80% | 验收标准不明确，部分测试需要开发帮忙制作版本。 | 1、确定P023、P200的DSM和ADAS模组测试方案，经和产品部讨论，主要质量由文工进行把控，测试部负责进行图像成像验证及给出主观感受； 2、有为项目重点关注连接的稳定性，应用层功能和原来基本一致； 3、P200项目开发边调试测试边进行测试，目前由于需求不够明确、功能未实现等，很多测试工作无法开展； 4、安装平台需共同确认性能指标，下周先暂时进行运营平台测试。 | 1 | P023 | 版本测试跟进 | 双AHD、通立、分体机、顺丰等版本测试 | 2
2019-4-28 | P023 | 有为项目第一轮测试跟进 | 测试范围、方法确定，问题分析 | 陈江滨 | 1 | 70% | 有为项目采用新的USB通信方式，新增RTSP功能，通信传输稳定性方面需重点关注。 |  | 2 | P200 | 版本测试跟进 | P200第二轮测试跟进 | 1
2019-4-29 | P200 | P200项目第二轮测试跟进 | 测试范围、方法确定，问题分析 | 陈江滨 | 0.5 | 50% | P200项目第二轮相比第一轮稳定性有较大提升，但还是存在部分崩溃问题，另外有很多功能还未实现，如升级等。 |  | 3 | P023/P200 | 摄像头模组测试 | 跟进测试过程，输出测试过程中采集的图片、视频等。 | 1
2019-4-30 | 安装平台 | 安装平台第一轮测试 | 测试结果跟进 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 安装平台第一轮功能测试完成，接下来需组织产品和开发共同确认性能测试点及需求指标。 |  | 4 | P023/P200 | 测试用例整理 | 规范各个协议的测试用例。 | 2
2019-5-5 ——5-12 | P023/P200 | 摄像头模组测试 | 测试方案制定、测试执行跟进、测试结果分析 | 陈江滨 | 3 | 70% | 1、P023 ADAS新老对比，新版本综合来看由于老版本； 2、P023 USB DSM测试，已完成曝光测试问题验证，清晰度待验证； 3、P023 AHD DSM测试未开始； 4、P200 2735方案DSM，存在部分场景过暗和灯杯聚光范围不在中心的问题； 5、P200 323方案ADAS，和P023的图像对比各有优缺点，无法明确哪个比较好； | 1、摄像头模组测试，难度不大，但是耗时长且测试环境比较难以搭建，受天气影响较为严重，测试效率较为低下，经过周末两天的加班，目前基本已经赶上最新的进度； 2、测试用例评审目前开展较难，原因是该内容耗时多，目前整个产品线工作较多，所以后期考虑按模块跟相关开发和产品进行沟通确认； | 1 | P023/P200 | 摄像头模组测试 | 1、P023 USB DSM清晰度验证； 2、P023 AHD DSM测试； 3、P200 0237方案 ADAS测试； | 2
2019-5-6 | P200 | 灌视频问题排查 | 分别进行P200设备三路摄像头的灌视频操作 | 陈江滨 | 0.5 | 50% | DSM 1080/720P均可以通过灌视频继续测试，但是ADAS和第三路无法显示画面，各项排查后仍未知原因。 |  | 2 | P023 | 版本测试跟进 | 双AHD、通立、分体机、顺丰等版本测试 | 2
2019-5-5 ——5-12 | P023 | JT808测试用例整理及评审 | 整理测试用例及组织评审 | 陈江滨 | 2 | 70% | 测试用例整理完成，组织评审过程中被其他事项打断，评审会议终止。 |  | 3 | P023 | 产品信息汇总 | 汇总产品信息，塑造产品大局观 | 1
2019-5-9 | P023 | 能信安提测过程总结 | 总结能信安提测多轮且耗时长的过程 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 对能信安六轮测试过程及耗时进行汇总，分析原因，吸取经验教训。
2019-5-13——5-14 | P023/P200 | 摄像头模组测试 | 跟进各个摄像头测试进展 | 陈江滨 | 1 | 100% | 1、P023 USB DSM测试清晰度方面新版本相对于老版本有提升，但是会损失细节； 2、P023 AHD DSM测试未发现有明显问题； 3、0237方案的ADAS优化前后的效果差异不大； | 1、摄像头模组测试还有部分场景未验证，验证完后将根据这段时间进行的测试过程总结摄像头测试方案； 2、灌视频设备支持1080P和720P，AHD的镜头均能进行测试； 3、顺丰和天津公交协议测试用例整理大部分完成，但是由于开发没有提供业务设计文档，部分用例难以编写。 | 1 | P023/P200 | 摄像头测试方案整理 | 整理各种摄像头的测试方法、所需设备、操作步骤等 | 2
2019-5-15 | P023/P200 | 灌视频操作 | 摸索灌视频操作，搭建去烟感测试环境 | 陈江滨 | 1 | 100% | 摸索HDMI转AHD设备的使用方法，包括如何输出1080P和720P画面 |  | 2 | P023 | 设备知识讲解及问题排查方法 | 整理讲解文档 | 2
2019-5-16 | P023/P200 | 和开发联调功能 | 和开发联调验证功能 | 陈江滨 | 1 | 100% | 编写脚本和开发联调验证苏标终端功能 |  | 3 | P023 | 各个测试版本跟进 | 跟进各个测试版本的进展 | 1
2019-5-17——5-18 | P023 | 编写测试用例 | 整理顺丰和天津公交私有协议测试用例 | 陈江滨 | 2 | 80% | 整理顺丰和天津公交私有协议的测试用例，由于开发无业务设计文档，部分用例难以编写。
2019-5-13 | P023 | 任务计划排期 | 任务计划排期 | 陈江滨 | 1 | 100% | 对近期提测的多个版本进行任务排期
2019-5-20——5-23 | P023/P200 | 摄像头模组测试 | 结果评审，用例编写 | 陈江滨 | 2 | 100% | 完成ADAS和DSM摄像头的测试用例编写 | 1、镜头测试相关的用例及关注点已完成，待和光学部确认； 2、测试脚本苏标终端完成通信服务器和文件服务器的合并； 3、P200第一版需求确认完成，测试前先规划好测试方案； 4、整理P023整体结构文档，让项目组成员对设备有个全局认识。 | 1 | P200 | 测试方案编写 | 规划好测试内容、所需资源、人力等 | 2
2019-5-21——5-24 | P023/P200 | 测试脚本修改及讲解 | 测试脚本修改及讲解 | 陈江滨 | 2 | 100% | 完成苏标终端的合并，向项目组成员讲解脚本用法 |  | 2 | P023 | 整体结构汇总 | 编写P023结构文档 | 2
2019-5-22 | P500 | APP需求评审 | APP需求评审 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 参与APP需求评审 |  | 3 | 平台 | 平台熟悉 | 了解平台架构、环境部署等 | 1
2019-5-22 | P023 | 天津公交工装 | 协助工厂进行工装使用 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 工装正常使用
2019-5-24 | P200 | P200测试方案 | 编写P200测试方案 | 陈江滨 | 0.5 | 10% | 目前完成P200第一版需求的确认
2019-5-24 | P023 | 整体结构汇总 | 了解P023的整体结构 | 陈江滨 | 0.5 | 20% | 找硬件、驱动、开发等了解P023的结构
2019-5-27—5-28 | P200 | 测试方案编写 | 制定测试范围，人员分配，资源准备等。 | 陈江滨 | 1.5 | 100% | 已完成方案编写，建议至少投入2周的测试时间，但是从产品线得到的消息，可能留给测试的时间一周都不到。 | 1、P200测试建议至少投入两周时间，但是实际可测试时间估计不到一周，且会同时提测两个版本，如果要完成所有的测试项，有非常大的概率会延期； 2、逐步完善P023的测试指导文档，便于新接触项目的人进行快速上手； 3、协议相关的业务流程及需求定义不清晰的问题无人解决，开发希望产品制定清楚需求，产品希望开发先梳理出目前的业务逻辑； | 1 | P200 | 测试工作开展 | 组织人员进行P200的功能、识别效果、稳定性等测试； | 3
2019-5-29—5-30 | P023 | P023设备整体结构分享 | 编写P023整体结构的文档，并和组员进行分享。 | 陈江滨 | 2 | 100% | 已完成整体结构的分享，目前打算将这类文档写成测试指导文档，已安排组员编写不同协议的测试指导文档。 |  | 2 | P023 | 修改测试脚本 | 修改测试脚本用于定制版本的测试 | 1
2019-5-28 | P023/P200 | 用例评审 | 评审摄像头测试用例及协议的测试用例。 | 陈江滨 | 1 | 100% | 摄像头测试用例评审完成并发邮件通知，协议测试评审出现问题，业务流程及需求定义不清晰的问题无人解决。 |  | 3 | 运营平台 | 性能相关测试熟悉 | 了解平台的数据走向，逐步分析性能测试点 | 1
2019-5-31 | 运营平台 | 流程评审参与 | 参与平台项目的流程评审并提出相关意见。 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 参与流程评审。
2019-6-3 | P200 | 测试方案评审 | 评审测试方案及任务分工安排。 | 陈江滨 | 1 | 100% | 完成方案评审及任务分工。 | 1、完成测试方案评审及分工，但P200延期太长，生产前基本没有测试时间； 2、玖合版本因需求更改，需重新打包版本。 | 1 | P200 | 测试 | 功能、协议、稳定性、算法识别等测试。 | 3
2019-6-4—6-6 | P023 | 玖合版本 | 包括测试用例整理、测试脚本修改、版本测试等。 | 陈江滨 | 3 | 100% | 1、用例和测试脚本已完成； 2、测试进展一半，因需求更改，版本将重新打包。 |  | 2 | P023 | 玖合 | 协议测试 | 2