## Slide 1
1、5月工作计划完成情况
2、当前项目进展
3、版本提测及Bug分析
4、存在问题汇总
5、6月工作计划
目录

## Slide 2
5月工作完成情况
设备端版本计划：
  1、版本测试
  已完成：通立、苏标分体机、双AHD、有为、河南中集
  测试中：顺丰、天津公交、河南玖和、P200外设版本、P200 4G版本
  未提测：中安（未提测）
  2、摄像头模组测试
  已完成大部分场景的测试，剩余小部分（雨天夜晚路面反光）
  3、算法识别效果测试
  未完成
平台端版本计划：
  1、运营平台
  两个节点：1）河南中集项目验收 2）Web功能测试
项目测试改善：
  1、测试文档规范化——测试用例、功能交互流程、开发设计逻辑、算法/模组等测试方法
  2、产品大局观梳理
  3、测试脚本结构讲解
  4、总结版本提测多次的原因

## Slide 3
5月工作完成情况
项目测试改善：
  1、测试文档规范化
  1）测试用例：协议、流程等未规范
  2）功能交互流程：流程图、文字说明等形式展示
  3）开发设计逻辑：同功能交互流程
  4）算法/模组等测试：标准化测试项
  2、产品大局观梳理
  1）设备产品结构讲解
  2）测试指导文档编写（进行中）
  3、测试脚本结构讲解
  1）对测试脚本的整体架构进行讲解
  2）引导组员进行脚本修改及参考编写
  4、总结版本提测多次的原因
  1）能信安版本进行总结

## Slide 4
当前项目进展

## Slide 5
2018.08
页面重构前第一轮测试
03.25-04.18
Web功能测试用例编写
05.07-05.10
河南项目测试
05.13-05.24
测试V1.0.1和V1.1.0版本
05.27-05.31
Bug回归
1、平台数据走向测试
2、性能测试
3、Bug修复及功能迭代
Web功能测试完成
2019.01
平台V1.0.0
APP V1.0.0
测试
2019.02
APP V1.0.1
测试
04.01-04.02
APP V1.0.2
第一轮测试
04.25-04.28
平台V1.0.1
Web功能测试
04.29-04.30
APP V1.0.2
第二轮测试
组织项目组分析平台性能指标
完成功能测试
运营平台
安装平台
当前项目进展

## Slide 6
月份 | 计划提测版本数 | 实际提测版本数 | 取消提测版本数 | 未提测版本数 | 按时提测版本数 | 按时提测率 | 无排期计划版本数
四月 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0% | 1
五月 | 12 | 9 | 0 | 3 | 6 | 50% | 0
版本提测情况
版本提测及Bug分析

## Slide 7
月份 | 提交Bug总数 | 严重Bug总数/比例 | 激活状态Bug总数/比例 | Bug平均解决周期 | 多次激活Bug数/比例 | PMS激活Bug总数
四月 | 49 | 20/40.82% | 26/53.06% | 6.52 | 2/4.10% | 78
五月 |  |  |  |  |  | 
Bug情况
版本提测及Bug分析

## Slide 8
存在问题汇总
设备端问题：
  1、延期问题有所改善，但是
  2、新项目缺少需求，如P200项目、有为项目等；
  3、版本控制隐患；
  4、测试进度较为落后；
平台端问题：
  1、需求与实际开发内容不一致；
  2、尽快上线基准版本进行迭代；

## Slide 9
5月工作计划
设备端版本计划：
  1、版本测试
  P023版本：包括项目版本有顺丰、天津公交、通立、苏标分体机、双AHD、中安、有为、河南玖合、河南中集
  标红项目为新项目，未测试过
  2、P200版本：优必飞出货版本、P200主线开发版本
  3、摄像头模组测试
  4、算法识别效果测试
平台端版本计划：
  1、运营平台
  05.07-05.13 优先确保河南项目验收
  05.13-05.26 基准版本Web功能测试
  05.27-05.31 Web Bug回归测试
项目测试改善：
  1、测试文档规范化——测试用例、功能交互流程、开发设计逻辑、算法/模组等测试方法
  2、产品大局观梳理
  3、测试脚本结构讲解
  4、总结版本提测多次的原因