## Sheet1
任务项 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 预计工作量 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 实际工作量 | 是否延期 | 延期原因 | 任务完成情况评估 | 主动完成度
山西苏标串口分体机 RW_CA_SU_SW_V100R002B004SP02 | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 2 | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 2 | 否 | 无 |  | 100%
视频录制项目跟进 | 2019-02-18 |  |  | 2019-02-18 | 2019-04-04 |  |  |  | 明确告知该项目由亮亮负责主导，但是在项目进展过程中没有起到主导作用，主要体现在： 1、自我定位错误，没有及时推进项目进行，而是作为中间传话人和视频录制者的角色； 2、每次录制结束后没有对视频进行分析判断，而是直接把视频交给我，问我视频是否合格； | 50%
录制视频后期处理 | 2019-02-18 | 2019-02-23 | 1 |  |  |  | 是 | 工作安排未说明清楚 |  | 20%
中安的版本 RW_CA_SU_V100R001B019SP02 | 2019-02-23 | 2019-02-23 | 1 | 2019-02-23 | 2019-02-23 | 1 | 否 | 无 |  | 100%
技术交流会 |  | 2019-03-15 | 1 | [6 empty] | 50%
山西苏标串口分体机 RW_CA_SU_V100R002B019SP03 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 1 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 1 | 否 | 无 | 单纯为了完成任务而写报告，未对版本遗留Bug的准确性做确认，导致报告内容不准确 | 90%
苏标新算法策略确认及用例整理 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 1 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 1 | 否 | 无 | 对新算法策略不够熟悉，评审过程中提出的疑问回答不出 | 80%
顺丰三急功能测试 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 5
通立版本测试 | 2019-03-09 | 2019-03-12 | 3 | 2019-03-09 | 2019-03-11 | 3 | 否 |  |  | 100%
锐明竞品分析及新算法测试报告 | 2019-03-13 | 2019-03-17 | 5 | 2019-03-14
车载设备端产品使用说明及测试方法汇总 | 2019-03-04 | 2019-03-24 | 2
开发自测用例 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | 否 | 无 |  | 100%

## Sheet2
任务项 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 预计工作量 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 实际工作量 | 是否延期 | 延期原因 | 任务完成情况评估 | 主动完成度
山西苏标串口分体机 RW_CA_SU_V100R002B012SP01 | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 2 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 2 | 是 | 测试线材缺失，被动等待，未主动想办法解决 |  | 80%
通立一体机重启问题确认 | 2019-02-18 | 2019-02-23 | 0.5 | 2019-02-20 | 2019-02-23 | 0 | 否 | 无 | 发邮件确认后，相关人员无回复，处于被动等待，最后由我向相关人员口头确认到结果。 | 20%
向技术支持了解通立一体机使用方法 | 2019-02-18 | 2019-03-01 | 0.5 | [5 empty] | 发邮件确认后，相关人员无回复，处于被动等待，我告知邮件无回复可主动找相关人员沟通协商时间后，仍然没有任何回复。 我主动找相关责任人进行沟通，确定下周一进行指导。 | 0%
技术交流会 |  | 2019-03-08 | 1 |  | 2019-03-08 | 1 | 否 |  |  | 100%
华宝/博实结一体机版本 RW_CA_SU_V100R001B101 | 2019-02-20 | 2019-02-27 | 7 | 2019-02-21 | 2019-02-25 | 4 | 否 | 无 | 1、测试完成后未汇报本轮测试情况； 2、完成功能测试，但是对于AHD成像画面、告警准确率、响应速度、稳定性等方面没有深入测试； 3、PMS上的Bug未进行回归。 | 70%
安装平台和APP用例评审 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 1 | [5 empty] | 负责人未执行任务，该任务延期到新员工入职后交接。 任务暂时中止 | 0%
华宝/博实结一体机版本 RW_CA_SU_V100R001B102 | 2019-03-01 | 2019-03-04 | 3 | 2019-03-01 | 2019-03-04 | 3 | 否 | 无 | 1、测试完成后未汇报本轮测试情况； 2、完成功能测试，但是对于AHD成像画面、告警准确率、响应速度、稳定性等方面没有深入测试； 3、PMS上的Bug未进行回归； 4、Bug描述过于随意，Bug原因定位不清。 | 70%
华宝/博实结一体机版本 RW_CA_SU_V100R001B103/105/106 | 2019-03-07 | 2019-03-11 | 5 | 2019-03-07 | 2019-03-11 | 5 | 否 | 无 | 周末连续两天加班，每天都是十一点以后回去，按时完成版本测试，会通过一些比较新的方法去测试。 | 100%
华宝/博实结一体机版本 RW_CA_SU_V100R001B106SP01 |  |  |  | 2019-03-14
顺丰上下电测试 |  |  | 2
RW_CA_SU_V100R001B100+SP01 | 2019-03-11 | 2019-03-15 | 3 | 2019-03-11 | 2019-03-14 | 3 | 否 | 无 |  | 100%
能信安+4G信号相关测试 | 2019-03-20 |  | 3
苏标新用例编写 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 1