## Sheet1
运营平台工作进展 | 预计投入工作量 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 其他事项
第一阶段：界面展示功能测试 | 27 | 2019-03-25 | 2019-05-13
测试用例编写及评审 | 12 | 2019-03-25 | 2019-04-18
测试执行及汇总 | 10 | 2019-04-19 | 2019-05-06
Bug回归 | 5 | 2019-05-07 | 2019-05-13
第二阶段：数据走向测试 | 18 | 2019-05-14 | 2019-06-07
平台数据流走向了解 | 2 | 2019-05-14 | 2019-05-15
测试用例编写及评审 | 8 | 2019-05-16 | 2019-05-27 | 平台二期功能预计5月底提测
测试执行及汇总 | 8 | 2019-05-28 | 2019-06-10
第三阶段：性能测试 | 10 | 2019-06-11 | 2019-06-24
性能测试脚本编写 | 5 | 2019-06-11 | 2019-06-17
测试执行及汇总 | 5 | 2019-06-17 | 2019-06-24
第四阶段：测试项目整体汇总 | 2 | 2019-06-24 | 2019-06-25
安装平台工作进展 | 预计投入工作量 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 其他事项
用例修改、扩充、评审 | 5
平台与APP测试执行及汇总 | 10
Bug回归 | 2