## 车载项目测试进度
项目 | 任务项 | 里程碑 | 关键事件 | 当前状态 | 2019第12周4.28-5.4 |  |  | 2019第11周4.22-4.27 |  |  | 2019第11周4.15-4.21 |  |  | 2019第11周4.8-4.14 |  |  | 2019第11周4.1-4.8 |  |  | 2019第11周3.25-3.31 |  |  | 2019第11周3.18-3.24 |  |  | 2019第11周3.11-3.17
[5 empty] | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入
苏标核心板 | 双AHD核心板方案 RW_CA_SU_V200R001B101 RW_CA_SU_V200R001B102 RW_CA_SU_V200R001B103 RW_CA_SU_V200R001B105 RW_CA_SU_V200R001B106 RW_CA_SU_V200R001B106SP01 | 【02.21】B101版本测试 【03.02】B102版本测试 【03.07】由于项目紧急，测试直接参与到开发的调试阶段，期间测试了B103、B105、B106的第一轮和第二轮 【03.08】由于交付时间到期，提交中间版本B105版本 【03.11】B106版本发布 【03.14】 B106SP01版本提测 |  | CLOSE | [12 empty] | 测试B100SP02版本，统一升级方式为应用升级。 | 段小松 | 是 |  |  |  | RW_CA_SU_V200R001B106SP01版本已完成测试，未发现新增问题。 | 段小松 | 否 | 客户反馈驾驶员变更告警上报的ID为0，本地测试多次均无法复现，开发排查代码未发现问题，最终在代码上对该现象做屏蔽处理，提测RW_CA_SU_V200R001B106SP01版本。 | 段小松 | 是
| 通立核心板 RW_CA_SW_V200R001B104固件及升级包 | 【03.09】B104固件第一轮测试 【03.10】B104固件第二轮测试 【03.11】B104固件第三轮测试及升级包测试 【03.12】B104固件发布，升级包测试完成 |  | CLOSE | [12 empty] | 本周共新增9个问题，包括3个严重问题，严重问题中最急需解决的是重启后有十分之一的概率出现未加载到加密芯片数据导致DSM告警无法产生。 | 段小松 | 是 | [6 empty] | B104版本第三轮测试及升级包测试，升级包新增升级后不上报升级状态的问题。 | 熊亮亮 | 否
| 双AHD核心板方案 RW_CA_SU_V200R001B109及升级包 | 第一轮测试：4.26（已延期） |  | 未开始
| 通立核心板 RW_CA_SU_V200R001B108及固件 | 第一轮测试：4.25-4.27（原计划4.22提测，实际4.24提测） | 【04.24】第一轮提测，4.27车测试完成，不通过 | OPEN | 第二轮未提测。 | 熊亮亮 | 是 | 第一轮测试完成，存在重启后看不到ADAS和DSM画面的问题，且获取告警多媒体数据时有很大概率获取不到。 | 熊亮亮 | 是
苏标分体机 | 分体机网口版方案 RW_CA_SU_V100R001B100 RW_CA_SU_V100R001B100SP01 RW_CA_SU_V100R001B100SP02 升级包 RW_CA_SU_SW_V100R001B100SP02-fromB004 | B100版本测试：3.12完成 B100SP01版本测试：3.14完成 B100SP02版本测试：3.16完成（无提测时间排期） B100SP02升级包测试：3.30（原计划3.22提测，实际3.28提测） | 【03.09】提前打包版本用于作稳定性测试 【03.11】正式提测并开始测试 【03.13】版本发布 【03.14】B100SP01第一轮、第二轮测试 【03.15】为了统一升级方式，将升级方式从固件升级改为应用升级，提测B100SP02版本 【03.28】SP02升级包提测 【03.29】客户反馈左顾右盼灵敏度过高，需打包新版本降低灵敏度 | CLOSE | [12 empty] | 需打包新版本，但是无提测时间排期。 |  |  | SP02升级包测试结束，需打包新版本。 | 段小松 | 否 | 测试B100SP02版本，统一升级方式为应用升级。 | 段小松 | 是 | 1、测试B100版本； 2、测试B100SP01版本，解决客户反馈测试模式下上报速度为0，影响室内演示； | 段小松 | 是
| 分体机网口版方案 RW_CA_SU_SW_V100R001B101及升级包 | 第一轮测试：4.25（已延期） |  | 未开始
JT808 | 亿程/能信安版本 RW_CA_V100R001B103 | 第一轮测试：3.22-3.27（原计划3.14提测，期间再次更改提测计划为3.20，实际3.22提测） 第二轮测试：4.10-4.16 第三轮测试：4.17（代码管理混乱，重要功能不可用） 第四轮测试：4.17-4.20 | 【03.22】第一轮提测，3.28完成第一轮测试，不通过 【04.10】第二轮提测，4.16完成第二轮测试，不通过 【04.17】第三轮提测，转测不通过 【04.17】第四轮提测，4.20完成第四轮测试 【04.28】第五轮提测，4.28完成 | OPEN | 已完成测试。 | 段小松 | 否 | 开发未提测新版本。 | 段小松 | 是 | 第二轮测试依然存在较多问题，不通过； 第三轮测试转测不通过； 第四轮测试已完成，待实车验收测试。 | 段小松 | 否 | 第二轮测试中，暂未发现问题。 | 段小松 | 是 | 开发自测中。 |  |  | 第一轮测试结束，存在问题较多，测试不通过。 | 段小松 | 是 | 第一轮测试进行中。 | 段小松 | 是
顺丰项目 | RW_CA_V100R001B105 RW_CA_V100R001B106 RW_CA_V100R001B106SP01 RW_CA_V100R001B106SP02 | 工装程序及B105版本测试：3.10完成 B106版本测试：未测试，版本已作废（原计划03.26提测，生产后发现问题重新打包SP01版本） B106SP01版本测试：3.30-4.4（原计划中无SP01版本，但是B106版本未经过测试发往工厂，生产后才发现存在问题，又再次提交B106SP01版本，生产和测试同步进行。） B106SP02版本测试：4.12-4.20 | 【03.09】工装程序及B105版本测试 【03.21】外出协助开发测试内置陀螺仪方案 【03.30】B106SP01版本提测，测试“三急”功能，生产与测试同步进行 【04.12】B106SP02版本提测，因能信安项目插入，该项目暂停测试 【04.18】顺丰验收测试中出现三急功能影响ADAS识别问题，该问题会影响测试，已确定B106SP02版本不通过 | OPEN | 开发未提测新版本。 | 段小松 | 是 | 开发未提测新版本。 | 段小松 | 是 | B106SP02版本存在较多问题，不通过； | 段小松 | 是 | 三级功能：外出测试颠簸路段和安装倾斜时的告警情况，颠簸路段测试3次未出现误报，倾斜角度为15度的情况下告警正常。 软件功能：存在数据丢失等问题。 | 熊亮亮 段小松 | 是 | 已完成“三急”功能的初步摸底，由于测试难度较高，急转弯和颠簸路段的场景未测试。 协议测试进行中，由于告警附件上传接口写在代码中无法修改，该功能尚无法测试。 需打包新版本，但是无提测时间排期。 | 熊亮亮 段小松 | 是 | “三急”功能仍需优化。 | 陈江滨 熊亮亮 段小松 | 是 | 外出协助开发测试内置陀螺仪方案。 | 段小松 | 是 | 无进展 | - | 是
P200项目 | 烟感范围测试 | 【03.26】P200烟感范围测试（临时插入的项目） | 【03.26】完成烟感范围测试 | CLOSE | [12 empty] | 测试完成，检测范围过小。 | 熊亮亮 | 否
| RW_CA_SUT_V410R001B001 | 第一轮测试：4.17-4.20（原计划4.3提测） 第二轮测试：4.29-5.6 | 【04.17】P200项目第一轮提测 【04.29】P200项目第二轮提测 | OPEN | 测试中，相比第一版稳定性有较大的提升，可着手进行算法识别效果测试。 | 段小松 | 是 | 开发未提测新版本。 | 熊亮亮 | 是 | 第一轮测试，版本非常不稳定，且部分功能未实现，阻塞测试进展。 | 熊亮亮 | 是
| 烟感范围测试 | 第一次测试：3.26 第二次测试：4.10 第三次测试：4.14 | 1、三次测试烟感范围均达不到标准，第三次测试时出现烟感无反应，多次重启均无法恢复，持续半小时，怀疑是烟感损坏，待开发确认问题； 2、对比了P023和P200的烟感检测范围，发现烟感范围本身就比较窄，在P023上勉强试用，但是P200画面变大，烟感范围过小； 3、经常检测不到烟感数据的问题已确认是驱动问题，待驱动修改。 | OPEN | 1、经常读取不到数据问题待驱动解决； 2、烟感范围待产品部给定论； | 陈银红 | 是 | 1、经常读取不到数据问题待驱动解决； 2、烟感范围待产品部给定论； | 陈银红 | 否 | 待开发确认问题。 |  |  | 第三次测试中烟感范围依然较小，且出现多次检测不到数据的情况。 | 熊亮亮 | 否
中安项目 | RW_CA_SUT_V100R001B002 | 第一轮测试：4.16（原计划4.10提测） | 【04.16】第一轮提测，暂无法投入人力 【04.18】最新的版本计划，该版本已取消，会另外提测新版本 | CANCLE | [6 empty] | 版本已取消。
| RW_CA_V100R001B008 | 第一轮测试：4.25（已延期） |  | 未开始
有为项目 | RW_CA_SU_V200R001B107 | 第一轮测试：4.29-5.2（原计划4.22提测） | 【04.29】第一轮提测，5.2测试完成 | OPEN | 第一轮测试完成，存在较为严重的问题，需重新打包版本。
运营平台 | RW_CA_PL_V100R001B002 | 无项目进度计划 第一轮测试：2018.08.22-2018.08.30 第二轮测试：页面用例编写 3.25-4.18 | 【2018.08.30】开发进行代码重构，测试终止。 【04.18】页面测试用例编写完成，由于优先级降低，该项目暂停 | OPEN | 未投入测试。 | 李中文 | 否 | 安装平台未提测，空闲期投入测试2天。 | 李中文 | 否 | 页面测试用例已编写完成。 | 李中文 | 否 | 测试用例重新编写中。 | 李中文 | 是 | 测试用例重新编写中。 | 李中文 | 是
安装平台 | 安装APP2.0.0 | 无项目进度计划 第一轮测试：3.29-4.2 第二轮测试：4.19-4.20，简单验证功能 第三轮测试：4.25-4.26 | 【03.29】第一轮版本提测 【04.02】APP存在问题阻塞测试进展，提测不通过 【04.18】由于设备端人力不足，平台端人力会暂时投入设备端，安装平台仅作简单验证，确保业务流程走通即可 | OPEN | 未投入测试。 | 李中文 | 否 | 已完成业务功能测试。 | 李中文 | 是 | 简单验证业务流程及功能。 | 李中文 | 否 | 无进展 |  |  | 已完成基本功能测试，将用于顺丰项目的安装试验。 | 李中文 | 否
| 安装平台2.0.0 | 无项目进度计划 第一轮测试：4.25-4.30 | 【04.28】第一轮提测，4.30完成测试 | OPEN | 第一轮功能测试完成。 | 李中文 | 是 | 刚提测，测试进行中。 | 李中文 | 是
调试APP | V1.5.0版本 | 无项目进度计划 第一轮测试： | 【04.03】第一轮版本提测，需要P200的软件版本测试APP新功能，P200版本未提测。 【04.17】P200版本已提测，但是稳定性很差，暂无法用于APP测试 | 未开始 | [6 empty] | P200版本不稳定，无法用于APP测试。 |  |  | 需要P200的软件版本测试APP新功能，P200版本未提测，测试无法开展。 |  |  | 需要P200的软件版本测试APP新功能，P200版本未提测，测试无法开展。