## 车载设备软件版本计划
车载软件版本计划（4.18）
序号 | 版本号 | 软件类型 | 接口与通讯 | 优先级 | 责任人 | 提测时间 | 预期发布时间 | 状态 | 客户/项目 | 需求列表 | 需求来源 | 备注 | 开始开发时间 | 实际提测时间 | 实际发布时间 | 说明
1 | RW_CA_SU_V200R001B106 | P023固件 | 核心板双AHD 网口 苏标协议 | 1 | 陈万里 | 3.7 | 3.8发布 | 已发布 | 华宝/博实结 | 1、双AHD摄像头； | 客户 | 华宝/博实结 | 2.1 | 3.7 | 3.12
[10 empty] | 2、NCNN新算法； | 产品
[10 empty] | 3、更新打电话、抽烟模型 | 产品
2 | RW_CA_SU_V200R001B106SP01 | P023固件 | 核心板双AHD 网口 苏标协议 | 2 | 陈万里 | 3.14 |  | 已发布 | 华宝/博实结 | 解决驾驶员变更无图片问题 | 客户 | 华宝/博实结 | 3.13 | 3.14 | 3.21
3 | RW_CA_SU_V200R001B107 | P023 固件 | 核心板、usb接口、苏标协议 | 1 | 陈万里 | 4.22 |  | 待提测 | 有为 | 1、有为WIFI调试方案； | 客户 | 有为
[10 empty] | 2、RTSP网口传输 | 客户 | 有为
[10 empty] | 3、调试APP支持WIFI连接调试 | 客户 | 有为
4 | RW_CA_SU_V200R001B108 | P023固件 | 核心板 网口 苏标协议 | 2 | 袁欢 | 4.22 |  | 待提测 | 通立 | 1、解决分神驾驶灵敏度：改为3s才报。 | 客户 | 通立
[10 empty] | 2、解决疲劳告警灵敏度：改为3s才报。 | 客户 | 通立
[10 empty] | 3、增加苏标、陕标模式查询协议； | 客户 | 通立
[10 empty] | 4、增加调试APP切换中/英文、左/右舵安装； | 产品
[10 empty] | 5、关闭ADAS故障告警； | 客户 | 通立
5 | RW_CA_SU_V200R001B108 | P023升级包 | 核心板 网口 苏标协议 | 2 | 袁欢 | 4.22 |  | 待提测 | 通立 | 1、解决分神驾驶灵敏度：改为3s才报。 | 客户 | 通立 |  |  |  | 从RW_CA_SU_SW_V200R001B104升级
[10 empty] | 2、解决疲劳告警灵敏度：改为3s才报。 | 客户 | 通立
[10 empty] | 3、增加苏标、陕标模式查询协议； | 客户 | 通立
[10 empty] | 4、增加调试APP切换中/英文、左/右舵安装； | 产品
[10 empty] | 5、关闭ADAS故障告警； | 客户 | 通立
6 | RW_CA_SU_V200R001B109 | P023固件 | 核心板 网口 苏标协议 | 2 | 袁欢 | 4.26 |  | 待提测 | 华宝/博实结 | 1、解决分神驾驶灵敏度：改为3s才报。 | 功能继承
[10 empty] | 2、解决疲劳告警灵敏度：改为3s才报。 | 功能继承
[10 empty] | 3、增加苏标、陕标模式查询协议； | 功能继承
[10 empty] | 4、增加调试APP切换中/英文、左/右舵安装； | 功能继承
[10 empty] | 5、关闭ADAS故障告警； | 功能继承
7 | RW_CA_SU_V200R001B109 | P023升级包 | 核心板 网口 苏标协议 | 2 | 袁欢 | 4.26 |  | 待提测 | 华宝/博实结 | 1、解决分神驾驶灵敏度：改为3s才报。 | 功能继承 |  |  |  |  | 从RW_CA_SU_SW_V200R001B106SP01升级
[10 empty] | 2、解决疲劳告警灵敏度：改为3s才报。 | 功能继承
[10 empty] | 3、增加苏标、陕标模式查询协议； | 功能继承
[10 empty] | 4、增加调试APP切换中/英文、左/右舵安装； | 功能继承
[10 empty] | 5、关闭ADAS故障告警； | 功能继承
8 | RW_CA_SU_SW_V100R001B101 | P023 固件 | 分体机网口，苏标 | 2 | 袁欢 | 4.25 |  | 待提测 | 易流、金海星、中安 | 1、解决分神驾驶灵敏度：改为3s才报。 | 功能继承
[10 empty] | 2、解决疲劳告警灵敏度：改为3s才报。 | 功能继承
[10 empty] | 3、增加苏标、陕标模式查询协议； | 功能继承
[10 empty] | 4、增加调试APP切换中/英文、左/右舵安装； | 功能继承
[10 empty] | 5、关闭ADAS故障告警； | 功能继承
9 | RW_CA_SU_SW_V100R001B101 | P023 升级包 | 分体机网口，苏标 | 2 | 袁欢 | 4.25 |  | 待提测 | 易流、金海星、中安 | 1、解决分神驾驶灵敏度：改为3s才报。 | 功能继承 |  |  |  |  | 从RW_CA_SU_SW_V100R001B100SP02升级
[10 empty] | 2、解决疲劳告警灵敏度：改为3s才报。 | 功能继承
[10 empty] | 3、增加苏标、陕标模式查询协议； | 功能继承
[10 empty] | 4、增加调试APP切换中/英文、左/右舵安装； | 功能继承
[10 empty] | 5、关闭ADAS故障告警； | 功能继承
10 | RW_CA_V100R001B103 | P023固件 | 4G、JT808协议 | 1 | 袁欢 | 4.19 |  | 待提测 | 能信安 | 1、NCNN新算法； | 功能继承
[10 empty] | 2、串行传输； | 客户 | 能信安
[10 empty] | 3、盲区、主动补传； | 客户 | 能信安
[10 empty] | 4、行程报告数据采集和上传； | 客户 | 能信安
11 | RW_CA_SU_V200R001B106SP01 | P023升级包 | 核心板双AHD 网口 苏标协议 | 2 | 陈万里 | 3.21 |  | 取消发布 | 华宝/博实结 | 解决驾驶员变更无图片问题 | 客户 | 华宝/博实结 |  |  |  | 该版本固件存在分神告警频繁问题
12 | RW_CA_V100R001B105 | P023固件 | 4G、类JT808协议 | 1 | 陈万里 | 3.9 | 3.11 | 已发布 | 顺丰 | 1、疲劳新算法； | 功能继承 |  | 3.9 | 3.9 | 3.11
[10 empty] | 2、串行传输； | 功能继承
[10 empty] | 3、盲区、主动补传； | 功能继承
[10 empty] | 4、增加“三急”； | 客户 | 顺丰
13 | RW_CA_V100R001B106SP02 | P023固件 | 4G、类JT808协议 | 1 | 陈万里 | 3.26 |  | 取消发布 | 顺丰 | 1、疲劳新算法； | 功能继承 |  |  |  |  | 三急告警与ADAS告警冲突
2、类JT808协议
[10 empty] | 3、增加“三急”； | 客户 | 顺丰
14 | RW_CA_V100R001B106SP03 | P023 升级包 | 4G、类JT808协议 | 1 | 艾邵华 | 4.22 |  | 待提测 | 顺丰 | 1、解决三急告警产生时ADAS失效问题 | 测试
15 | RW_CA_V100R001B107 | P023固件 | 分体机、4G、JT808 | 3 | 杜磊 | 4.26 |  | 待提测 | 天津公交 | 支持4G与网口通讯切换通讯 | 客户 | 天津公交
16 | V100R002B003 | P023工装 | 私有协议 | 3 | 陈万里 | 5.6 |  | 待提测 | 天津公交 | 支持4G与网口切换检测 | 客户 | 天津公交
17 | RW_CA_SUT_V100R001B001 | P023固件 | 分体机网口，苏标终端协议 | 2 | 陈万里 |  |  | 取消发布 | 天津公交 | 1、苏标终端协议； 2、上线、定位、告警、升级、参数获取和设置； | 客户 | 天津公交
18 |  | P023工装 | 4G、JT808协议 | 1 | 陈万里 | 3.7 | 3.10上午发布 | 已发布 | 顺丰 | 增加陀螺仪检测 | 客户 | 顺丰 | 3.9 | 3.10 | 3.11
19 | RW_CA_SU_SW_V200R001B104 | P023固件 | 核心板 网口 苏标协议 | 1 | 陈万里 | 3.7 | 3.11 | 已发布 | 通立 | 1、图片分辨率可修改； | 客户 | 通立 | 3.10 | 3.10 | 3.12
[10 empty] | 2、视频分辨率可修改； | 客户 | 通立
[10 empty] | 3、红外阻断告警； | 客户 | 通立
[10 empty] | 4、NCNN新算法 | 功能继承
20 | RW_CA_SW_V200R001B104 | P023升级包 | 核心板 网口 苏标协议 | 2 | 陈万里 | 3.21 |  | 取消发布 | 通立 | 1、图片分辨率可修改； | 功能继承 |  | 3.11 | 3.11 |  | 该版本固件存在分神告警频繁问题
[10 empty] | 2、视频分辨率可修改； | 功能继承
[10 empty] | 3、红外阻断告警； | 功能继承
[10 empty] | 4、NCNN新算法 | 功能继承
21 | RW_CA_SU_V100R001B100SP01 | P023固件 | 分体机网口，苏标 | 2 | 陈万里 | 3.11 | 3.15 | 已发布 | 亿程、有为、金海星 | 1、图片分辨率可修改； | 功能继承 | 亿程、有为、金海星 | 3.11 | 3.11 | 3.14
[10 empty] | 2、视频分辨率可修改； | 功能继承 | 亿程、有为、金海星
[10 empty] | 3、红外阻断告警； | 功能继承 | 亿程、有为、金海星
[10 empty] | 4、NCNN新算法 | 功能继承
22 | RW_CA_SU_V100R001B100SP02 | P023固件 | 分体机网口，苏标 | 1 | 陈万里 | 3.15 |  | 已发布 | 亿程、有为、金海星 | 1、升级方式由固件增量升级改为应用升级 | 产品 |  | 3.15 | 3.15 | 3.19
[10 empty] | 2、修复画面中有人脸，升级过程卡主的情况 | 产品
23 | RW_CA_SU_V100R002B100 | P023固件 | 分体机串口 苏标 | 3 | 陈万里 | 3.11 | 3.15 | 取消发布 | 有为 | 1、图片分辨率可修改； | 功能继承 | 亿程、有为、金海星 |  |  |  | 串口需求不大
[10 empty] | 2、视频分辨率可修改； | 功能继承 | 亿程、有为、金海星
[10 empty] | 3、红外阻断告警； | 功能继承 | 亿程、有为、金海星
[10 empty] | 4、NCNN新算法 | 功能继承
24 | RW_CA_SU_V100R001B100SP02 | P023升级包 | 分体机网口，苏标 | 2 | 艾绍华 | 3.22 |  | 取消发布 | 易流、金海星、中安 | 1、图片分辨率可修改； | 功能继承 | 亿程、有为、金海星 |  |  |  | 该版本固件存在分神告警频繁问题
[10 empty] | 2、视频分辨率可修改； | 功能继承 | 亿程、有为、金海星
[10 empty] | 3、红外阻断告警； | 功能继承 | 亿程、有为、金海星
[10 empty] | 4、NCNN新算法 | 功能继承
25 | RW_CA_SU_V410R001B001 | P200固件 | 分体机网口，苏标 | 1 | 王实 | 4.30 |  | 待提测 | P200渝标出货 | 1、p023原有功能继承； | 功能继承
[10 empty] | 2、增加双手脱离方向盘告警； | 产品
[10 empty] | 3、行人检测； | 产品
[10 empty] | 4、优化驾驶员异常告警 | 产品
26 | V410R001B001 | P200工装 | 4G协议 | 2 | 陈万里 | 4.26 |  | 待提测 |  | 检测P200硬件工装 | 产品
27 | RW_CA_V100R001B008 | P023固件 | 分体机、4G，苏标 | 2 | 俊杰 | 4.25 |  | 待提测 | 上海中安 | 1、4G拨号，用苏标终端协议与平台直接通讯； | 功能继承 |  |  |  |  | 4G苏标终端+1076-ASDS功能
[10 empty] | 2、上线、定位、告警、升级、参数获取和设置、抓取图片； | 功能继承
[10 empty] | 3、苏标终端协议增加TTS功能 | 功能继承
[10 empty] | 4、关闭ADAS功能 | 客户 | 中安
[10 empty] | 5、1076实时视频、本地存储、录像回放 | 功能继承
[10 empty] | 6、除去烟感； | 产品
[10 empty] | 7、远程参数配置 | 客户 | 中安
28 | RW_CA_V100R001B009 | P023 固件 | 分体机、4G，苏标 | 3 | 俊杰 |  |  | 待提测 | 河南玖和/金海星/慧视通/亿程 | 1、4G拨号，用苏标终端协议与平台直接通讯； | 功能继承 |  |  |  |  | 4G苏标终端全功能
[10 empty] | 2、上线、定位、告警、升级、参数获取和设置、抓取图片； | 功能继承
[10 empty] | 3、苏标终端协议增加TTS功能 | 功能继承
[10 empty] | 4、远程参数配置 | 功能继承
29 | RW_CA_SU_V100R001B101 | P023固件 | 分体机网口，苏标 | 4 | 袁欢 |  |  | 待提测 | 亿程、有为、金海星 | 1、支持WIFI连接调试 | 客户 | 易流
[10 empty] | 2、苏标取默认相对速度，TTC与苏标、APP保持一致； | 产品
[10 empty] | 3、终端驾驶员身份识别 | 客户 | 有为
[10 empty] | 4、驾驶员变更识别优化 | 测试
[10 empty] | 5、CVBS输出视频去除叠加水印 | 客户 | 有为
[10 empty] | 6、主动抓拍优化（用于平台身份识别） | 产品
[10 empty] | 7、识别率提升 | 产品
30 | RW_CA_SU_V420R001B001 | P200 固件 | 核心板、usb接口、苏标协议 | 3 | 王实 |  |  | 待提测 | 有为 | 1、有为WIFI调试方案； | 客户 | 有为
[10 empty] | 2、RTSP网口传输 | 客户 | 有为
[10 empty] | 3、调试APP支持WIFI连接调试 | 客户 | 有为
31 | RW_CA_V410R001B001 | P200固件 | 分体机4G，终端苏标 | 1 | 王实 |  |  | 待提测 | 优必飞 | 1、盲区检测（毫米波雷达+摄像头）； | 客户 | 优必飞 |  |  |  | 汪旭清
[10 empty] | 2、显示屏，可显示盲区实时视频，如果倒车时，再切换显示倒车超声波盲区实时视频（独立系统） | 客户 | 优必飞 |  |  |  | 汪旭清
[10 empty] | 3、开机抓拍两张司机正脸图片用于平台身份识别（可延迟5分钟） | 客户 | 优必飞 |  |  |  | 彬彬
[10 empty] | 4、连续两小时疲劳驾驶告警 | 客户 | 优必飞 |  |  |  | 袁欢
[10 empty] | 5、TTS语音播报 | 客户 | 优必飞 |  |  |  | 汪旭清
[10 empty] | 6、实时视频、视频存储、视频回放，； | 客户 | 优必飞 |  |  |  | 杜杰+袁欢
[10 empty] | 7、APP协议扩充（第三路视频、标定、新增告警） | 产品 |  |  |  |  | 万里
[10 empty] | 8、苏标终端协议（上线、定位、告警、升级、参数获取和设置、抓取图片；） | 功能继承 |  |  |  |  | 俊杰
32 | RW_CA_V100R001B200 | P023固件 | 通用版本 | 5 | 艾邵华 |  |  | 待提测 | —— | 1、常用参数做成配置项，可通过配置文件进行修改 | 产品
[10 empty] | 2、远程升级下发配置文件，提取配置修改项并更新； | 技术支持
33 | RW_CA_V410R001B003 | P200固件 | P200分体机网口，苏标 | 5 | 艾邵华 |  |  | 待提测 | 优必飞 | 1、SD卡插卡进行软件升级 | 客户 | 优必飞
[10 empty] | 2、对讲机功能 | 客户 | 优必飞
[10 empty] | 3、第四路摄像头输入录像 | 客户 | 优必飞
[10 empty] | 4、告警增加音频； | 客户 | 优必飞
[10 empty] | 5、惯导 | 客户 | 优必飞
34 | RW_CA_SU_V420R001B107 | P200固件 | P200核心板有为方案 | 2 | 陈万里 |  |  | 延期提测 | 有为 | 1、有为WIFI调试方案； | 客户 | 有为
[10 empty] | 2、RTSP网口传输 | 客户 | 有为
[10 empty] | 3、调试APP支持WIFI连接调试 | 客户 | 有为

## 计划变更记录
车载设备软件计划变更记录
序号 | 变更时间 | 变更类型 | 变更内容 | 影响版本 | 备注
1 | 2019-03-13 | 客户需求变更 | 由苏标终端协议改为JT808协议，兼容4G和网口设备 | RW_CA_SUT_V100R001B001 | 天津公交
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## 临时版本记录
临时版本安排（4.1）
序号 | 客户 | 接口和协议 | 需求 | 提出时间 | 项目负责人 | 反馈途经 | 优先级 | 期望交付时间 | 状态 | 实际交付时间 | 开发负责人 | 版本号 | 备注
1 | 浩文安通 | 232串口+私有协议 | 私有协议、设置一下apn：Ufone | 2019-03-18 | 程中 |  |  | 2019-03-20 | 已取消 | 无 | 陈万里 |  | 老算法（SVN：1738） | 已找到原固件
2 | 特思威尔 | 网口+苏标 | 英文版，CVBS填充 | 2019-03-16 | 程中 |  |  | 2019-03-21 | 已完成 |  | 陈万里 | RW_CA_SU_V100R001B100SP02_tswel
3 | 特思威尔 | 网口+苏标 | 英文版+右舵，CVBS填充 | 2019-03-16 | 程中 |  |  | 2019-03-21 | 已完成 |  | 陈万里 | RW_CA_SU_V100R001B100SP02_tswer
4 | 宁汇科技 | 4G+通天星 | 目前默认软件是东8区， 需要改为默认东2区，右舵+英文，升级包 | 2019-03-19 | 王毅斌 |  |  | 2019-03-22 | 已打包 | 2019-04-03 | 陈万里 | V100R001B001SP25 | CAXH9064_P022_V100R001B001SP24_TTX_RIGHT_953A的升级包，设备已经挂载在我们的通天星服务器上，设备号CA18230352
5 | 锐驰曼 | 核心板+苏标 | 新算法+英文 | 2019-03-27 | 程中 |  |  | 2019-03-25 | 已完成 | 2019-03-26 | 艾邵华 | RW_CA_SU_V200R001B104SP01_rcme
6 | 锐驰曼 | 核心板+苏标 | 新算法+中文 | 2019-03-27 | 程中 |  |  | 2019-03-25 | 已完成 | 2019-03-26 | 艾邵华 | RW_CA_SU_V200R001B104SP02_rcmc
7 | 锐驰曼 | 核心板+苏标 | 新算法+英文+右舵 | 2019-03-27 | 程中 |  |  | 2019-03-25 | 已完成 | 2019-03-26 | 艾邵华 | RW_CA_SU_V200R001B104SP03_rcmer
8 | 锐驰曼 | 核心板+苏标 | 新算法+英文+右舵、DSM和ADAS视频N制 | 2019-03-25 | 程中 |  |  | 2019-03-22 | 已完成 | 2019-03-26 | 陈万里 | RW_CA_SU_V200R001B104SP04_rcmern | 之前版本有问题，在APP上不显示
9 | 凯氏电子 | 网口+苏标 | 1. 打电话很多误报，需要将新的打电话模型加进去； 2. DSM和ADAS告警激活速度都改成50，待博实结平台那边修改好了，后面他们自行修改告警激活速度； 3. 客户反馈分神报警太灵敏了，稍微偏下头就报分神了，能否做一下适当的优化； 4. 其他的报警根据最新的软件程序也做相应的优化； | 2019-03-18 | 陈强 |  |  | 2019-03-22 | 已完成 | 2019-03-27 | 艾邵华 | RW_CA_SU_V100R001B100SP02 | 原版本号为：ZJ_TEST_201901101339 | 已发送固件
| 慧视通 | 232串口+私有协议 | 1、需更换新算法； 2、只开启“遮挡摄像头、抽烟、打电话及疲劳驾驶”四个报警，其余报警关闭 | 2019-03-18 | 程中 |  | 3 | 2019-03-22 | 未打包 | 2019-04-04 | 万里 | 固件版本号：RW_CA_SU_V100R002B100SP02 软件版本号:RW_CA_SU_V100R002B100SP02_hst1 | 升级包（从RW_CA_V100R002B001SP02-HST.img）
10 | 慧视通 | 232串口+私有协议 | 需更换新算法； 1、升级新版本后手机APP查询瑞为ADAS设备的版本，软件版本号还是RW_CA_V100R002B001SP01，与实际不符. 2、0km/h测试遮挡报警10次有4次没有上传图片，其中3次是连告警标志都没有。 3、车辆停止状态下，驾驶位没有司机，ADAS误报遮挡摄像头。 4、ADAS图片分包数据偏移不对，很多告警只有语音提示但是没有照片上发平台。 5、ADAS产生告警图片（TF卡里的原始文件）上半部分有乱码的情况。 6、视频机发送完远程升级包后，ADAS设备存在不返回升级结果的情况 | 2019-03-18 | 程中 |  | 3 | 2019-03-22 | 已完成 | 2019-04-08 | 万里 | 固件版本号：RW_CA_V100R002B100SP02 软件版本号:RW_CA_V100R002B100SP02_hst1 | 固件
11 | 河南金硅 | 232串口+私有协议 | 曝光问题，升级包 | 2019-03-21 | 罗俊 |  | 3 | 2019-03-27 | 未打包 | 2019-04-12 | 袁欢 | RW_CA_V100R001B003SP01 | RW_CA_V100R001B003
12 | 金海星 | 4G+JT808 | 升级包，新算法，.IP地址：101.132.189.147 端口：10001。 | 2019-03-22 | 程中 |  | 3 |  | 已打包 | 2019-04-14 | 袁欢 | RW_CA_V100R001B103_jhx1
13 | 有为 | 核心板网口+苏标 | 能够通过WIFI联调和升级 | 2019-03-22 | 陈强 |  |  |  | 已取消 |  | 陈万里 |  | P023暂搁置
14 | 东运 | 核心板私有协议 | 安全带优化 | 2019-03-22 | 陈强 |  |  |  | 已完成 |  | 艾邵华
15 | 有为 | 分体机网口苏标 | 折标测试，报警抑制：疲劳:60秒/次；分神：120秒/次；抽烟：180秒/次；接打电话：180秒/次 | 2019-03-25 | 陈强 |  |  |  | 已完成 | 2019-03-28 | 陈万里 | RW_CA_SU_V100R001B100SP02_zbcs
| 锐驰曼 | 核心板串口私有协议 | 1076过检版本 | 2019-03-22 | 陈强 |  |  |  | 已完成 |  | 艾邵华 | RW_CA_V100R001B100SP02_rcm1076
16 | 亿程 | 分体机串口苏标 | 新算法 | 2019-03-28 | 王毅斌 | 客户电话 | 1 | 2019-04-01 | 已打包 | 2019-04-02 | 艾邵华 | RW_CA_SU_V100R002B100SP02
17 | 凯氏电子 | 网口+苏标,固件 | 本地告警抑制修改： 疲劳：2分钟/次； 离开驾驶视线：2分钟/次； 驾驶员异常:60分钟/次； 打电话:3分钟/次； 抽烟:3分钟/次； 红外阻断：30分钟/次； 摄像头故障：5分钟/次； | 2019-03-28 | 陈强 | 邮件 | 2 | 2019-04-02 | 已打包 | 2019-04-09 | 陈万里 | 固件版本号：RW_CA_SU_V100R001B100SP02 软件版本号:RW_CA_SU_V100R001B100SP02_ksdz1
| 凯氏电子 | 网口+苏标，升级包 | 本地告警抑制修改： 疲劳：2分钟/次； 离开驾驶视线：2分钟/次； 驾驶员异常:60分钟/次； 打电话:3分钟/次； 抽烟:3分钟/次； 红外阻断：30分钟/次； 摄像头故障：5分钟/次； | 2019-03-28 | 陈强 | 邮件 | 2 | 2019-04-02 | 已打包 | 2019-04-04 | 陈万里 | 固件版本号：RW_CA_SU_V100R001B100SP02 软件版本号:RW_CA_SU_V100R001B100SP02_ksdz1 | 原版本号为：RW_CA_SU_V100R001B100SP02
18 | 锐驰曼 | 核心板+苏标 | 新算法+英文 | 2019-03-27 | 程中 | 邮件 | 3 | 2019-03-25 | 未打包 | 2019-04-03 | 陈万里 | 固件版本号：RW_CA_SU_V200R002B104SP05 软件版本号:RW_CA_SU_V200R002B104SP05_rcme
19 | 锐驰曼 | 核心板+苏标 | 新算法+中文 | 2019-03-27 | 程中 | 邮件 | 3 | 2019-03-25 | 未打包 | 2019-04-03 | 陈万里 | 固件版本号：RW_CA_SU_V200R002B104SP06 软件版本号:RW_CA_SU_V200R002B104SP06_rcme
20 | 锐驰曼 | 核心板+苏标 | 新算法+英文+右舵 | 2019-03-27 | 程中 | 邮件 | 3 | 2019-03-25 | 未打包 | 2019-04-03 | 陈万里 | 固件版本号：RW_CA_SU_V200R002B104SP07 软件版本号:RW_CA_SU_V200R002B104SP07_rcme
21 | 锐驰曼 | 核心板+苏标 | 新算法+英文+右舵、DSM和ADAS视频N制 | 2019-03-25 | 程中 | 邮件 | 3 | 2019-03-22 | 未打包 | 2019-04-03 | 陈万里 | 固件版本号：RW_CA_SU_V200R002B104SP08 软件版本号:RW_CA_SU_V200R002B104SP08_rcme | 之前版本有问题，在APP上不显示
22 | 俄语 | 分体机+网口+苏标，固件 | 更换俄语播报 | 2019-04-01 | 程中 | 邮件 | 1 |  | 已取消 |  | 陈万里 | RW_CA_SU_V100R001B100SP02_e1
23 | 山西冀东启明 | 分体机+网口+苏标，固件 | 抽烟，打电话，驾驶员离岗的告警速度改为0（与博实结DVR连接，不能被DVR所同步） | 2019-04-02 | 郑未密 | 邮件 | 1 | 2019-04-10 | 已打包 | 2019-04-09 | 陈万里 | 固件版本号：RW_CA_SU_V100R001B100SP02 软件版本号:RW_CA_SU_V100R001B100SP02_qm1
24 | 山西冀东启明 | 分体机+网口+苏标，升级包 | 抽烟，打电话，驾驶员离岗的告警速度改为0（与博实结DVR连接，不能被DVR所同步） | 2019-04-02 | 郑未密 | 邮件 | 1 | 2019-04-10 | 未打包 |  |  | 固件版本号：RW_CA_SU_V100R001B100SP02 软件版本号:RW_CA_SU_V100R001B100SP02_qm2
25 | 厦门翔安公交 | P023分体机+4G+苏标，固件 | 苏标DSM（红外阻断和驾驶员异常除外）和ADAS基本功能，参数设置等。（无抓拍） | 2019-04-10 | 陈金明 | 无 | 2 | 2019-04-10 | 已打包 | 2019-04-10 | 俊杰 | 固件版本号：RW_CA_FW_V100R001B008 软件版本号:RW_CA_SW_V100R001B008_xagj1 | 用于瑞为平台测试苏标协议
| 通立 | P023核心板，网口苏标 | 折标测试，报警抑制：疲劳:60秒/次；分神：120秒/次；抽烟：180秒/次；接打电话：180秒/次 | 2019-04-10 | 陈强 |  |  | 2019-04-12 | 已完成 | 2019-04-12 | 陈万里 | 固件版本号：RW_CA_SU_FW_V200R001B104 软件版本号:RW_CA_SU_SW_V200R001B104_zbcs1
| 慧视通 | 分体机+网口+苏标，固件 | 1、设备IP改为192.168.20.99；另外一个终端IP改为192.168.20.100。 2、陕标固件：开启虚拟保险杠等 | 2019-04-02 | 程中 | 邮件 | 1 | 2019-04-18 | 未打包 |  |  | 固件版本号：RW_CA_SU_V100R001B100SP02 软件版本号:RW_CA_SU_V100R001B100SP02_hst1 | 陕标过检
| 浩文安通 | 4G通天星，固件 | 1、通天星协议，时区改为：GMT+5； 2、右舵； 3、可通过APP修改时区、中英文、左右舵； | 2019-03-18 | 程中 |  |  | 2019-04-18 | 未打包 |  | 陈万里 | 固件版本号：RW_CA_FW_V100R001B001 软件版本号:RW_CA_SW_V100R001B001_hwat1 | 老算法（SVN：1738）