## 提测版本
版本提测汇总表
产品 | 项目 | 提测版本号 | 轮次 | 计划提测时间 | 实际提测时间 | 开始测试时间 | 结束测试时间 | 任务状态 | 测试执行工期 | 版本类型 | 本周进度 | 计划类型 | 提测是否通过 | 提测延期（天） | 备注（如延期原因等）
P023 | 玖和 | RW_CA_SW_V100R001B116 | 1 |  | 2019-10-26 | 2019-10-26 | 2019-10-31 | 结束 | 2天 |  |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 通立一体机 | RW_CA_SU_V200R001B115 | 1 |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-02 | 结束 | 2天 |  |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 通立一体机 | RW_CA_SU_V200R001B115 | 2 |  | 2019-11-02 | 2019-11-02 | 2019-11-03 | 结束 | 1天 |  |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 通立一体机 | RW_CA_SU_V200R001B115 | 3 |  | 2019-11-03 | 2019-11-03 | 2019-11-05 | 结束 | 2天 |  |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为一体机（USB） | RW_CA_SU_V200R003B110 | 1 |  | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 结束 | 2天 |  |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为一体机（USB） | RW_CA_SU_V200R003B110 | 2 |  | 2019-11-10 | 2019-11-10 | 2019-11-10 | 结束 | 1天 |  |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为一体机（USB） | RW_CA_SU_V200R003B110 | 3 |  | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 结束 | 2天 |  |  | 有计划 | 是 | 0
P200 | 渝标4G版 | RW_CA_SU_V410R004B004 | 1 |  | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-10 | 结束 | 4天 |  |  | 有计划 | 否 | 0
P023 | 苏标外设分体机 | RW_CA_SU_SW_V100R001B104 | 1 |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-02 | 结束 | 1.5天 |  |  | 有计划 | 是 | 1 | 预计提测11/1日上午，实际提测时间为11/1 下午19:00
P023 | 苏标外设分体机 | RW_CA_SU_SW_V100R001B104 | 2 |  | 2019-11-03 | 2019-11-03 | 2019-11-03 | 结束 | 1天 |  |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 苏标外设分体机 | RW_CA_SU_SW_V100R001B104 | 3 |  | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 结束 | 1天 |  |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 华宝一体机 | RW_CA_SU_V200R001B116 | 1 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-07 | 结束 | 2天 |  |  | 有计划 | 否 | 0
P023 | 华宝一体机 | RW_CA_SU_V200R001B116 | 2 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 结束 | 1天 |  |  | 已知项目但无计划 | 否 | 0
P023 | 华宝一体机 | RW_CA_SU_V200R001B116 | 3 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 结束 | 1.5天 |  |  | 已知项目但无计划 | 是 | 0
P023 | 华宝一体机 | RW_CA_SU_V200R001B116 | 4 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 结束 | 1天 |  |  | 已知项目但无计划 | 是 | 0
P023 | 苏标外设分体机 | RW_CA_SU_V100R001B104SP01 | 1 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 结束 | 1天 |  |  | 有计划 | 是 | 0
P200 | 有为网口版+苏标终端 | RW_CA_V410R001B005 | 1 |  | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 结束 | 2天 |  |  | 有计划 | 是 | 0
P200 | 有为网口版+苏标终端 | RW_CA_V410R001B005 | 2 |  | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 结束 | 1天 |  |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为川标 | RW_CA_SU_V200R003B111 | 1 |  | 2019-11-23 | 2019-11-23 | 2019-11-23 | 结束 | 1天 |  |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为川标 | RW_CA_SU_V200R003B111 | 2 |  | 2019-11-23 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 结束 | 1 |  | 第二轮提测 | 有计划 | 是 | 0
P023 | 特斯威尔川标 | RW_CA_SU_SW_V200R001B117 | 1 |  | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 结束 | 1.5人天 |  |  | 有计划 | 是 | 0
P200 | 渝标4G版 | RW_CA_V410R004B004 | 3 |  | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 结束 | 2天 |  | 第三轮提测 | 有计划 | 是 | 0
P110 | P110 | RW_CA_V110R004B007 | 1 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-20 |  | 中止 | 3 |  | 完成部分GPS模块测试，补传等功能需等问题修复后测试。 | 有计划 | 是 | 0 | B007未测试完，B008已提测。
P110 | P110 | RW_CA_V110R004B008 | 1 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 结束 | 1 |  | 已完成项目评审，GPS和录像等问题还需持续关注。 | 有计划 | 是 | 0
运营平台 | 运营平台 | V1.4.0 | 2 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-13 | 结束 | 10人/天 |  | 测试完成 | 有计划 | 否 | #REF! | V1.4.0版本BUG在V2.0版本修复，所以V1.4.0提测未通过
P200 | AHD_DSM | V001R001C004B010 | 1 |  | 2019-11-19 | 2019-11-19 |  | 结束 | 1天 |  | 完成 | 有计划
P023 | AHD_DSM | V001R001C003B011 | 1 |  | 2019-11-21 | 2019-11-23 |  | 结束 | 1天 |  | 完成 | 已知项目但无计划
P023 | AHD_DSM | V001R001C003B010 | 1 |  | 2019-11-21 | 2019-11-23 |  | 结束 | 1天 |  | 完成 | 已知项目但无计划
P110 | USB_ADAS | V191025-SN9C269A_GC2053 | 1 |  | 2019-11-18 | 2019-11-21 | 2019-11-23 | 结束 | 2 |  | 已完成测试 | 已知项目但无计划
P500 | AHD_ADAS | 未知 | 1 |  | 2019-11-18 | 2019-11-21 | 2019-11-23 | 结束 | 2 |  | 已完成测试 | 已知项目但无计划
P023 | 金海星版本 | RW_CA_V100R001B118-1 | 1 |  | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 结束 | 1.5人天 |  |  | 有计划 | 是 | 0 | 25号下午17点提测
P023 | 金海星版本 | RW_CA_V100R001B118-2 | 2 |  | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 结束 | 1人天 |  |  | 有计划 | 是 | 0 | 26号下午18点提测
P023 | USB_DSM | 未知 | 1 |  | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 结束 | 1天 |  | 完成
P200 | AHD_DSM | V001R001C012B005_20190923 | 1 |  | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-29 | 结束 | 1.5天 |  | 完成
P023 | 华宝一体机 | RW_CA_SU_V200R001B116SP01 | 1 | 无 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 结束 | 1天 |  |  | 临时提测 | 是
P023 | 通立一体机 | RW_CA_SU_SW_V200R001B118 | 1 | 2019-11-24 | 2019-11-24 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 结束 | 2天 |  |  | 有计划 | 是
P200 | 渝标网口版 | RW_CA_SU_V410R001B006 | 1 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 结束 | 2天 |  | 出现分神漏报问题，待定位。 | 有计划 | 是
P200 | 渝标网口版 | RW_CA_SU_V410R001B006 | 2 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 结束 | 2 |  |  | 有计划 | 是 | 0
P200 | 厦门中交四路录像4G版 | RW_CA_V410R004B002SP01 | 1 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-27 | 2019-11-30 | 结束 | 3天 |  |  | 有计划 | 是
P023 | USB_DSM | 566A-SC1235-R-V191126_02_01-XUJIN_SZ | 1 | 无 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 结束 | 1.5 |  | 完成
P023 | 特斯威尔川标 | ​RW_CA_SU_SW_V200R001B117 | 2 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 结束 | 1 |  | 已全部完成 | 有计划 | 是 | 0
P110 | P110 | RW_CA_V110R004B010 | 1 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 结束 | 1 |  | 测试已完成 | 临时提测 | 是 | 0
P110 | P110 | RW_CA_V110R004B011 | 1 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 结束 | 1 |  | 测试已完成 | 临时提测 | 是 | 0
P110 | P110 | RW_CA_V110R004B012 | 1 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-10 | 结束 | 1 |  | 1、已完成基本功能，GPS动态的测试； 2、目前主要的问题还是GPS定位的问题，需要继续优化； | 临时提测 | 是 | #REF!
P023 | 有为一体机（USB） | RW_CA_SU_V200R003B111SP02 | 1 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 结束 | 1 |  |  | 临时提测 | 是 | 0
P023 | 有为一体机（USB） | RW_CA_SU_V200R003B111SP02 | 2 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 结束 | 1 |  |  | 临时提测 | 是 | 0
P023 | 通立川标 | RW_CA_SU_SW_V200R001B118 | 2 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 结束 | 2 |  |  | 有计划 | 是 | 0
P200 | 渝标4G版 | RW_CA_V410R004B005 | 1 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-09 | 结束 | 3 |  |  | 有计划 | 是 | 0
P200 | 渝标4G版 | RW_CA_V410R004B005 | 2 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 结束 | 1 |  |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 分体机（串口） | RW_CA_SU_V100R002B104 | 1 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 结束 | 3 |  | 已完成第一轮测试，存在3个问题，产品经理已将版本发给客户测试，若客户能接受则可以发布 | 有计划 | 是
P110 | P110 | RW_CA_V110R004B013 | 1 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-13 | 结束 | 3.5 |  | 测试已完成 | 有计划 | 否 | 1
P110 | P110 | P110 RW_CA_V110R004B014 | 1 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 结束 | 2 |  | 已测试完成，目前版本已发布，但仍存在部分问题为解决，其中较为重要的问题为：偶现设备一直重启、实时视频卡顿； | 有计划 | 是 | 0
P023 | AHD_DSM | DSM_GC2053_FH8536_V001R001C012B003_20191209_1080P | 1 | 无 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 结束 | 1 |  | 完成
P023 | 有为川标 | RW_CA_SU_V200R003B112 | 1 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 结束 | 2 |  |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为川标 | RW_CA_SU_V200R003B112 | 2 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 结束 | 1 |  |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为川标 | RW_CA_SU_V200R003B112 | 3 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 结束 | 1 |  | 升级中断问题待排查。 | 有计划 | 是 | 0
P023 | 通立川标 | RW_CA_SU_V200R001B119 | 1 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 结束 | 1 |  |  | 有计划 | 是 | 0
P200 | 有为网口版+苏标终端 | RW_CA_SU_V410R001B006 | 1 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 结束 | 3 |  | 已测试完成、但客户方需验证 | 有计划 | 是 | 0
P200 | 有为网口版+苏标终端 | RW_CA_SU_V410R001B006 | 2 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 结束 | 2 |  |  | 有计划 | 是 | 0
P200 | 有为网口版+苏标终端 | RW_CA_SU_V410R001B006 | 3 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 结束 | 1 |  |  | 有计划 | 是 | 0
P200 | 有为网口版+苏标终端 | RW_CA_SU_V410R001B006 | 4 | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 结束 | 1 |  |  | 有计划 | 是 | 0
P200 | 有为网口版+苏标终端 | RW_CA_SU_V410R001B006 | 5 | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 结束 | 1 |  |  | 有计划 | 是 | 0
运营平台 | 运营平台 | V1.4.1 | 1 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 结束 | 5 |  | 已完成 | 有计划 |  | #REF!
调试APP | 调试APP | 1.6.5 | 1 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 结束 | 1 |  | 测试中 | 有计划 | 是 | 0 | 当前测试优先级低。插入顺丰版本测试。优先进行了顺丰的测试
P023 | 顺丰 | RW_CA_V100R001B117 | 1 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-23 | 结束 | 3 |  |  | 有计划 | 是 | 0
运营平台 | 运营平台 | V2.0 | 1 | 2019-12-30 | 2020-01-04 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 中止 | 1 |  | 问题太多，已打回。 | 有计划 | 否 | #REF! | 编写V2.0测试用例
P023 | 4G苏标通用版 | RW_CA_SW_V100R001B115 | 1 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-02 | 2020-01-08 | 结束 | 5 |  |  | 有计划 | 是 | 0
P110 | 苏标终端 | RW_CA_V110R004B015 | 1 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-02 | 2020-01-08 | 结束 | 5 |  | 已完成 | 有计划 | 是 | 1
P023 | TTS远程参数配置 | RW_CA_SU_V200R001B120 | 1 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 结束 | 4 |  | 已测试完成 | 有计划 | 是 | #REF!
P023 | TTS远程参数配置 | RW_CA_SU_V200R001B120 | 2 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 结束 | 1 |  | 已测试完成 | 有计划 | 是 | #REF!
P023 | 华宝一体机 | RW_CA_SU_V200R001B121 | 1 | 2020-01-02 | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 中止 | 1 |  | 已打回 | 有计划 | 否 | #REF! | 版本核心新功能缺失，已打回重做
P023 | 华宝一体机 | RW_CA_SU_SW_V200R001B121 | 2 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-01-08 | 结束 | 3 |  | 已测试完成 | 有计划 | 是 | #REF!
P110 | 苏标终端 | P110 RW_CA_V110R004B15 | 2 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-15 | 结束 | 3 |  | 目前已经回归了部分bug，和一些基本功能的验证，预计本周需要在投入两天时间； | 有计划 | 是 | #REF! | 1、该版本第一次提测时，由于开发侧配置文件模块修改错误，导致第一次提测的版本包无法测试，故测试延期1.5天；
P023 | 华宝一体机 | RW_CA_SU_SW_V200R001B121 | 2 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-01-08 | 结束 | 3 |  | 已测试完成 | 有计划 | 是 | #REF!
P023 | 分体机江苏整改版本 | RW_CA_SU_V100R001B106 | 1 | 2020-01-04 | 2020-01-04 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 结束 | 1 |  | 已测试完成 | 有计划 | 是 | #REF!
P200 | 渝标网口版 | RW_CA_SU_V410R001B008 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 结束 | 1 |  | 已测试完成 | 有计划 | 是 | #REF!
P023 | AHD_DSM | FH8536_GC2053_20200103_V001R001C012B007 | 1 | 无 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 结束 | 4 |  | 已测试完成 |  | 是 | #REF! | 由于周四周五无阳光导致延期，预计1月14号完成
P023 | AHD_DSM | FH8536_GC2053_20200103_V001R001C012B008 | 1 | 无 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 结束 | 4 |  | 已测试完成 |  | 是 | #REF!
P023 | AHD_DSM | FH8536_IMX323_20200103_V001R001C003B013 | 1 | 无 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 结束 | 4 |  | 已测试完成 |  | 是 | #REF!
P023 | AHD_DSM | FH8536_IMX323_20200103_V001R001C003B014 | 1 | 无 | 2020-01-15 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 结束 | 2 |  | 已测试完成 |  | 是 | #REF!
P023 | 大连鼎视 | RW_CA_SU_V200R001B123 | 1 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 中止 | 1 |  |  |  | 是 | #REF!
P023 | 华宝一体机 | RW_CA_SU_SW_V200R001B121SP01 | 1 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 中止 | 1 |  | 已打回 |  | 是 | #REF!
P023 | 华宝一体机 | RW_CA_SU_SW_V200R001B121SP01 | 2 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 结束 | 1 |  |  |  | 是 | #REF!
P023 | 4G苏标通用版本 | RW_CA_SW_V100R001B120第一轮 | 1 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-03-03 | 2020-03-06 | 结束 | 3.5 |  | 已测试完成 | 有计划 | 是 | #REF!
P023 | 分体机串口江苏整改版本 | RW_CA_SU_V100R001B106串口版本 | 2 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 结束 | 1 |  | 已测试完成 | 有计划 | 是 | #REF!
P200 | 渝标4G标准版本 | RW_CA_V410R004B006 | 2 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 结束 | 5 |  | 已测试完成 | 有计划 | 是 | #REF!
P200 | 厦门中交4G标准版本 | RW_CA_V410R004B007 | 1 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 结束 | 4 |  | 已测试完成 | 有计划 | 是 | #REF!
P023 | 有为核心板 | RW_CA_SU_V200R003B113 | 1 | 2020-03-09 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-17 | 结束 | 5 |  | 已测试完成 | 有计划 | 是 | #REF!
P200 | 厦门中交4G标准版本 | RW_CA_V410R004B007 | 2、3 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-13 | 结束 | 4 |  | 已测试完成 | 有计划 | 是 | #REF!
P023 | 大连鼎视 | RW_CA_SU_V200R001B123 | 2 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 结束 | 2 |  | 已测试完成 | 有计划 | 是 | #REF!
P200 | 厦门中交4G标准版本 | RW_CA_V410R004B007 | 4 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 结束 | 2 |  | 已测试完成 | 有计划 | 是 | #REF!
P200 | 广州千俊4G标准版 | RW_CA_V410R004B008 | 1、2 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-21 | 结束 | 4 |  | 已测试完成 | 有计划 | 是 | #REF!
P023 | 通立一体机 | RW_CA_SU_V200R001B122 | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-26 | 2020-04-01 | 结束 | 4 |  |  | 有计划 | 是
P200 | 厦门中交4G标准版本 | RW_CA_V410R004B007 | 5 | 无 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 结束 | 1 |  |  |  | 是 | #REF!
P200 | 广州千俊4G标准版 | RW_CA_V410R004B008 | 4 | 无 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 结束 | 0.5 |  |  |  | 是 | #REF!
P023 | 华宝一体机 | RW_CA_SU_SW_V200R001B121SP02 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 结束 | 1 |  |  |  | 是 | #REF!
运营APP | 运营APP | V0.01 | 1 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020-03-30 | 2020-04-01 | 结束 | 2 |  |  |  | 是
C022 | C022 | RD_P900_V01R001B002 | 1 | 2020-03-23 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 中止 | 0.5 |  | 已打回。 | 有计划 | 否 | #REF!
C022 | C022 | RD_P900_V01R001B003 | 1 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-07 | 2020-04-09 | 结束 | 2 |  |  |  | 是 | #REF!
C019 | C019 | RD_C019_V01R001B002 RD_C019_V01R001B002T001 | 1 |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-04-03 | 结束 | 4 |  |  |  | 是 | #REF!
V3S | V3S | RW_CA_V300R002B005 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 结束 | 1 |  |  | 有计划 | 是 | 0
P023 | 蓝思分体机 | RW_CA_SU_SW_V100R001B107 | 1、2 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-04-02 | 结束 | 2.5 |  | 已测试完成 | 有计划 | 是
P200 | 广州千俊4G版本 | RW_CA_V410R004B008SP01 | 1 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 结束 | 0.5 |  | 已测试完成 | 有计划 | 是
P200 | 厦门中交4G标准版本 | RW_CA_V410R004B007SP01 | 1 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 结束 | 0.5 |  | 已测试完成 | 有计划 | 是
C019 | C019 | RD_C019_V01R001B002 | 1 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020-03-30 | 2020-04-01 | 结束 | 3 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_V01R001B002T001 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_V01R001B002 | 2 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020-03-30 | 2020-04-01 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_V01R001B002T001 | 2 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
P110 | 中安 | RW_CA_V110R004B016 | 1 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 结束 | 2 |  | 已测试完成 | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD-C019_V01R001B003 | 1 | 2020-04-05 | 2020-04-05 | 2020-04-07 | 2020-04-09 | 结束 | 3 |  | 已测试完成 | 有计划
C019 | C019 | RD-C019_V01R001B003T001 | 2 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 结束 | 2 |  | 已测试完成 | 有计划
运营APP | 运营APP | V0.02 | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 结束 | 3 |  | 已测试完成 | 有计划 | 是
C019 | C019 | RD_C019_APP_V01R001B001T001_offical | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-14 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 结束 | 1 |  | 已打回 | 有计划 | 否 | 0 | 功能上存在较大缺陷，没有测试的意义
C019 | C019 | RD_C019_APP_V01R001B001T002_offical | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 结束 | 1 |  | 已打回 | 有计划 | 否 | 0 | 功能上存在较大缺陷，中止测试
C019 | C019 | RD_C019_APP_V01R001B001T003_offical | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_APP_V01R001B001T005_offical | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_APP_V01R001B002T001_offical | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_APP_V01R001B002T002_offical | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-09 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_V02R001B002 | 1 | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 结束 | 3 |  | 测试完成 | 有计划 | 是
C019 | C019 | RD_C019_V02R001B002T001 | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-18 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是
P110 | P110 | RW_CA_V110R004B016 | 2 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 结束 | 3 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
P023 | 通立一体机 | RW_CA_SU_V200R001B122 | 2 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-20 | 结束 | 4 |  | 测试完成
运营APP | 运营APP | V1.0 | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 结束 | 1 |  | 测试完成 | 有计划 | 是
C019 | C019 | RD_C019_APP_V02R001B001T001_offical | 1 | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 结束 | 2.5 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_APP_V02R001B002T001_offical | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | V02R001B003 | 1 | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 2020-04-22 | 结束 | 4 |  | 测试完成 | 有计划 | 是
C022 | C022 | RD_P900_V01R001B014 | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 否 | 0 | 功能上存在较大缺陷，中止测试
运营平台 | 运营平台 | 未知 | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-25 | 结束 | 4 |  | 测试完成 | 有计划 | 是
C022 | C022 | RD_P900_V01R001B015 | 1 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | V02R001B003T002 | 2 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是
C019 | C019 | V02R001B004 | 1 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020-04-29 | 结束 | 4 |  | 测试完成 | 有计划 | 是
C019 | C019 | RD_C019_APP_V02R001B003_offical | 1 | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_APP_V02R001B003T01_offical | 1 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020-04-28 | 结束 | 3 |  | 测试完成 | 有计划 | 是
P200 | 天津公交项目 | RW_CA_SU_V410R001B009 | 1、2、3 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-23 | 结束 | 3 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
P110 | 优必飞 | RW_CA_V110R004B017 | 1、2 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-25 | 结束 | 3 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
P200 | 广州千俊 | RW_CA_V410R004B008SP02 | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 结束 | 1 |  | 测试完成 | 无计划 | 是 | 0
P023 | 蓝斯 | RW_CA_SU_V100R001B107SP01 | 1、2 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 无计划 | 是 | 0
P023 | 华宝一体机 | RW_CA_SU_SW_V200R001B124 | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 中止 | 1 |  | 已测试完成、但客户方需验证 | 无计划 | 是 | 0
P023 | 顺丰 | RW_CA_V100R001B121 | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-04 | 结束 | 3 |  | 测试完成 | 有计划
P023 | 有为 | RW_CA_SU_V200R003B114 | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 结束 | 2 |  | 已完成第一轮测试 | 有计划 | 是 | 0
运营平台 | 运营平台 | V1.0.0 | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 结束 | 11 |  | 测试完成 | 有计划
C022 | C022 | RD_P900_V01R001B016 | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020-04-27 | 结束 | 3 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | V02R001B005 |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-05 | 结束 | 3 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为 | RW_CA_SU_V200R003B114 | 2 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 结束 | 2 |  | 已完成第二轮测试 | 有计划 | 是 | 0
P023 | 顺丰 | RW_CA_V100R001B121 | 2 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
P023 | 华宝 | RW_CA_SU_V200R001B124 | 2 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 结束 | 1 |  | 测试完成 | 无计划
C019 | C019 | RD_C019_V01R001B005T001 | 1 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_V01R002B001 | 1 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 中止 | 1 |  | 需要修复接入720p摄像头无输出分辨率自适应问题 | 有计划 | 是 | 0 | 临时版本，重点测试R002B002版本
C019 | C019 | RD_C019_V01R002B002 | 1 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 2020-05-12 | 结束 | 3 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
C019工装 | C019 | V02R001B006 | 1 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 结束 | 1 |  | 完成整机测试；PCBA待测试 |  | 是 | 0
C022 | C022 | RD_P900_V01R001B017 | 1 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 1 | 临时版本，BUG回归用
C022 | C022 | RD_P900_V01R001B018 | 1 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
C022 | C022 | RD_P900_V01R001B019 | 1 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_V02R002B003 | 1 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 结束 | 1.5 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 1
C019 | C019 | RD_C019_V02R002B004 | 1 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 结束 | 1 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_PRODUCE_V02R002B003 | 1 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 结束 | 1 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 1
C019 | C019 | RD_C019_PRODUCE_V02R002B004 | 1 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 结束 | 1 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_APP_V02R002B003_offical | 1 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 结束 | 1 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_APP_V02R002B004_offical | 1 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 结束 | 1 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为 | RW_CA_SU_V200R003B114 | 3 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-13 | 结束 | 3 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为 | RW_CA_SU_V200R003B114 | 4 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 结束 | 1 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为 | RW_CA_SU_V200R003B114 | 5 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 结束 | 1 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为 | RW_CA_SU_V200R003B114 | 6 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 结束 | 1 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
P200 | 天津公交 | RW_CA_SU_V410R001B009SP01 | 1 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
运营平台 | 运营平台 | V1.1.0 | 1 | 2020-05-14 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-30 | 结束 | 11 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 3 | V1.1.0版本分两个小迭代进行提测
C019 | C019 | RD_C019_V02R002B005 | 1 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 结束 | 4 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 1 | 研发对提测流程不熟悉。卡在提交打包后的二次自测
C019 | C019 | RD_C019_V03R001B001 | 1 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 |  | 只是打开了ADAS功能，关闭了BSD功能。外加DVR修复几个bug
P023 | 有为 | RW_CA_SU_V200R003B114 | 7 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 结束 | 1 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为 | RW_CA_SU_V200R003B114 | 8 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 结束 | 1 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为 | RW_CA_SU_V200R003B114 | 9 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 结束 | 1 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为 | RW_CA_SU_V200R003B114 | 10 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 结束 | 1 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为 | RW_CA_SU_V200R003B114 | 11 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
P023 | 4G苏标通用版 | RW_CA_V100R001B120 | 1 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-22 | 2020-05-25 | 结束 | 3 |  | 测试完成 | 有计划 | 是
C019 | C019 | RD_C019_APP_V03R001B001_offical | 1 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 结束 | 0.5 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_PRODUCE_V03R001B001 | 1 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 结束 | 0.5 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为 | RW_CA_SU_V200R003B115 | 1 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 结束 | 1 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为 | RW_CA_SU_V200R003B115 | 2 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 结束 | 0.5 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为 | RW_CA_SU_V200R003B115 | 3 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 结束 | 1 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
P023 | 蓝斯 | RW_CA_SU_V100R001B108 | 1 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 结束 | 0.5 |  | 测试完成 | 有计划 | 否 | 0
P023 | 蓝斯 | RW_CA_SU_V100R001B108 | 2 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 结束 | 0.5 |  | 测试完成 | 有计划 | 否 | 0
P023 | 蓝斯 | RW_CA_SU_V100R001B108 | 3 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_PRODUCE_V03R001B001SP01 | 1 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 结束 | 2 | 43979 | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_PRODUCE_V03R001B002 | 2 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 中止 | 4 |  | 测试完成 | 有计划 | 否 | 0 | 第一轮发现无法连接客户平台；第二轮发现协议交互异常，按键升级有异常
C019 | C019 | RD_C019_PRODUCE_V03R001B003 | 1 | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
C022 | C022 | RD_P900_V01R001B020 | 1 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 结束 | 1 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
运营APP | 运营APP | V1.0 | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-09 | 结束 | 8 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_V03R001B004 | 1 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 结束 | 1 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 |  | 版本改动点太少
C019 | C019 | RD_C019_V03R002B001 | 1 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 结束 | 1 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 |  | 版本改动点太少
C019 | C019 | RD_C019_PRODUCE_V03R001B003 | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 结束 | 1 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_APP_V03R001B004_offical | 1 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 结束 | 1 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
P023 | 特思威尔 | RW_CA_SU_V200R001B125 | 1 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
P023 | 特思威尔 | RW_CA_SU_V200R001B125 | 2、3、4 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-06 | 结束 | 3 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为 | RW_CA_SU_V200R003B116 | 1 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 结束 | 1 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
P023 | 有为 | RW_CA_SU_V200R003B116 | 2 | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 结束 | 1 |  | 测试完成 | 有计划 | 是
P023 | 凯氏电子 | RW_CA_SU_V100R001B108 | 1、2、3、4、5、6 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-04 | 结束 | 4 |  | 测试完成 | 有计划 | 是
P200 | 广州千俊 | RW_CA_V410R004B009 | 1、2、3、4、5 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 结束 | 7 |  | 测试完成 | 有计划 | 是
P110 | 中安 | RW_CA_V110R004B018 | 1 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-07 | 结束 | 3 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
P110 | 金海星 | RW_CA_V110R004B019 | 1、2、3、4 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-07-21 | 结束 | 8 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
P023 | 通立 | RW_CA_SU_V200R001B126 | 1、2、3 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-13 | 结束 | 3 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
P200 | 有为 | RW_CA_SU_V410R001B010 | 1、2、3 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
P023 | 4G苏标通用版 | RW_CA_V001R001B120SP01 | 1、2、3 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 结束 | 3 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
运营平台 | 运营平台 | V1.2.0 | 1 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 2020-06-28 | 结束 | 9 |  | 测试完成 | 有计划 | 否 | 1 | 1、由于测试环境需要给客户演示的原因，12号提测的环境为43服务器，但该服务器不稳定，导致测试过程中经常受环境因素影响，故第一次提测不通过； 2、15号重新在测试环境提测；
C019 | C019 | RD_C019_V03R002B002T001 | 1 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 中止 | 3 |  | 测试完成 | 有计划 | 否 | 0 | 测试两轮均不通过。版本被打回，继续提测
P200 | 唐山公交 | RW_CA_SU_V410R001B011 | 1 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是
P200 | 广州千俊 | RW_CA_V410R004B009SP01 | 1、2 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是
C019 | C019 | RD_C019_V03R002B002 | 1 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 结束 | 2 |  | 测试完成
C019 | C019 | RD_C019_V03R001B005 | 1 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 结束 | 2 |  | 测试完成
C019 | C019 | RD_C019_V03R002B003 | 1 | 2020-06-17 | 2020-06-20 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 3 | 基础版本具有容易复现的系统稳定性bug，解决才能发版
C019 | C019 | RD_C019_V03R001B006 | 1 | 2020-06-17 | 2020-06-20 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 3 | 基础版本具有容易复现的系统稳定性bug，解决才能发版
C019 | C019 | RD_C019_V03R002B007 | 1 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-28 | 2020-06-30 | 结束 | 3 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_V03R001B008 | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 结束 | 1.5 |  | 测试完成 | 有计划 | 是
C019 | C019 | RD_C019_V03R002B004 | 1 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-14 | 2020/715 | 结束 | 1.5 |  | 测试完成 | 无计划 | 是 |  | 临时加入版本
C019 | C019 | RD_C019_V03R001B009 | 1 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 结束 | 1.5 |  | 测试完成 | 有计划 | 是
C019 | C019 | RD_C019_V03R101B001 | 1 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 结束 | 1.5 |  | 测试完成 | 无计划 | 是 |  | 临时4路版本
C019 | C019 | RD_C019_V03R100B001 | 1 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 结束 | 1.5 |  | 测试完成 | 无计划 | 是 |  | 临时4路版本
C019 | C019 | RD_C019_V03R002B005 | 1 | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 结束 | 1.5 |  | 测试完成 | 有计划 | 是
C019 | C019 | RD_C019_V03R001B010 | 1 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 结束 | 1.5 |  | 测试完成 | 有计划 | 否 | 1 | 硬盘无法录像
C019 | C019 | RD_C019_V03R002B006 | 1 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 结束 | 0.5 |  | 测试完成 | 有计划 | 否 | 1 | 硬盘无法录像
P200 | 千俊 | RW_CA_SU_V410R004B011 | 1、2 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
C019 | C019 | RD_C019_V03R002B007 | 1 | 2020-07-15 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 结束 | 1.5 |  | 测试完成 | 有计划 | 否 | 1 | 双路BSD存在一些逻辑问题；设备出现了自动重启
C019 | C019 | RD_C019_V03R002B008 | 2 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 否 | 1 | 主动安全无法告警
C019 | C019 | RD_C019_V03R002B009 | 1 | 2020-07-15 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-27 | 打开 | 1.5人天 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 1 | 硬盘无法录像
C019 | C019 | RD_C019_V03R002B010 | 1 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 结束 | 0.5 |  | 测试完成 | 有计划 | 否 | 1 | 开机出现操作调试APP导致CGI卡死
C019 | C019 | RD_C019_V03R002B011 | 1 | 2020-07-15 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 结束 | 0.5 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 1 | 紧急版本，项目组软件风险发布。基本功能正常
P200 | 有为 | RW_CA_SU_V410R001B013 | 1、2 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-28 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 1
P023 | 蓝斯 | RW_CA_V100R001B124 | 1、2、3、4 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-30 | 结束 | 5 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 1
C020 | C020 | RD_C020_01_V01R001B002 | 1 | 2020-07-15 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020-07-28 | 结束 |  |  | 测试完成
C019 | C019 | RD_C019_V03R001B010T010 | 1 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 结束 | 1 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 1 | 多IP版本首次提测
C019 | C019 | RD_C019_V03R001B010T020 | 1 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 结束 | 0.5 |  | 测试完成 | 有计划 | 否 | 1 | 实车版本提测
C019 | C019 | RD_C019_V03R001B012 | 1 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 结束 | 1 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 1
C019 | C019 | RD_C019_V03R002B012 | 1 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 结束 | 1 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 1
C019 | C019 | RD_C019_V03R100B002 | 1 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-31 | 结束 | 1 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 1
C019 | C019 | RD_C019_V03R101B002 | 1 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-31 |  | 结束 |  |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 1
C019 | C019 | RD_C019_V03R003B001 | 3 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-08-01 | 结束 | 3 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 1 | 紧急版本，项目组软件风险发布。基本功能正常
C021 | C021 | RD_C021_V03R001B001 | 1 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 结束 | 1.5人天 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 1 | 第一个软件版本首次提测
P110 | 金海星 | RW_CA_V110R004B021 | 1、2、3、4 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-31 | 结束 |  |  | 测试完成
P110 | 金海星 | RW_CA_V110R004B021SP01 | 1 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 结束 | 1 |  | 测试完成 | 有计划 | 是
P200 | 千俊 | RW_CA_V410R004B011SP01 | 1 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 结束 | 1 |  | 测试完成 | 有计划 | 是
P023 | 有为 | RW_CA_SU_V200R003B116SP01 | 1 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 结束 | 1 |  | 测试完成 | 有计划 | 是
C019 | 六路BSD | RD_C019_V03R002B013 | 1、2、3 | 2020-08-05 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-09 | 结束 | 4 |  | 测试完成
C019 | 四路ADAS | RD_C019_V03R100B003 | 1、2、3、4 | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 结束 | 4 |  | 测试完成
C020 | C020 | RD_C020_01_V01R001B003T003 | 1 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 打开 | 0.5 |  | 第一轮测试已拒绝打回。
C024 | C024 | RD_C024_V01R001B001 | 1 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-07 | 结束 | 2 |  | 测试完成
工装 | C020 | RD_C020_01_V01R001B003 | 1 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 打开 | 0.5 |  | 第一轮测试已拒绝打回。
C019 | 六路BSD | RD_C019_V03R002B014 | 1 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 结束 | 1 |  | 测试完成
C019 | 泰晟 | RD_C019_V03R003B002 | 1、2、3、4 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 结束 | 2 |  | 测试完成
C019 | 调试APP | V03R001B006 | 1 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-12 | 结束 | 1.5 |  | 测试完成已拒绝
C019 | 六路ADAS | RD_C019_V03R001B014 | 1、2 | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 结束 | 2 |  | 测试完成，功能异常
P200 | 千俊 | RW_CA_V410R004B011SP02 | 1 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-15 | 结束 | 3天 |  | 测试完成
P023 | 车联网 | RW_CA_SU_V100R001B109 | 1 | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 结束 | 1天
C024 | C024 | RD_C024_V01R001B002-01 | 1 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-17 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是
C019 | 河南中交 | RD_C019_V03R001B015 | 1、2、3、4 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-19 | 结束 | 2.5天 |  | 测试完成 | 有计划 | 是
C019 | 调试APP | V03R001B007 | 1 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 结束 | 1.5人天 |  | 测试完成 | 有计划 | 是
C020 | C020 | RD_C020_01_V01R001B004 | 1 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | 中止 |  |  | 版本无法测试 |  |  |  | 产品硬件资源匮乏，导致测试时间被耽误2天
C019 | 泰晟 | RD_C019_V03R003B003 | 1、2 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 结束 | 2人天 |  | 测试完成 | 有计划 | 否
C019 | 溧阳 | RD_C019_V03R002B015 | 1 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 结束 | 1 |  | 测试完成 | 有计划 | 是
C019 | 六路BSD | RD_C019_V03R002B016 | 1 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 结束 | 1 |  | 测试完成 | 有计划 | 是
C019 | 四路 | RD_C019_V03R100B004 | 1 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 结束 |  |  | 测试完成已拒绝
C019 | 溧阳 | RD_C019_V03R002B017 | 3 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 结束 | 1.5人天 |  | 测试完成 | 有计划 | 是
P023 | 岳阳公交 | RW_CA_V100R001B124SP80 | 1 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 1
P023 | 车联网 | RW_CA_SU_FW_V100R001B109 | 1、2 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-19 | 结束 | 3天 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 1
C024 | C024 | RD_C024_V01R001B003 | 1 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-08-25 | 结束 | 2天 |  | 测试完成 | 有计划 | 是
P200 | 千俊 | RW_CA_V410R004B011SP02、3 | 1 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-28 | 结束 | 3天 |  | 测试完成 | 有计划 | 是
C019 | 六路ADAS | RD_C019_V03R001B016 | 1 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 结束 | 1.5 |  | 测试完成 | 有计划 | 是
C019 | 四路ADAS | RD_C019_V03R100B004 | 1 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 结束 | 1 |  | 测试完成 | 有计划 | 是
C019 | 泰晟 | RD_C019_V03R003B004 | 1 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 结束 | 1 |  | 测试完成 | 有计划 | 是
工装 | C020 | RD_C020_01_V01R001B004-06 | 1、2、3 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 结束 | 1天 |  | 测试完成 | 有计划 | 是
C019 | 溧阳双BSD版本 | RD_C019_V03R002B019 | 1、2、3 | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 2020-09-03 | 中止 | 1.5 |  | 测试完成已拒绝 | 有计划 | 否
C024 | C024 | RD_C024_V01R001B004-01 | 1 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 结束 | 2 |  | 测试完成 |  |  | 1
C019 | 河南中交 | RD_C019_V03R001B018 | 1、2、3 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 结束 | 3 |  | 测试完成 | 有计划 | 是
C020 | C020 | RD_C020_01_V01R001B006 | 3 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-07 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是
C019 | 调试APP | V03R001B009 | 1、2、3 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 打开 | 2 |  | 测试中 | 有计划
C019 | MCU | RD_C019_MCUB_V03R001B009 | 1 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 结束 | 2 |  | 测试完成，有问题 | 有计划
C019 | 河南 | RD_C019_V03R100B005 | 1 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 1
C019 | 苏州赛格 | RD_C019_V03R002B018 | 1 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 1
P023 | 有为 | RW_CA_SU_V200R003B117 | 1、2 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-08 | 结束 | 4 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
C019 | 泰晟 | RD_C019_V03R003B005 | 1 | 2020-09-04 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 结束 | 0.5 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 5
P200 | 4G苏标通用版 | RW_CA_V410R004B010 | 1、2 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是
P200 | 有为 | RW_CA_V410R001B015 | 1 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 打开
运营平台 | 运营平台 | V1.4.2 | 1 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 结束 | 2 |  | 测试完成 | 有计划 | 是 | 0
MCU | C019 | RD_C019_MCUB_V03R001B010/B010T001/B010T002 | 1 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 结束 | 2 |  | 测试完成，待现场验证中