## Sheet1
产品 | 项目 | 任务项 | 轮次 | 计划提测时间 | 实际提测时间 | 提测延期 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 2020.02.24-2020.03.01 |  |  | 2020.01.13-2020.02.23 |  |  | 2020.01.06-2020.01.12 |  |  | 2019 12.30-2020 01.05
[10 empty] | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入 | 进度情况 | 投入人员 | 下周是否投入
P023 | 华宝/特斯威尔核心板项目 | RW_CA_SU_SW_V200R001B121 | 1 | 2020-01-02 | 2020-01-05 | 3 | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 中止 | [9 empty] | 核心新功能缺失，已打回重做。 | 张正强 | 否
P023 | 华宝/特斯威尔核心板项目 | RW_CA_SU_SW_V200R001B121 | 2 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 0 | 2020-01-06 | 2020-01-08 | 结束 | [6 empty] | 已发布。 | 张正强 | 否 |  | 张正强 | 是
P023 | 华宝/特斯威尔核心板项目 | RW_CA_SU_SW_V200R001B121SP01 | 1 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 0 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 中止 |  |  |  | 提测未通过，已打回。 | 张正强 | 否
P023 | 华宝/特斯威尔核心板项目 | RW_CA_SU_SW_V200R001B121SP01 | 2 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 0 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 打开 | 已发布。 | 张正强 | 否 | 本周第一轮提测不通过，第二轮测试时设备存在问题，由于测试人员家里条件有限，待下周去公司后再排查问题。 | 张正强 | 否
P023 | 大连鼎视核心板项目 | RW_CA_SU_V200R001B123 | 1 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 2 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 中止 |  |  |  | 提测未通过，已打回。 | 张正强 | 否
P023 | 大连鼎视核心板项目 | RW_CA_SU_V200R001B123 | 2 | 2020-02-12 |  |  |  |  | 未提测
P023 | 通立核心板项目 | RW_CA_SU_SW_V200R001B122 | 1 | 2020-03-02 |  |  |  |  | 未提测
P023 | 苏标外设网口分体机 | RW_CA_SU_SW_V100R001B106 | 1 | 2020-01-04 | 2020-01-04 | 0 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 结束 | [6 empty] | 已发布。 | 张正强 | 否
P023 | 苏标外设串口分体机 | RW_CA_SU_SW_V100R002B106 | 1 | 2020-01-04 | 2020-01-04 | 0 | 2020-01-10 |  | 打开 | [6 empty] | 测试环境出问题，怀疑串口线故障，待排查问题。 | 张正强 | 是
P023 | 苏标终端分体机 | RW_CA_V100R001B115 | 1 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | 2020-01-02 | 2020-01-08 | 结束 | [6 empty] | 测试完成。 | 熊亮亮 | 否 | 目前已经完成了已修改的问题、基本功能、部分双IP及远程配置参数的测试，尚未出现严重问题。预计还需要花两天的时间进行测试； | 熊亮亮 | 是
P023 | 苏标终端分体机 | RW_CA_V100R001B115 | 2 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 0 |  |  | 中止
P023 | 苏标终端分体机 | RW_CA_V100R001B120 | 1 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 0 |  |  | 未开始
P023 | 顺丰项目 | [7 empty] | 结束
P023 | 中安项目 | [7 empty] | 结束
P023 | 有为项目（USBNET） | RW_CA_SU_V200R003B112 | 4 | 2020-01-10 | 2020-01-17 | 7 |  |  | 中止 | [6 empty] | 无法升级，版本已打回。 | 张正强 | 否
P023 | 有为项目（USBNET） | RW_CA_SU_V200R003B112 | 5 | 2020-01-18 | 2020-01-18 | 0 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 结束 | [6 empty] | 测试完成，部分升级包升级不成功。 | 张正强 | 否
P023 | 有为项目（USBNET） | RW_CA_SU_V200R003B113 | 1 | 2020-03-02 |  |  |  |  | 未提测
P023 | 中集项目 | [7 empty] | 结束
P023 | 玖合项目 | [7 empty] | 结束
P023 | 三峰项目 | [7 empty] | 结束
P200 | 渝标网口版（+苏标终端） | RW_CA_SU_V410R001B006 | 1 | 2019-12-17 | 2019-12-17 |  | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 结束
P200 | 渝标网口版（+苏标终端） |  | 2 | 2019-12-27 | 2019-12-27 |  | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 结束
P200 | 渝标网口版（+苏标终端） |  | 3 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 结束
P200 | 渝标网口版（+苏标终端） |  | 4 | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 结束
P200 | 渝标网口版（+苏标终端） |  | 5 | 2020-01-05 | 2020-01-05 |  | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 结束 | [9 empty] | 已发布。 | 熊亮亮 | 否
P200 | 渝标4G版 | RW_CA_V410R004B006 | 2 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 1 |  |  | 未开始
P200 | 厦门中交四路录像4G版 | RW_CA_V410R004B007 | 2 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 0 | 2020-02-25 |  | 打开 | 存在TTS修改参数无效的问题。 | 张正强 | 是
P200 | 蓝斯核心板 | [7 empty] | 结束
P200 | 天津公交项目 |  | 1 | [5 empty] | 结束
P110 | 优必飞 | RW_CA_V110R004B015 | 1 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0 | 2020-01-02 | 2020-01-08 | 结束 | [6 empty] | 已完成 | 许嘉俊 | 否 | 目前已经完成了已修改的问题、基本功能、部分双IP及远程配置参数的测试，尚未出现严重问题。预计还需要花两天的时间进行测试。 | 许嘉俊 | 是
P110 | 优必飞 | RW_CA_V110R004B015 | 2 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 1 | 2020-01-10 |  | 结束 | [6 empty] | 目前已经回归了部分bug，和一些基本功能的验证，预计本周需要在投入两天时间； | 许嘉俊 | 是
C019 | C019 | 需求设计评审、测试计划、测试方案、冒烟用例等 | - | - | - | - | 2020-02-03 |  | 打开 | 1、进一步与鼎视沟通DVR测试项，必要时鼎视会借给我们一套测试治具； 2、确定主动安全效果测试的报告呈现方式； |  |  | 已完成测试计划、测试方案以及冒烟用例。 | 袁昭 陈银红 | 是
C022 | C022 |  | - | - | - | - |  |  | 未开始
运营平台 | 运营平台 | V2.0.0 | 1 | 2019-12-30 | 2020-01-04 | 5 | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 中止 | [6 empty] | 第一轮各个模块均存在明显问题，部分问题阻塞测试工作开展，已打回重新提测。 | 陈江滨 | 是 | 测试人员更改为陈江滨和许嘉俊，无法全职投入，测试进度将受影响。 | 李中文 | 是
运营平台 | 运营平台 | V2.0 | 2 | 无 | 2020-01-17 |  | 2020-02-03 | 2020-02-21 | 结束 |  |  |  | V2.0版本第一轮测试完成，结论如下： 1、测试模块包括轨迹回放、安全监控、证据中心、安全分析、报表统计以及实时监控非视频方面的内容，共发现89个Bug； 2、安全分析和报表统计由于无法构造历史数据，历史数据查询功能无法测试； 3、本次测试采用脚本模拟测试，还需拿真实设备进行验证； | 许嘉俊 张正强 | 是
运营平台 | 运营平台 | V2.1 | 1 | 无 | 2020-02-25 |  | 2020-02-25 |  | 打开 | V2.1版本运营管理模块需求清晰的模块已测试完，剩下的权限相关的测试项需等产品明确需求后进行。
安装平台 | 安装平台 | [7 empty] | 结束
调试APP | 调试APP | V1.6.5 | 1 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 0 | 2019-12-12 | 2019-12-18 | 挂起 | [9 empty] | 第一轮测试完成，目前发现设备端存在较多问题，影响APP测试的开展，需等待设备端进行优化后方可测试。 | 袁昭 | 否
摄像头 | AHD_DSM | FH8536_IMX323_20200115_V001R001C003B014 | 1 | 无 | 2020.01.15 | 无 | 2020.01.14 | 2020.01.16 | 结束 | [6 empty] | 由于天气原因，部分测试项目待下周测试。 | 陈银红 | 是
摄像头 | AHD_DSM | FH8536_IMX323_20200103_V001R001C003B013 | 1 | 无 | 2020.01.08 | 无 | 2020.01.10 | 2020.01.14 | 结束 | [6 empty] | 由于天气原因，部分测试项目待下周测试。 | 陈银红 | 是
摄像头 | AHD_DSM | FH8536_GC2053_20200103_V001R001C012B008 | 1 | 无 | 2020.01.08 | 无 | 2020.01.10 | 2020.01.14 | 结束 | [6 empty] | 由于天气原因，部分测试项目待下周测试。 | 陈银红 | 是
摄像头 | AHD_DSM | FH8536_GC2053_20200103_V001R001C012B007 | 1 | 无 | 2020.01.08 | 无 | 2020.01.10 | 2020.01.14 | 结束
识别效果 | 识别效果测试 | [7 empty] | 结束
工装程序 | 工装程序 | [7 empty] | 结束
其他项目 | 其他项目 | [7 empty] | 结束