## 本
本周工作情况 | [11 empty] | 本周工作总结
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 工作量（天） | 进展（%） | 主要问题/结论/困难/风险
1 | 2020-02-24 | 2020-02-29 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | 测试平台V2.1版本及回归V2.0版本Bug。 | 陈江滨 | 4.5 | 70% | 目前遇到最大的问题是需求不明确，由于运营模块做了重构，但是没有需求可以参照（之重构前说功能不会变动，但是重构结束后才发现开发和产品有做过改动，但是未通知到测试），测试工作开展时只能一边测试一边提出角色不合理或者和开发理解不一致的地方出来讨论，测试效率非常低下，目前还有比较多的需求问题未确定。 | 运营平台项目： V2.1版本需求明确的地方基本测试完成，目前剩余的部分包括需求未明确的数据和权限相关、视频优化功能、Bug回归等，接下来的工作需要开发和产品配合才能开展下去。 C019项目： 1、由于鼎视DVR延期，尚未正式开始进入测试，本周主要和鼎视沟通DVR的测试方法； 2、效果测试和项目组达成一致，难度较大的测试如前车近距和车辆碰撞只关注逻辑和稳定性； P023/P200项目： 本周完成了华宝版本，中交四路版本测试中。
2 | 2020-02-24 | 2020-02-29 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C019项目 | 讨论效果测试的测试方法。 | 陈江滨 | 0.5 | 100% | 和项目组共同沟通，对效果测试的大致测试方法和最后测试结果的呈现形式达成一致。
3 | 2020-02-24 | 2020-02-29 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | P023/P200 | 协助正强定位版本测试的问题。 | 陈江滨 | 1 | 100% | 协助正强定位版本测试的问题。
下周工作计划 | [11 empty] | 需要的支持&帮助、 其他工作/管理想法&建议
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 计划完成时间
1 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | 1、测试运营管理模块； 2、测试视频优化功能； 3、回归Bug； 4、温感模块测试； | 陈江滨 |  |  | \
2 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 智慧车联 | 车载 | C019 | C019 | 跟进鼎视DVR和主动安全测试情况； | 陈江滨 |  |  | \
4 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 智慧车联 | 车载 | P023/P200 | P023/P200 | 跟进P023/P200版本测试情况； | 陈江滨 |  |  | \
本周工作情况 | [11 empty] | 本周工作总结
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 工作量（天） | 进展（%） | 主要问题/结论/困难/风险
1 | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | 1、开发测试工具； 2、测试平台V2.0； | 陈江滨 | 3.5 | 90% | 1、开发测试工具，本周完成了终端自检、参数设置等功能； 2、测试平台通信端、安全分析、实时是监控等模块，协助开发定位问题； 3、主持数据构造、协议测试方法会议； | 运营平台项目： 本周完成V2.0第一轮测试，共发现89个Bug，由于告警相关是采用模拟脚本测试，需用真实设备再测试。 C019项目： 本周主要是袁昭共同制定了测试计划和测试方案。 C022项目： 参与设计评审，初步预估人力投入情况。 P023/P200项目： 梳理出当前测试中、未测试、计划测试等版本情况。
2 | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C019项目 | 制定测试计划和测试方案。 | 陈江滨 | 1 | 100% | 制定测试计划和测试方案，确定了测试的内容和各个时间段的工作与人力投入。
3 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C022项目 | 1、参与设计方案评审； 2、初步预估人力投入； | 陈江滨 | 0.3 | 100% | 预计3.15投入测试，需人力2人。
3 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | P023/P200 | 版本梳理。 | 陈江滨 | 0.2 | 100% | 梳理出当前测试中、未测试、计划测试等版本情况，当前测试中共2个版本，待测试共4个版本，目前测试人力只有一人。
下周工作计划 | [11 empty] | 需要的支持&帮助、 其他工作/管理想法&建议
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 计划完成时间
1 | 2020-02-24 | 2020-02-28 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | 测试运营管理模块； | 陈江滨 |  |  | \
2 | 2020-02-24 | 2020-02-28 | 智慧车联 | 车载 | C019 | C019 | 跟进主动安全测试情况； | 陈江滨 |  |  | \
3 | 2020-02-24 | 2020-02-28 | 智慧车联 | 车载 | C022 | C022 | 讨论C022项目测试方法； | 陈江滨 |  |  | \
4 | 2020-02-24 | 2020-02-28 | 智慧车联 | 车载 | P023/P200 | P023/P200 | 跟进P023/P200版本测试情况； | 陈江滨 |  |  | \
本周工作情况 | [11 empty] | 本周工作总结
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 工作量（天） | 进展（%） | 主要问题/结论/困难/风险
1 | 2020-02-10 | 2020-02-16 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | 1、开发测试工具，用于模拟设备测试平台； 2、测试平台安全监控和证据中心模块； 3、向正强和嘉俊讲解平台需求、设计方案、测试工具的用法等； | 陈江滨 | 4.5 | 70% | 1、测试工具完成 上下线、位置上报、告警上报、附件上传功能； 2、测试平台共发现15个bug，其中大部分均是较为严重的问题； | 运营平台项目： 1、测试工具开发的功能可满足目前平台的大部分测试；2、平台的测试进度完成70%左右，数据构造部分还需等架构师的想法； C019项目：本周主要工作均是参与会议评审，目前工装和APP的需求和设计已基本确定。 P023/P200/P110等项目无进展。
2 | 2020-02-10 | 2020-02-16 | 智慧车联 | 车载 | 车载设备 | C019项目 | 本周投入C019的时间都是参与会议评审，包括 1、C019系统架构评审 2、C019APP需求一、二轮评审 3、C019工装需求一、二评审 4、C019工装硬件检测项评审 5、C019工装概要设计评审 | 陈江滨 | 1.5 | 100% | 1、工装和APP的需求和设计基本确定；
下周工作计划 | [11 empty] | 需要的支持&帮助、 其他工作/管理想法&建议
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 所属BU/一级部门 | 所属产品线 | 产品名 | 项目名/工作项 | 任务描述 | 投入人员 | 计划完成时间
1 | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 智慧车联 | 车载 | 运营平台 | 运营平台 | 1、V2.0版本的旧功能测试； 2、V2.0版本第二轮测试； 3、V2.1版本任务了解； | 陈江滨 |  |  | \
2 | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 智慧车联 | 车载 | C019 | C019 | 1、制定C019测试计划； 2、C019工装、APP等用例评审； | 陈江滨 |  |  | \